Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-180 | Жос.пайда. қызметі | 02.03.2026-09.03.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-05-01-09 | Жос.пайда. қызметі | 10.03.2026-20.03.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-05-01-09 | Жос.пайда. қызметі | 23.03.2026-31.03.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-22 | Жос.пайда. қызметі | 02.03.2026-09.03.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -22-01-01-03 | Жос.пайда. қызметі | 10.03.2026-20.03.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -22-01-01-03 | Жос.пайда. қызметі | 23.03.2026-31.03.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-23 | Жос.пайда. қызметі | 02.03.2026-09.03.2026 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-23-01-01-02 | Жос.пайда. қызметі | 10.03.2026-20.03.2026 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-23-01-01-02 | Жос.пайда. қызметі | 23.03.2026-31.03.2026 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-171 | Жос.пайда. қызметі | 02.03.2026-09.03.2026 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-05-01-08 | Жос.пайда. қызметі | 10.03.2026-20.03.2026 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 71-05-01-08 | Жос.пайда. қызметі | 23.03.2026-31.03.2026 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-117 | Жос.пайда. қызметі | 02.03.2026-09.03.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-05-01-02 | Жос.пайда. қызметі | 10.03.2026-20.03.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ № 17-05-01-02 | Жос.пайда. қызметі | 23.03.2026-31.03.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №-6 ҚС-1Т | Жос.пайда. қызметі | 02.03.2026-09.03.2026 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06-01 | Жос.пайда. қызметі | 10.03.2026-20.03.2026 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06-01 | Жос.пайда. қызметі | 23.03.2026-31.03.2026 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының басшысы                                     Космилианов А.Т.

Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №9 ҚС №178 Ушарал | Ағымдағы жөндеу | 16.03-18.03.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №71 Жанама | Ағымдағы жөндеу | 19.03-20.03.2026 | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ №1780901 | Ағымдағы жөндеу | 02.03-04.03.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ №710201 | Ағымдағы жөндеу | 26.03-27.03.2026 | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 5 | ТП-10/0,4 кВ №17809-10 | Ағымдағы жөндеу | 09.03-13.03.2026 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 6 | ТП-10/0,4 кВ №7102-01 | Ағымдағы жөндеу | 30.03.2026 | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №195 Акши | Пайдалану жұмыстары | 31.03.2026 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ №1950101 | Пайдалану жұмыстары | 05.03-06.03.2026 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                               Аханов Д.Д

Панфилов АЭЖФ  2025 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-35/10кВ №62 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ҚС-35/10кВ №89 «Алмалы» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | ҚС | Алмалы, Басқұншы ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №32 от ПС-133 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | Көктал | Аққұдық, Ақжазық ауылдары, Көктал ауылының батыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №44 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | Қала | Жаркент қаласының оңтүстік-батыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №46 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | Қала | Жаркент қаласының солтүстік-шығыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №92 от ПС-89 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | Шығыс-1 | Алмалы ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2026 | Қала | Жаркент қаласының төменгі бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                                Сарсембаев Б.Т.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5910 ТП-10/0,4кВ -№5910 | Эксплуатация | 02-06.03.2026 | Қарабұлақ | Абай ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ -№5216 ТП-10/0,4кВ -№5216 | Эксплуатация | 10-13.03.2026 | Қарабұлақ | Байысов ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5604 ТП-10/0,4кВ -№5604 | Эксплуатация | 02-06.03.2026 | Қарабұлақ | Сырымбет ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4806 ТП-10/0,4кВ -№4806 | Эксплуатация | 02-13.03.2026 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                           М. К. Шарипов

| Көксу АЭЖФ 2026 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.03.2026 | Балпық би участкесі | Балпык би ауылы"Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.03.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Ибраимова, Жетысу, Калдарбекова, Мусабек, Саткынова көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.03.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Исабаева, Курманова, Маметова көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатациялық жөндеу | 06.03.2026 | Балпық би участкесі | Ақшатоған ауылы Мұқыры ауылы Теректі ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-01--15 | Эксплуатациялық жөндеу | 06.03.2026 | Балпық би участкесі | Ақшатоған ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Эксплуатациялық жөндеу | 07.03.2026 | Балпық би участкесі | Ақшатоған ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.03.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.03.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Исабаева көшелері | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.03.2026 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Кабанбай батыра,Мырзабекова көшелері | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС-45 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.03.2026 | Балпық би участкесі | Мәмбет ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.03.2026 | Балпық би участкесі | Мәмбет ауылы,Адильбеков, Булықов, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Натбай Датқа, көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.03.2026 | Балпық би участкесі | Мәмбет ауылы,Адильбеков, Булықов, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датқа, көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.03.2026 | Көксу участкесі | Мұсабек ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01--04 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.03.2026 | Көксу участкесі | Мұсабек ауылы "Айтқали" ЖШҚ | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01--04 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.03.2026 | Көксу участкесі | Мұсабек ауылы Андасов, Тоқожагов, Найманбаев көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ПС 170 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.03.2026 | Көксу участкесі | Муканчи,ауылы Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-01--06 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.03.2026 | Көксу участкесі | Муканчи ауылы к-сы .Желтоксан,Ленина,Молд-агулова көшелері | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-01--06 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.03.2026 | Көксу участкесі | Ондирис ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ҚС 49 ӘЖ-10 кВ № 4 | Эксплуатациялық жөндеу | 28.03.2026 | Балпық би участкесі | АҚ "Казтелерадио" | 09:00 - 17:00 |
| Көксу АЭЖ филиалының бастығы Шәбден Т.Б. |  |  |  |  |  |  |

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС-10/04 кВ №8303 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Сарқан | Сарқан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7404 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7407 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8403 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Екіаша | Екіаша ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2403 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Черкасск | Черкасск ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3101 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Қойлық | Бақалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8604 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Лепсі | Көктерек ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3Т03 | техникалық қызмет көрсету | 01-31.03.2026 | Лепсі | Лепсі ауылының тұрғындары | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                            Орумбаев С.Т.

| Кербұлақ АЭЖФ 2026 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нысан атауы | Жөндеу түрі |  | Күні |  | Участке |  | Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |  |
| 1 | ЭЖБ 110кВ №170 | Пайдалану |  | 03-04.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек-Акбастау | 900-1700 |  |
| 2 | ЭЖБ 110кв №171 | Пайдалану |  | 05-06.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Акбастау-Басши | 900-1700 |  |
| 3 | ЭЖБ 35кв №86 | Пайдалану |  | 10-11.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Кызылжар-Каспан | 900-1700 |  |
| 4 | ЭЖБ 35кв №91 | Пайдалану |  | 12-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек-Кызылжар | 900-1700 |  |
| 5 | ӘЖ-10кВ №09 от ПС №126 | Ағымдағы жұмыстар |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 6 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-01 | Ағымдағы жұмыстар |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №260901-01 | Ағымдағы жұмыстар |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 8 | ӘЖ-10кВ №07 от ПС №126 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 9 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260701-08 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №260701-08 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 11 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №261001-01 | Ағымдағы жұмыстар |  | 19-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №261001-01 | Ағымдағы жұмыстар |  | 19-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 13 | ӘЖ-10кВ №05 от ПС №107 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Самен | 900-1700 |  |
| 14 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070501-07 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Самен | 900-1700 |  |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №070501-07 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Самен | 900-1700 |  |
| 16 | ӘЖ-10кВ №04 от ПС №137 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Кызылжар | 900-1700 |  |
| 17 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Кызылжар | 900-1700 |  |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №370401-06 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Кызылжар | 900-1700 |  |
| 19 | ӘЖ-10кВ №07 от ПС №146 | Ағымдағы жұмыстар |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Желдикара | 900-1700 |  |
| 20 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08 | Ағымдағы жұмыстар |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Желдикара | 900-1700 |  |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №460701-08 | Ағымдағы жұмыстар |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Желдикара | 900-1700 |  |
| 22 | ӘЖ-10кВ №01 от ПС №111 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Каспан | 900-1700 |  |
| 23 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Каспан | 900-1700 |  |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №110101-03 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Каспан | 900-1700 |  |
| 25 | ӘЖ-10кВ №05 от ПС №127 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Акбастау | 900-1700 |  |
| 26 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-04 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Акбастау | 900-1700 |  |
| 27 | КТП-10/0,4кВ №270501-04 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Акбастау | 900-1700 |  |
| 28 | ӘЖ-10кВ №01 от ПС №129 | Ағымдағы жұмыстар |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Терисаккан | 900-1700 |  |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №290101-06 | Ағымдағы жұмыстар |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Терисаккан | 900-1700 |  |
| 30 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290101-06 | Ағымдағы жұмыстар |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Терисаккан | 900-1700 |  |
| 31 | ӘЖ-10кВ №03 от ПС №129 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Терисаккан | 900-1700 |  |
| 32 | КТП-10/0,4кВ №290301-13 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Терисаккан | 900-1700 |  |
| 33 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290301-13 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Терисаккан | 900-1700 |  |
| 34 | ӘЖ-10кВ №01 от ПС №130 | Пайдалану |  | 2-3.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Коксу | 900-1700 |  |
| 35 | КТП-10/0,4кВ №300101-05 | Пайдалану |  | 9-13.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Коксу | 900-1700 |  |
| 36 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-05 | Пайдалану |  | 16-20.03.2026 |  | Сарыөзек |  | Коксу | 900-1700 |  |
| Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жұмахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Талдықорған ҚЭЖФ 2026  жылдың  наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-152,213,108,190,144,263 | Ағаш кесу | 02-20.03.26ж | Шевченко- Валиханова көшелері, Абая -Сланова көшелері, Берентаева - Жабаева көшелері, Каблиса жырау көшесі, Шевченко -Казахстан көшелері. | Шевченко Влиханова көшелері, Абая Сланова көшелері,Берентаева Жабаева көшелері, Каблиса жырау көшесі,Шевченко Казахстан көшелері | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АБЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-110 кВ №132 | техникалық қызмет көрсету | 02-06.03.2026 | Қойлық-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 2 | ӘЖ-110 кВ №133 | техникалық қызмет көрсету | 10-14.03.2026 | Қойлық-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810701,02 | Ағымды жөндеу | 02-06.03.2026 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар, Абылайхан, Абай, Ғ.Хусаинов, Б.Момышұлы, Балуан Шолак, Исмағұлұлы Айқан көшелерінде, Қабанбай Батыр, Ә.Молдағұлова, Амангелді, М. Төлебаев, Гагарин көшелеріңде, Шағала тойханасы, жанармай бекеті | 8.00-17.11 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810703,04 | Ағымды жөндеу | 10-11.03.2026 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар, Қабанбай Батыр, Абылайхан, Балуан Шолақ, Ескелді Би, Кахал, Садық Ердембек, Сатпаев, Гагарин, Б.Момышұлы көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-10 №7 ҚС181 | Ағымды жөндеу | 12-13.03.2026 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар, Қабанбай Батыр, Балуан Шолак, Ә.Молдағұлова, Амангелді, М.Төлебаев, Гагарин, Абылайхан, Садық Ердембек, Ескелді Би, Б.Момышұлы көшелерінде, Шағала тойханасы, жанармай бекеті. | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №780201 | Ағымды жөндеу | 16.03.2026 | Балапанов ауылы | Әлімбаев, Жібек Жолы, Бейсембай көшелерінің тұрғындары | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №780202 | Ағымды жөндеу | 17.03.2026 | Балапанов ауылы | Абай, Жібек жолы, Мұсаұлы, Бейсенбай көшелерінің тұрғындары | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №780203 | Ағымды жөндеу | 18.03.2026 | Балапанов ауылы | Қарасу, Қызылащы, Абай, Әлібаев, Амангелді, Гагарин, Маметова, Оразбеков, Тәнеке, Усинов Күдербек, Төңкеріс, Сейфулин көшелерінің тұрғындары | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-10 №2 ҚС78 | Ағымды жөндеу | 19-20.03.2026 | Балапанов ауылы | Ж.Балапанов ауылының тұғындары, Мектеп, Емхана, Дәмхана, Әкімшілік, Теле-2 Байланыс бөлімшесі | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №780401 | Ағымды жөндеу | 25-26.03.2026 | Балапанов ауылы | Ж/Ш Бауыржан, дәмхана Амангелді | 8.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-10 №4 ҚС78 | Ағымды жөндеу | 27.03.2026 | Балапанов ауылы | Ж/Ш Бауыржан, дәмхана Амангелді | 8.00-17.00 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1760101 | Ағымды жөндеу | 2-6.03.2026 | Байзерек ауылы | Байзерек ауылы | 8.00-17.00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1760102 | Ағымды жөндеу | 10-13.03.2026 | Байзерек ауылы | Ш/К Ахметов | 8.00-17.00 |
| 12 | ӘЖ-10 №1 ҚС176 | Ағымды жөндеу | 16-20.03.2026 | Байзерек ауылы | Ш/К Ахметов, Байзерек ауылы | 8.00-17.00 |
| 13 | ӘЖ-10 №1 ҚС175 | Ағымды жөндеу | 2-6.03.2026 10-13.03.2026 25-27.03.2026 | Үшбұлақ ауылы | Үшбұлақ ауылы | 8.00-17.00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810201,02,03 | техникалық қызмет көрсету | 30.03.2023 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810204,05,06,09 | техникалық қызмет көрсету | 30.032026 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 16 | ӘЖ-10 №2 ҚС181 | техникалық қызмет көрсету | 31.03.2026 | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1760201,02,03 | техникалық қызмет көрсету | 25-26.03.2026 | Әшім ауылы | Өшірілмейді |  |
| 18 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1760204,05 | техникалық қызмет көрсету | 17.03.2026 | Жыланды ауылы | Өшірілмейді |  |
| 19 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1760206,08 | техникалық қызмет көрсету | 30.03.2026 | Жыланды ауылы | Өшірілмейді |  |
| 20 | ӘЖ-10 №2 ҚС176 | техникалық қызмет көрсету | 31.03.2026 | Жыланды ауылы | Өшірілмейді |  |
| 21 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1770101 | техникалық қызмет көрсету | 16.03.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |
| 22 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1770102 | техникалық қызмет көрсету | 17.03.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |
| 23 | ӘЖ-10 №1 ҚС177 | техникалық қызмет көрсету | 18.03.2026 | Тоқжайлау ауылы | Өшірілмейді |  |
| 24 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № ГЭС-04-01-01 | техникалық қызмет көрсету | 19.03.2026 | Бибақан ауылы | Өшірілмейді |  |
| 25 | ӘЖ-10 №1 ҚС ГЭС-4 | техникалық қызмет көрсету | 20.03.2026 | Бибақан ауылы | Өшірілмейді |  |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                            Оспанбеков К.К.

Қаратал  АЭЖФ  2026  жылдың  наурыз   айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -19 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | эксплуатациялық жөндеу | 02-06, 10-13, 16-20.03.26ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы 9 шағ аудан №7 үй, Ойсаз ауылы | 09 00-1630 |

Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                Байбулатов Қ.Қ.