## Кыркуйек 2024
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2024ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2024 жылдың Кыркуейек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №115 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| ӘЖ-110кВ №152 | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| ӘЖ-110кВ №102 | Ағымдағы жөндеу | 18-20.09.2024
| ӘЖ-110кВ №153 | Күрделі жөндеу | 09-13.09.2024
| ӘЖ-35кВ №52 | Ағымдағы жөндеу | 2024-09-18
| ӘЖ-110кВ №101 | Күрделі жөндеу | 02-03.09.2024 | 02-03.09.2024
| ӘЖ-35кВ №16 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-27.09.2024
| ӘЖ-110кВ №103 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| ӘЖ-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу | 04-05.09.2024 | 04-05.09.2024
| ӘЖ-35кВ №11 | Күрделі жөндеу | 09-11.09.2024
| ӘЖ-35кВ №53 | Ағымдағы жөндеу | 25-27.09.2024
| ӘЖ-35кВ №56 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-30.09.2024
| ӘЖ-35кВ №15 | Ағымдағы жөндеу | 26-27.09.2024
| ӘЖ-35кВ №153 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-13.09.2024
| ӘЖ-35кВ №85 | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| ӘЖ-35кВ №7 | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| ӘЖ-220кВ №2533 | Эксплуатациялық жөндеу | 26-27.09.2024
2 | ҚС қызметі
ҚС- 64 "Кызылагаш"
| Т-1.С-10кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 23-16.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 23-16.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-152,ЖА-110кВ АЖ-152 | Ағымдағы жөндеу | 23-16.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 23-16.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 23-16.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 23-16.09.2024
ҚС- 154 "Акешки"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-151,ЖА-110кВ АЖ-151 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| Шыққан КЖ-10кВ №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-152,ЖА-110кВ АЖ-152 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №4,5 | Ағымдағы жөндеу | 16-20.09.2024
ҚС- 159 "Карабулак"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-159,ЖА-110кВ ӘЖ-159 | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| Шыққан ӘЖ-35кВ №15,9 | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-153,ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
| Шыққан ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 02-20.09.2024
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-31.09.2024
| НТМИ-10кВ 1дана | Күрделі жөндеу | 09-20.09.2024
| ҚС-182 "Бескол" Т-2 | Күрделі жөндеу | 17-20.09.2024
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС № 3Т«Лепси» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 64 «Кызылагаш» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 154 «Акешки» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 159 «Карабулак» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС-151 "Уштобе" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС-132 "Коныролен" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС-178 "Ушарал" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС-193 "Тентек" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС-83 "Шатарак" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС-134 "Жаркент" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| Тарату пункіті (РП -10кВ) №4 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| Тарату пункіті (РП -10кВ) №10 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.09.2024
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.09.2024
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Күрделі жөндеу | 01-31.09.2024
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру | Күрделі жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 182 «Бесколь» Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 64 «Кызылагаш» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 154 «Акешки» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ҚС № 159 «Карабулак» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
6 | МҚ қызметі
| Уштобе ЭЖА ҚС-151,5,8,4,9,7,16 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| Есептегіш құралғыларды тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| АТС Миником ДХ-500 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| Жаркент- Педжим,Алтыуй ЖЖ байланыс арнасы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157, тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2024
8 | Сарқан ЭЖА
| ҚС-110/35/10кВ №186 "Коктерек" | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-142,ЖА-110кВ ӘЖ-142 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| Т-2.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 2ШБ-35кВ.2 БА-35кВ,БС-35кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| С-35кВ,ӘЖ-28,ЖА-35кВ ӘЖ-28 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5, | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| 2 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-22,35,34 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2024
ҚС-110/35/10кВ №3Т "Лепси"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-04
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-05
| С-110кВ,ӘЖ-142, АЖ №142,ЖА-110кВ, ӘЖ-158, АЖ №158 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-05
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-05
| 1ШБ-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ,ӘЖ-41 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-05
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
ҚС-110/35/10кВ №25 "Койлык"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-132,АЖ №132,ЖА-110кВ ӘЖ-132 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| 1ШБ-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ,ӘЖ-49,29,38,АЖ №49,29,38 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| 2ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-133,ЖА-110кВ АЖ-133 | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| 1ШБ-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ,ӘЖ-32,37,30,АЖ №32,37,30 | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5,6,7,9 | Ағымдағы жөндеу | 17-20.09.2024
| ӘЖ-110кВ №142 | Ағымдағы жөндеу | 2024-04-02
| ӘЖ-35кВ №31 | Ағымдағы жөндеу | 2024-10-09
| ӘЖ-35кВ №33 | Ағымдағы жөндеу | 12-13.09.2024
| ӘЖ-35кВ №49 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2024
| ӘЖ-35кВ №5 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.09.2024
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-84 "Тохты"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-72 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
ҚС-178 "Ушарал"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024 | 2024-09-03
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-164,АЖ №164,ЖА-110кВ ӘЖ-164 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024 | 2024-09-04
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ,ӘЖ-17,АЖ №17 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024 | 03-06.09.2024
| 2ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-165,ЖА-110кВ АЖ-165 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ,ӘЖ-80,АЖ №80 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5,6,7,9 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| ӘЖ-110кВ №164 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| ӘЖ-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| ӘЖ-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| ӘЖ-35кВ №75 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-35/10№187 "Шиликти"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 09-12.09.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-27 | Ағымдағы жөндеу | 09-12.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 09-12.09.2024
| Т-2,С-35кВ Т-2,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 09-12.09.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-27 | Ағымдағы жөндеу | 09-12.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 09-12.09.2024
ҚС-35/10№188 "Марьм"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-19.09.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-28 | Ағымдағы жөндеу | 18-19.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1 | Ағымдағы жөндеу | 18-19.09.2024
ҚС-35/10№189 "Будыр"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.09.2024 | 2024-09-04
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-30 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.09.2024
| ӘЖ-35кВ №27 | Күрделі жөндеу | 23.09.2024
| ӘЖ-35кВ №28 | Ағымдағы жөндеу | 04-06.09.2024 | 05-06.09.2024
| ӘЖ-35кВ №74 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.09.2024
| ӘЖ-35кВ №76 | Ағымдағы жөндеу | 11-13.09.2024
| ӘЖ-35кВ №77 | Ағымдағы жөндеу | 18-20.09.2024
11 | Жаркент ЭЖА
ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-174,ЖА-110кВ ӘЖ-174 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №43,49,48 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №43,49,48 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-175,ЖА-110кВ ӘЖ-175 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №40,41,46 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №40,41,46 | Ағымдағы жөндеу | 02-09.09.2024
ПС-110/35/10 кВ №132 "Коныролен"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-04
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 2024-09-05
| С-110кВ,ӘЖ-175,ЖА-110кВ ӘЖ-175 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №24,21,26 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024
| ӘЖ-35кВ №61 | Ағымдағы жөндеу | 02-05.09.204
| ӘЖ-35кВ №68 | Ағымдағы жөндеу | 09-13.09.2024 | 03-04.09.2024
12 | Сарыөзек ЭЖА
ПС-35/10 кВ №138 "Кояанкоз"
| Т-1.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,БС-35кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.09.2024
| С-35кВ,ӘЖ-92,ЖА-35кВ ӘЖ-92 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5, | Ағымдағы жөндеу | 09-11.09.2024
ПС-35/10 кВ №139 "Карашокы"
| Т-1.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,БС-35кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| С-35кВ,ӘЖ-92,ЖА-35кВ ӘЖ-92 | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 23-25.09.2024
| ӘЖ-35кВ №92 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.09.2024
| ӘЖ-35кВ №86 | Ағымдағы жөндеу | 2024-09-09 | 04-06.09.2024
| ӘЖ-110кВ №171 | Ағымдағы жөндеу | 2024-09-06
| ӘЖ-110кВ №170 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.09.2024
13 | Үштөбе ЭЖА
ҚС-110/35/10 №151"Уштобе"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-103,ЖА-110кВ ӘЖ-103,116 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 2ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| С-110кВ,ӘЖ-102,ЖА-110кВ ӘЖ-102,115 | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 02-30.09.2024
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев