## инфор СЕМ об исп инв прил№3 18
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополий, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
[11 empty] | Информация | [11 empty] | Форма
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2018год
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Совместный приказ Департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области №251/ОД от 02.09.2015 г и согласовано Руководителем Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области, а также с учетом корректировки Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Алматинской области №307/ОД от 02.10.2018 г
№ П/П | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.кВт/ч |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, % |  | Снижение аварийности,шт
[20 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2 | Передача и распределение электроэнергии | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК"
3 |  | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ г Жаркент в том числе: | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  | 464434.04 | 464701.69 | 267.65 |  | 464701.69 | _ | _ | _ |  |  | 54.5 | 54.4 |  |  | 2 | 1 | _
4 |  | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ по ТП №40 | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  | 178037.73 | 178126.94 | 89.21 |  | 178126.94 | _ | _ | _ |  |  | 54.5 | 54.4 |  |  |  |  | _
5 |  | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ по ТП №47 | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  | 133260.94 | 133350.16 | 89.22 |  | 133350.16 | _ | _ | _ |  |  | 54.5 | 54.4 |  |  | 2 | 1 | _
6 |  | Модернизация распределительных сетей ВЛ 10/0,4 кВ по ТП №48 | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  | 153135.37 | 153224.59 | 89.22 |  | 153224.59 | _ | _ | _ |  |  | 54.5 | 54.4 |  |  | 2 | 1 | _
7 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ в том числе: | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  | 142324.76 | 142413.98 | 89.22 |  | 142413.98 | _ | _ | _ |  |  | 63.4 | 63.1 |  |  | 2 | 1 | _
8 |  | Модернизация ПС-110/35/10 кВ №134 "Жаркент" | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  | 142324.76 | 142413.98 | 89.22 |  | 142413.98 | _ | _ | _ |  |  | 63.4 | 63.1 |  |  | 2 | 1 | _
9 |  | Итого: | тыс.тг |  |  |  |  | 606758.8 | 607115.67 | 356.87 |  | 607115.67
10 |  | Внедрение АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган | тыс.тг |  |  | 01.01.18-31.12.18 г |  |  | 23986.81 | 23986.81 |  | 23986.81 | _ | _ | _ |  |  | 63 | 61 |  |  |  |  | _
|  | Всего: | тыс.тг | 685000 | 715740.262 |  | 78397 | 606758.8 | 631102.48 | 24343.68 |  | 631102.48 |  |  |  | 100 | 104 | 60.3 | 59.5 | 15 | 14.7 | 2 | 1