## информация СЕМ об исп инвест 15
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ(проектов) субъекта естественной
монополий, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
[11 empty] | Информация | [11 empty] | Форма
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2015 год
Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
(наименование субъекта)
распределение и передача электроэнергии
(вид деятельности)
Совместный приказ Министерства индустрии и новых технологий РК №247 от 26.07.2012 г., Агентства РК по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства №306 от 03.07.2012г., Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматинской области №64-ОД от 24.04.2012г.
№ П/П | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* тыс.тг | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тг |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте) | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров,работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях, тыс.кВт/ч |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | Причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, % |  | Снижение аварийности,шт
[20 empty] | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2 | Передача и распределение электроэнергии | Инвестиционная программа модернизации региональных электрических сетей АО "ТАТЭК" |  | 635040 | 669383 | 01.01.15-31.12.15 г | 79036 | 485025.3 | 485046.388 | 21.088 | В связи с изменениями стоимости на оборудования | 485046.388 | _ | _ | _ | 110.1 | 110.5 | 71 | 68 | 15.2 | 15.2 |  |  | _
3 |  | Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ г Талдыкорган | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 229685.2 | 229685.2 | 0 |  | 229685.2 | _ | _ | _ |  |  | 74 | 70 |  |  |  |  | _
4 |  | внедрение АСКУЭ нижнего уровня | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 36180.1 | 35725.21 | -454.89 | В связи с изменениями стоимости на оборудования | 35725.21 | _ | _ | _ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | _
5 |  | внедрение АСКУЭ верхнего уровня | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 43819.9 | 43819 | -0.9 | В связи с изменениями стоимости на оборудования | 43819 | _ | _ | _ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | _
6 |  | Модернизация ЛЭП-35 кВ | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000 | _ | _ | _ |  |  | 70 | 68 |  |  | 71 | 42 | _
7 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ в том числе: | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 80360.2 | 80360.2 | 0 |  | 80360.2 | _ | _ | _ |  |  | 69 | 66 |  |  | 2 | 0 | _
8 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ №102 "Талдыкорган-ПТФ-Уштобе-Заря" | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 40417.3 | 40417.3 | 0 |  | 40417.3 | _ | _ | _ |  |  | 69 | 66 |  |  | 1 | 0 | _
9 |  | Модернизация ЛЭП-110 кВ №103 "Талдыкорган-ПТФ-Аэродром-Уштобе-Заря" | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 39942.9 | 39942.9 | 0 |  | 39942.9 | _ | _ | _ |  |  | 69 | 66 |  |  | 1 | 0 | _
10 |  | Приобретение спец.техники | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 18654.13 | 18888.96 | 234.83 | В связи с изменениями специфики характеристики спец.техники | 18888.96 | _ | _ | _ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | _
11 |  | Приобретение материалов, оборудования, приборов | тыс.тг |  |  | 01.01.15-31.12.15 г |  | 16325.77 | 16567.818 | 242.048 | В связи с изменениями специфики характеристики оборудования | 16567.818 | _ | _ | _ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | _
[7 empty] | Президент АО "ТАТЭК" | [6 empty] | С.Демидов
[7 empty] | Финансовый директор АО "ТАТЭК" | [6 empty] | Г.Е Адамбекова