## август 2020г. (рус.2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на август месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| Л-110кВ № 115 | Тек. ремонт | 11-14.08.2020
| Л-110кВ № 116 | Тек. ремонт | 17-25.08.2020
| Л-110кВ № 102 | Тек. Ремонт | 03-07.08.2020
| Л-110кВ № 159 | Тек. ремонт | 10-14.08.2020
| Л-110кВ № 152 | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| Л-35кВ № 9 | Тек. ремонт | 17-18.08.2020
| Л-35кВ № 13 | Эксплуатация | 18-19.08.2020
| Л-35кВ № 50 | Эксплуатация | 20-21.08.2020
| Л-35кВ № 52 | Тек. ремонт | 26-27.08.2020
| Л-35кВ № 15 | Тек. ремонт | 24-31.08.2020
| Л-110кВ № 151 | Тек. ремонт | 08-10.08.2020 | 2020-08-05
| Л-35кВ № 55 | Тек. Ремонт | 03-04.08.2020
2 | Служба ПС
ПС-159 "Карабулак"
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Тек. ремонт | 03-21.08.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Тек. ремонт
| 2СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2, В-10кВ Л-7,13,10 | Тек. ремонт
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Тек. ремонт | 03-21.08.2020
| 2СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2, В-10кВ Л-7,13,10 | Тек. ремонт | 03-21.08.2020
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ, ТН-35кВ, ЛР-35кВ Л-15,55,9 | Тек. ремонт | 03-21.08.2020 | 2020-08-05
ПС-151 "Уштобе"
| Т-1 , В-35кВ В-10кВ ТСН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 24-28.08.2020
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ ТН-35кВ № 1,ВЛ-10кВ №1,2 | Тек. ремонт | 24-28.08.2020
| Т-2,В-10кВ ТСН-10кВ № 2 В-35кВ | Тек. ремонт | 24-28.08.2020
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ, ТН-35кВ № 2 ЛР-35кВ Л-53 | Тек. ремонт | 24-28.08.2020
| 2СШ-10кВ, СВ-10 кВ ТН-10кВ № 2, ВЛ-10 кВ № 3,7,8 | Тек. ремонт | 24-28.08.2020
| ПС-64 "Кызылагаш" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 В-10кВ, ТСН-10кВ № 1, ОД-110кВ КЗ-110кВ | Тек. ремонт | 03-05.08.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ ЛР-110кВ Л-151 | Тек. ремонт | 03-05.08.2020
| 1СШ-10, СР-10, ТН-10кВ № 1, 2СШ-110, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Тек. ремонт | 03-05.08.2020 | 2020-08-05
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2 В-10кВ Л-1,7,2,3,4 | Тек. ремонт | 03-05.08.2020
ПС-151 "Уштобе"
| СОВ-110кВ ,В-110кВ №102,ЛР-110кВ | Кап. Ремонт | 10-20.08.2020
В-110кВ №104,105,ЛР-110 кВ |  | Кап. ремонт | 10-20.08.2020
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Кап. ремонт | 03-07.08.2020
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Кап. ремонт | 10-14.08.2020
| ПС-135 "Жоламан" Т-3 ТМ-6300/110/10 | Кап. ремонт | 04-07.08.2020
| ПС-24 "Шокпар" Т-1 | Кап. ремонт | 16-17.08.2020
| ПС-183 "Саркан" Т-1 | Кап. ремонт | 24-28.08.2020
| ПС-31 "Бакалы" Т-1 | Кап. ремонт | 12-14.08.2020
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произв. ремонт устройства РЗА на ПС-154,РП-6,ПС-159,ПС-142 | Тек. ремонт | 03-28.08.2020
| 2. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-151,ПС-3,ПС-129,ПС-8Т | Тек. ремонт | 03-28.08.2020
| ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13 | Тек. ремонт | 03-28.08.2020
| 3. Произв. ремонт устройства РЗА на ПС-7Т, ПС-170 ,ПС-84,ПС-197 | Тек. ремонт | 03-28.08.2020
| 4. Произвести ремонт устройства РЗА на ПС-84, РП-11 | Тек. ремонт | 03-28.08.2020
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Тек. ремонт | 03-31.08.2020
| 6.ПС-64 "Кызылагаш" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ,НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-31.08.2020
| ПС - 151"Уштобе" | Кап. ремонт | 10-20.08.2020
| ПС - 159"Карабулак" | Тек. ремонт | 03-28.08.2020
| ПС - 154"Акешки" | Тек. ремонт | 03-09.08.2020
стенде в ЦРО
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 01-31.08.2020
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.08.2020
| ПС - 197"Ауежай" | Тек. ремонт | 24-30.08.2020
| ПС - 24 "Шокпар" Т-1 | Кап. ремонт | 15-18.08.2020
| ПС - 183 "Саркан" Т-1 | Кап. ремонт | 24-27.08.2020
| ПС-31 "Бакалы" Т-2 | Кап. ремонт | 11-14.08.2020
| ПС-135 "Жоламан" Т-3 | Кап. ремонт | 03-06.08.2020 | 2020-08-05
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС-64 "Кызылагаш" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г. |  | телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| ПС - 151"Уштобе" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | перенос с июля
Служба СМ
7 | Проверка приборов учета 10кВ АлРЭС | Тек. ремонт | 01-31.08.2020
| Проверка приборов учета 10кВ по РЭС | Эксплуатация | 01-31.08.2020
6 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт | 01-31.08.2020
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт | 01-31.08.2020
| Ремонт радиостанции Уштобинского РЭС, Кальпе, Коржынколь | Тек. ремонт | 10-14.08.2020
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-31.08.2020
| Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям | Эксплуатация | 10-14.08.2020
| по городу Талдыкорган. | Эксплуатация | 10-14.08.2020
| Ремонт радиостанции Уйгентаского РЭС | Эксплуатация | 03-07.08.2020
7 | Саркандский РЭС
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1,2, 2СШ-10кВ, СВ-35кВ | Тек. ремонт | 26-28.08.2020
| Т-2 В-35кВ ЛР-35кВ Л-34, 22 | Тек. ремонт | 26-28.08.2020
ПС-26 "Кенжыра"
| Т-1 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 03-07.08.2020 | 2020-08-05
| 1 СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-24,23, В-35кВ ЛР-35кВ Л-24,23 | Тек. ремонт | 03-07.08.2020
ПС-22 "Кызылту"
| Т-2 1, 2 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1, 2 | Тек. ремонт | 24-25.08.2020
| 1,2СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-34,45, В-35кВ ЛР-35кВ Л-34,45 | Тек. ремонт | 24-25.08.2020
ПС - 180 "Жансугуров"
| Т-2 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1,2, ЛР-110кВ №100 | Тек. ремонт | 10-14.08.2020
| Т-1 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1,2, ЛР-110кВ №163 | Тек. ремонт | 10-14.08.2020
| СШ-110кВ,№1,2, СВ-35кВ, Л-35кВ № 88,23,22 | Тек. ремонт | 10-14.08.2020
| Л-110кВ № 163 | Тек. ремонт | 2020-08-04
| Л-35кВ № 34 | Тек. ремонт | 2020-08-10
| Л-35кВ № 45 | Тек. ремонт | 2020-08-12
| Л-35кВ № 46 | Обход | 2020-08-17
| Л-35кВ № 47 | Обход | 2020-08-14
| Л-110кВ № 142 | Тек. ремонт | 2020-08-25
| Л-35кВ №31 | Обход | 2020-08-03
| Л-10кВ № 4 | Обход | 2020-08-27
| Л-35кВ № 31 | Обход | 2020-08-03
| Л-35кВ № 33 | Обход | 2020-08-21
| Л-35кВ №5 | Обход | 2020-08-18
| Л-35кВ №41 | Тек. ремонт | 2020-08-27
| Л-35кВ № 33 | Обход | 2020-08-21
| Л-35кВ № 33 | Обход | 2020-08-21
8 | Алакольский РЭС
ПС-84 "Тохты"
| Т-1, 1 СШ-10кВ ТН-10кВ № 1, СШ-35кВ ШР-35кВ ,ЛР-35кВ Л-72 | Тек. ремонт | 17-21.08.2020
ПС-197 "Ауежай"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35 ТН-35кВ № 1,2, 1СШ-10, ТН-10кВ № 1 СВ-10кВ | Тек. ремонт | 07-10.08.2020
| СВ-10кВ, 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, ШР-10кВ | Тек. ремонт | 07-10.08.2020
| ЛР-35кВ № 69,80, СВ-35кВ, ТН-35 №1,2 | Тек. ремонт | 07-10.08.2020
| Л-110кВ № 164 | Обход | 2020-08-10
| Л-35кВ № 83 | Тек. ремонт | 2020-08-13
| Л-35кВ № 75 | Тек. ремонт | 17-21.08.2020
| Л-35кВ № 72 | Тек. ремонт | 03-07.08.2020
| Л-35кВ № 17 | Обход | 2020-08-11
| Л-35кВ № 69 | Обход | 2020-08-12
| ПС-178 Ушарал |  |  |  | Перенос с сентября согласно
| ПС-193 Тентек |  |  |  | телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
9 | Уйгентасский РЭС
ПС - 73 "Ойжайлау"
| 1-СШ-10кВ ТН-10кВ ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 12-13.08.2020
| Т-1 ЛР-35кВ Л-77, ШР-35кВ, СР-10кВ ,СВ-10кВ | Тек. ремонт | 12-13.08.2020
| 2-СШ-10кВ ТН-10кВ №2 | Тек. ремонт | 13-14.08.2020
| Т-2 В-35кВ, В-10, ТСН-10 | Тек. ремонт | 13-14.08.2020
| Л-35кВ № 77 | Тек. ремонт | 18-21.08.2020
| 1-СШ-10кВ ТН-10кВ ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 18-21.08.2020
| Т-1 ЛР-35кВ Л-27, ШР-35кВ, СР-10кВ ,СВ-10кВ | Тек. ремонт | 18-21.08.2020
| ПС-177 "Токжайлау" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| Л-35кВ № 76 | Тек. ремонт | 18-19.07.2019
| Л-110кВ №161 | Тек. ремонт | 17-20.08.2020 |  | Перенос с июля
10 | Уштобинский РЭС
ПС-151 "Уштобе"
| Т-1 1СШ-35кВ, СВ-35кВ ТН-35кВ № 1 В-35кВ ЛР-35кВ Л-13 | Тек. ремонт | 10-20.08.2020
| В-110кВ ЛР-110кВ Л-105, 104 | Тек. ремонт | 10-20.08.2020
| Т-2 В-110кВ ЛР-110кВ Л-157, 115 | Тек. ремонт | 10-20.08.2020
| Л-110кВ №161 | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | перенос с июля
11 | Жаркентский РЭС
ПС-97 "Алтыуй"
| Т-1, Т-2 1,2СШ-10кВ СВ-35кВ В-35кВ Л-65,94 | Тек. ремонт | 17-28.08.2020
ПС-142 " Пиджим"
| Т-1, Т-2 1,2СШ-10кВ СВ-35кВ В-35кВ Л-62 | Тек. ремонт | 03-14.08.2020 | 2020-08-05
| В-35кВ Л-94,65 1,2СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-94,65 | Тек. ремонт | 03-14.08.2020
| Л-110кВ № 130 | Тек. ремонт | 18-21.08.2020
| Л-35кВ № 66 | Тек. ремонт | 06-07.08.2020
| ПС-91 "Айдарлы" 110/10кВ | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| ПС-141 "Талды" 110/10кВ | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
12 | Сарыозекский РЭС
ПС-128 "Когалы"
| Т-1, СШ-10кВ ТН-10кВ, ЛР-110кВ №172 | Тек. ремонт | 24-25.08.2020
ПС-129 " Терисаккан"
| Т-1 СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 В-10кВ Л-1,2,3 ЛР-110кВ Л-169 | Тек. ремонт | 10-11.08.2020
| Л-35кВ № 86 | Тек. ремонт | 2020-08-10
| Л-35кВ № 91 | Тек. ремонт | 2020-08-12
| Л-10кВ № 1 (в габ-х 35кВ от ПС-185) | Тек. ремонт | 2020-08-14
| Л-10кВ № 3 ( в габ-х 35кВ от ПС-135) | Тек. ремонт | 2020-08-17
| Л-35кВ № 91 | Тек. ремонт | 2020-08-24
| ПС-138 "Амангельды" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| Л-110кВ №170 "Сарыозек-Акбастау" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| Л-35кВ №92 "Сарыозек-Амангелды" | Тек. ремонт | 01-31.08.2020 |  | Перенос с сентября согласно
телефоногр. №228 от 27.07.2020г.
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| И.О начальник ПТС |  | С.С.Байгабулов
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев

## Тамыз 2020 (каз.2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ-ның 2020 жылдың тамыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі
№ | Нысан | Жөндеу | Жөндеу мерзімі | Орындау | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| Л-110кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 11-14.08.2020
| Л-110кВ № 116 | Ағымды жөндеу | 17-25.08.2020
| Л-110кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 03-07.08.2020
| Л-110кВ № 159 | Ағымды жөндеу | 10-14.08.2020
| Л-110кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
| Л-35кВ № 9 | Ағымды жөндеу | 17-18.08.2020
| Л-35кВ № 13 | Пайдалану | 18-19.08.2020
| Л-35кВ № 50 | Пайдалану | 20-21.08.2020
| Л-35кВ № 52 | Ағымды жөндеу | 26-27.08.2020
| Л-35кВ № 15 | Ағымды жөндеу | 24-31.08.2020
| Л-110кВ № 151 | Ағымды жөндеу | 08-10.08.2020
| Л-35кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 03-04.08.2020
2 | ҚС қызметі
ПС-159 "Карабулак"
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 03-21.08.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Тек. ремонт
| 2СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2, В-10кВ Л-7,13,10 | Тек. ремонт
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Ағымды жөндеу | 03-21.08.2020
03-21.08.2020
| 2СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2, В-10кВ Л-7,13,10 | Ағымды жөндеу | 03-21.08.2020
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ, ТН-35кВЛР-35кВ Л-15,55,9 | Ағымды жөндеу | 03-21.08.2020
ПС-151 "Уштобе"
| Т-1 , В-35кВ В-10кВ ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 24-28.08.2020
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, СВ-35кВ ТН-35кВ № 1,ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 24-28.08.2020
| Т-2,В-10кВ ТСН-10кВ № 2 В-35кВ | Ағымды жөндеу | 24-28.08.2020
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ, ТН-35кВ № 2 ЛР-35кВ Л-53 | Ағымды жөндеу | 24-28.08.2020
| 2СШ-10кВ, СВ-10 кВ ТН-10кВ № 2, ВЛ-10 кВ № 3,7,8 | Ағымды жөндеу | 24-28.08.2020
| ПС-64 "Кызылагаш" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
ПС-154 "Акешки"
| Т-1 В-10кВ, ТСН-10кВ № 1, ОД-110кВ КЗ-110кВ | Ағымды жөндеу
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ ЛР-110кВ Л-151 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2020
| 1СШ-10кВ СР-10кВ ТН-10кВ № 1, 2СШ-110кВ 2СР-110кВ ЛР-110кВ Л-152 |  | 03-05.08.2020
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2 В-10кВ Л-1,7,2,3,4 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2020
| 1СШ-10кВ СР-10кВ ТН-10кВ № 1, 2СШ-110кВ 2СР-110кВ ЛР-110кВ Л-152 | Ағымды жөндеу | 03-05.08.2020
ПС-151 "Уштобе"
| СОВ-110кВ ,В-110кВ №102,ЛР-110кВ | Күрделі жөндеу | 10-20.08.2020
В-110кВ №104,105,ЛР-110 кВ |  | Күрделі жөндеу | 10-20.08.2020
| В-110кВ №157, ЛР-110кВ, В-110кВ №104,ЛР-110кВ | Күрделі жөндеу | 10-20.08.2020
10-20.08.2020
10-20.08.2020
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 03-07.08.2020
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 10-14.08.2020
| ПС-135 "Жоламан" Т-3 ТМ-6300/110/10 | Күрделі жөндеу | 04-07.08.2020
| ПС-24 "Шокпар" Т-1 | Күрделі жөндеу | 16-17.08.2020
| ПС-183 "Саркан" Т-1 | Күрделі жөндеу | 24-28.08.2020
| ПС-31 "Бакалы" Т-1 | Күрделі жөндеу | 12-14.08.2020
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. Релелік құралдарды тексерип шығу ПС-154,РП-6,ПС-159,ПС-142 | Ағымды жөндеу | 03-28.08.2020
| 2.Релелік қуралды тексеріп шығу ПС-151,ПС-3,ПС-129,ПС-8Т | Ағымды жөндеу | 03-28.08.2020
| ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13 | Ағымды жөндеу | 03-28.08.2020
| 3.Релелік қуралдарды тексеру шығу ПС-7Т, ПС-170 ,ПС-84,ПС-197 | Ағымды жөндеу | 03-28.08.2020
| 4 Релелік құралды тексерип шығу ПС-84, РП-11 | Ағымды жөндеу | 03-28.08.2020
| 5. Апатық ошкенен кейін тексеріп шығу ПС АО "ТАТЭК" | Ағымды жөндеу | 03-31.08.2020
| 6.Релелік құралды тексерип шығу ПС-64 |  | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
5 | НҚжД қызметі
| Курделі жөндеуденсон тексеру ТМ-10кВ,НТМИ-10кВ | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2020
| ПС - 151"Уштобе" | Күрделі жөндеу | 10-20.08.2020
| ПС - 159"Карабулак" | Ағымды жөндеу | 03-28.08.2020
| ПС - 154"Акешки" | Ағымды жөндеу | 03-09.08.2020
| стенде в ЦРО | Ағымды жөндеу
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | Ағымды жөндеу
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | Ағымды жөндеу
| ПС - 197"Ауежай" | Ағымды жөндеу | 24-30.08.2020
| ПС - 24 "Шокпар" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-18.08.2020
| ПС - 183 "Саркан" Т-1 | Күрделі жөндеу | 24-27.08.2020
| ПС-31 "Бакалы" Т-2 | Күрделі жөндеу | 11-14.08.2020
| ПС-135 "Жоламан" Т-3 | Күрделі жөндеу | 03-06.08.2020
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС-64 "Кызылагаш" |  | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
6 | М қызметі
| Есептегіш құралды тексерип шығу 10кВ АлРЭС | Пайдалану | 01-31.08.2020
| Есептегіш құралдарды тексеріп шығу 10кВ ТкРЭС | Пайдалану | 01-31.08.2020
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Уштөбе АЭЖ нің РҚ құралын тексеру, Кальпе, Коржынколь | Ағымды жөндеу | 10-14.08.2020
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт
| РП и ПС ай сайын апатық дабыл қондырғысын тексеріп шығу | Пайдалану | 10-14.08.2020
| Талдыкорған АЭЖ - нің. | Пайдалану | 10-14.08.2020
| Уйгентас АЭЖ-нің РҚ қондырғысын тексеріп шығу | Пайдалану | 03-07.08.2020
8 | Сарқан АЭТ
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1,2, 2СШ-10кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 26-28.08.2020
| Т-2 В-35кВ ЛР-35кВ Л-34, 22 | Ағымды жөндеу | 26-28.08.2020
ПС-26 "Кенжыра"
| Т-1 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 03-07.08.2020
| 1 СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-24,23, В-35кВ ЛР-35кВ Л-24,23 | Ағымды жөндеу | 03-07.08.2020
ПС-22 "Кызылту"
| Т-2 1, 2 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1, 2 |  | 24-25.08.2020
| 1,2СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-34,45, В-35кВ ЛР-35кВ Л-34,45 |  | 24-25.08.2020
ПС-22 "Кызылту"
| Т-2 1, 2 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1, 2 | Ағымды жөндеу | 24-25.08.2020
| 1,2СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-34,45, В-35кВ ЛР-35кВ Л-34,45 | Ағымды жөндеу | 24-25.08.2020
ПС - 180 "Жансугуров"
| Т-2 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1,2, ЛР-110кВ №100 | Ағымды жөндеу | 10-14.08.2020
| Т-1 СШ-10/35кВ ТН-10/35кВ № 1,2, ЛР-110кВ №163 | Ағымды жөндеу | 10-14.08.2020
| СШ-110кВ,№1,2, СВ-35кВ, Л-35кВ № 88,23,22 | Ағымды жөндеу | 10-14.08.2020
| Л-110кВ № 163 | Ағымды жөндеу | 2020-08-04
| Л-35кВ № 34 | Ағымды жөндеу | 2020-08-10
| Л-35кВ № 45 | Ағымды жөндеу | 2020-08-12
| Л-35кВ № 46 | Аралап шығу | 2020-08-17
| Л-35кВ № 47 | Аралап шығу | 2020-08-14
| Л-110кВ № 142 | Ағымды жөндеу | 2020-08-25
| Л-35кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 2020-08-26
| Л-10кВ № 4 | Ағымды жөндеу | 2020-08-27
| Л-35кВ № 31 | Обход | 2020-08-03
| Л-35кВ № 33 | Обход | 2020-08-21
| Л-10кВ № 5 |  | 2020-08-24
| Л-35кВ № 31 | Аралап шығу | 2020-08-03
| Л-35кВ № 33 | Аралап шығу | 2020-08-21
| Л-10кВ № 5 | Аралап шығу | 2020-08-24
9 | Алакөл АЭТ
ПС-84 "Тохты"
| Т-1, 1 СШ-10кВ ТН-10кВ № 1, СШ-35кВ ШР-35кВ ,ЛР-35кВ Л-72 | Ағымды жөндеу | 17-21.08.2020
ПС-197 "Ауежай"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ № 1,2, 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 07-10.08.2020
| СВ-10кВ, 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, ШР-10кВ | Ағымды жөндеу | 07-10.08.2020
| ЛР-35кВ № 69,80, СВ-35кВ, ТН-35 №1,2 | Ағымды жөндеу | 07-10.08.2020
| Л-110кВ № 164 | Аралап шығу | 2020-08-10
| Л-35кВ № 83 | Ағымды жөндеу | 2020-08-13
| Л-35кВ № 17 | Аралап шығу | 2020-08-11
| Л-35кВ № 69 | Аралап шығу | 2020-08-12
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход
| Л-35кВ № 75 | Ағымды жөндеу | 17-21.08.2020
| Л-35кВ № 72 | Ағымды жөндеу | 03-07.08.2020
10 | Уйгентас АЭТ
ПС - 73 "Ойжайлау"
| 1-СШ-10кВ ТН-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.08.2020
| Т-1 ЛР-35кВ Л-77, ШР-35кВ, СР-10кВ ,СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 12-13.08.2020
| 2-СШ-10кВ ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 13-14.08.2020
| Т-2 В-35кВ, В-10, ТСН-10 | Ағымды жөндеу | 13-14.08.2020
| Л-35кВ № 77 | Ағымды жөндеу | 18-21.08.2020
| Л-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 17-20.08.2020
| ПС-177 "Токжайлау" | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
| Л-35кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 18-19.07.2019
| Л-110кВ №161 | Ағымды жөндеу | 17-20.08.2020 |  | Шілдеден ауысуы
| Л-35кВ № 74 | Тек. ремонт | 16-17.07.2019г.
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-35кВ № 76 | Тек. ремонт | 18-19.07.2019г.
11 | Уштөбе АЭТ
ПС-151 "Уштобе"
| Т-1 1СШ-35кВ, СВ-35кВ ТН-35кВ № 1 В-35кВ ЛР-35кВ Л-13 | Ағымды жөндеу | 10-20.08.2020
| В-110кВ ЛР-110кВ Л-105, 104 | Ағымды жөндеу | 10-20.08.2020
| Т-2 В-110кВ ЛР-110кВ Л-157, 115 | Ағымды жөндеу | 10-20.08.2020
12 | Жаркент АЭТ
ПС-97 "Алтыуй"
| Т-1, Т-2 1,2СШ-10кВ СВ-35кВ В-35кВ Л-65,94 | Ағымды жөндеу | 17-28.08.2020
ПС-142 " Пиджим"
| Т-1, Т-2 1,2СШ-10кВ СВ-35кВ В-35кВ Л-62 | Ағымды жөндеу | 03-14.08.2020
| В-35кВ Л-94,65 1,2СШ-35кВ ЛР-35кВ Л-94,65 | Ағымды жөндеу | 03-14.08.2020
| Л-110кВ № 130 | Ағымды жөндеу | 18-21.08.2020
| Л-35кВ № 66 | Ағымды жөндеу | 06-07.08.2020
| ПС-91 "Айдарлы" 110/10кВ | Ағымды жөндеу | 26-28.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
| ПС-141 "Талды" 110/10кВ | Ағымды жөндеу | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
13 | Сарыозек АЭТ
ПС-128 "Когалы"
| Т-1, СШ-10кВ ТН-10кВ, ЛР-110кВ №172 | Ағымды жөндеу | 24-25.08.2020
ПС-129 " Терисаккан"
| Т-1 СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 В-10кВ Л-1,2,3 ЛР-110кВ Л-169 | Ағымды жөндеу | 10-11.08.2020
| Л-35кВ № 86 |  | 2020-08-10
| Л-35кВ № 91 | Ағымды жөндеу | 2020-08-12
| Л-10кВ № 1 (в габ-х 35кВ от ПС-185) | Ағымды жөндеу | 2020-08-14
| Л-10кВ № 3 ( в габ-х 35кВ от ПС-135) | Ағымды жөндеу | 2020-08-17
| Л-35кВ № 91 | Ағымды жөндеу | 2020-08-24
| ПС-138 "Амангельды" |  | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
| Л-110кВ №170 |  | 2020-08-07
| Л-35кВ №92 |  | 01-31.08.2020 |  | Қыркүйек айының ауысуына
бекітілген тел№ 228. 27.07.20 ж.
| ОДҚ Бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ӨТҚ Бастығы |  | С.С.Байгабулов
| ЭБЖ Бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС Бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ Бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| ББ Бастығы |  | А.Н. Саякупова
| РҚА Бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ Бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚжД Бастығы |  | С.Ж. Туркебаев