Ақсу АЭЖФ  2025  жылдың  қараша айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -3 ҚС-192 | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -92-03,01-07 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -92-03,01-07 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-26 | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -26-02,01-03 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -26-02,01-03 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-7 ҚС-173 | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-07,01-02 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-73-07,01-02 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-23 | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №23-02,01-04 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 23-02,01-04 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-171 | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-01,01-04 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ № 71-01,01-04 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-117 | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Қапал | Қызылжар-Баласаз | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-02,01-03 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Қапал | Қызылжар-Баласаз | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ № 17-02,01-03 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Қапал | Қызылжар-Баласаз | 8:30-17:00 |
| 19 | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-1Т | Жос.пайда.қызметі | 03.11.2025-14.11.2025 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-01,01-04 | Жос.пайда.қызметі | 17.11.2025-21.11.2025 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-01,01-04 | Жос.пайда.қызметі | 24.11.2025-30.11.2025 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының бастығы                                              Космилианов А.Т.

Алакөл АЭЖФ  2025  жылдың  қараша  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №7 ҚС-70 | Ағаштарды кесу | 03.11-07.11.2024 | Бескөл | Бесағаш а. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ №1 ҚС-178 | Ағаштарды кесу | 10.11-14.11.2024 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ №1 ҚС-82 | Ағаштарды кесу | 17.11-21.11.2024 | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                               Аханов Д.Д

Панфилов АЭЖФ 2025 жылдың қараша айына негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

Панфилов АЭЖФ қараша айында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілмейді және өшірілмейтінін хабарлайды.

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                         Б.Т. Сарсембаев

Ескелді АЭЖФ  2025  жылдың қараша  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5909 ТП-10/0,4кВ -№5909 | Эксплуатация | 03-12.11.2025 | Қарабұлақ | Жалғызағаш ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ -№4811 ТП-10/0,4кВ -№4811 | Эксплуатация | 20-24 10.2025 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4606 ТП-10/0,4кВ -№4606 | Эксплуатация | 06-16.10.2025 | Көкжазық | Теректі ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5407 ТП-10/0,4кВ -№5407 | Эксплуатация | 06-16.10.2025 | Ақешкі | Ақешкі ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                             М.К. Шарипов

| Көксу ЭЖА 2024 жылдың қараша айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| 1 | ӘЖ-10 кВ №2 от ПС-165 | Пайдалану жұмыстары | 01.11.2025 | Балпық би участкесі | Балпык би ауылы"Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 165-02-01-04 | Пайдалану жұмыстары | 01.11.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Ибраимова, Жетысу, Калдарбекова, Мусабек, Саткынова көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01-04 | Пайдалану жұмыстары | 04.11.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Исабаева, Курманова, Маметова көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ҚС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Пайдалану жұмыстары | 06.11.2025 | Балпық би участкесі | Ақшатоған ауылы Мұқыры ауылы Теректі ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 165-03-01--15 | Пайдалану жұмыстары | 06.11.2025 | Балпық би участкесі | Ақшатоған ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Пайдалану жұмыстары | 07.11.2025 | Балпық би участкесі | Ақшатоған ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ҚС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Пайдалану жұмыстары | 18.11.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 165-06-16 | Пайдалану жұмыстары | 18.11.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Исабаева көшелері | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Пайдалану жұмыстары | 18.11.2025 | Балпық би участкесі | Балпық би ауылы Кабанбай батыра,Мырзабекова көшелері | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС-45 | Пайдалану жұмыстары | 26.11.2025 | Балпық би участкесі | Мәмбет ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Пайдалану жұмыстары | 26.11.2025 | Балпық би участкесі | Мәмбет ауылы,Адильбеков, Булықов, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Натбай Датқа, көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Пайдалану жұмыстары | 26.11.2025 | Балпық би участкесі | Мәмбет ауылы,Адильбеков, Булықов, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датқа, көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ҚС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Пайдалану жұмыстары | 01.11.2025 | Көксу участкесі | Мұсабек ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 47-05-01--04 | Пайдалану жұмыстары | 04.11.2025 | Көксу участкесі | Мұсабек ауылы "Айтқали" ЖШҚ | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01--04 | Пайдалану жұмыстары | 05.11.2025 | Көксу участкесі | Мұсабек ауылы Андасов, Тоқожагов, Найманбаев көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ҚС 170 ВЛ-10 кВ № 3 | Пайдалану жұмыстары | 12.11.2025 | Көксу участкесі | Муканчи,ауылы Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 170-03-01--06 | Пайдалану жұмыстары | 14.11.2025 | Көксу участкесі | Муканчи ауылы к-сы .Желтоксан,Ленина,Молд-агулова көшелері | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-01--06 | Пайдалану жұмыстары | 14.11.2025 | Көксу участкесі | Ондирис ауылы | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ҚС 49 ӘЖ-10 кВ № 4 | Пайдалану жұмыстары | 28.11.2025 | Балпық би участкесі | АҚ "Казтелерадио" | 09:00 - 17:00 |
| Көксу АЭЖ филиалының бастығы Нургудыр Б.М. |  |  |  |  |  |  |

Кербұлақ АЭЖФ  2025  жылдың  қараша айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №95 35кВ ЭБЖ | Пайдалану | 22.11.2025-23.11.2025 | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв | Сарыөзек | 700-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв №3 | Пайдалану | 04.11.2025 | Сарыөзек-Желдиқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | №126 ҚС шығатын №5 ӘЖ | Пайдалану | 2.11.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ТТҚС-10/0,4кВ №260501-04 | Пайдалану | 4.11.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ТТҚС шығатын №260501-4 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Пайдалану | 14-24.11.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | №139 ҚС шығатын №5 ӘЖ | Пайдалану | 14.11.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ТТҚС-10/0,4кВ №390501-2 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 7.11.2025-16.11.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | №138 ҚС шығатын №4 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Пайдалану | 2.11.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ТТҚС-10/0,4кВ №380401-4 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 5.11.2025-14.11.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ТТҚС шығатын №380401-4 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Пайдалану | 15.11.2025-24.11.2025 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | №111 ҚС шығатын №4 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Пайдалану | 2.11.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ТТҚС-10/0,4кВ №110401-08 1 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 4.11.2025-11.11.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ТТҚС шығатын №110401-1 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Пайдалану | 21.11.2025-30.11.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | №127 ҚС шығатын №1 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Пайдалану | 3.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ТТҚС-10/0,4кВ №270101-07 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 7.11.2025-11.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ТТҚС-10/0,4кВ №270101-07 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 21.11.2025-29.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | №127 ҚС шығатын №6 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Пайдалану | 3.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ТТҚС-10/0,4кВ №270601-04 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 7.11.2025-11.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ТТҚС-10/0,4кВ №270601-04 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 21.11.2025-29.11.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | №128 ҚС шығатын №5 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Пайдалану | 3.11.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 21 | ТТҚС-10/0,4кВ №280501-05 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 7.11.2025-11.11.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 22 | ТТҚС-10/0,4кВ №280501-05 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 21.11.2025-29.11.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 23 | №130 ҚС шығатын №3 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Пайдалану | 3.11.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 24 | ТТҚС-10/0,4кВ №300301-06 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 7.11.2025-11.11.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 25 | ТТҚС-10/0,4кВ №300301-06 (ТҚС тексеру) | Пайдалану | 21.11.2025-29.11.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |

Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы                                                   Жумахметов Е.Е.

Сарқан АЭЖФ  2025  жылдың  қараша  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ № 8304 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №7406 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Аманбоктер | Аманбоктер | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2404 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2803 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т07 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 7 | ҚС №25,24,28,31 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Койлык,Черксск, Карабогет Бакалы | Койлык,Черксск, Карабогет Бакалы | 900-1700 |
| 8 | ҚС № 2т,3т,27,186 | Пайдалану жұмыстары | 01-30.11.2025 | Матай,Лепсы,М.Толебаев, Коктерек | Матай,Лепсы,М.Толебаев, Коктерек | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                               Орумбаев С.Т.

Талдықорған ҚЭЖФ  2025  жылдың  қараша айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | Ағаш кесу | 03.11.2025 | Ақбастау көшесі Қаратал көшесі Майстрюка көшесі | Ақбастау көшесі Қаратал көшесі Майстрюка көшесі | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | Ағаш кесу | 04.11.2025 | Ақбастау көшесі | Ақбастау көшесі | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101 | Ағаш кесу | 05.11.2025 | Акбастау көшесі Каратал көшесі | Акбастау көшесі Каратал көшесі | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Ағаш кесу | 06.11.2025 | ҚС-102 ден Пушкина көшесінен Жансугурова көшесіне Жанбуладан Республика көшесіне дейін | ҚС-102 ден Пушкина көшесінен Жансугурова көшесіне Жанбуладан Республика көшесіне дейін | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102 | Ағаш кесу | 10.11.2025 | Мустафа озтурук көшесі Шайкорган саяжайы, Қаратал саяжайы Мерекелік саяжайы | Мустафа озтурук көшесі Шайкорган саяжайы, Қаратал саяжайы Мерекелік саяжайы | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Текелі ҚЭЖФ 2025  жылдың  қараша  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-6кВ №6705 | Ағаш кесу | 03.11.2025 21.11.2025 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №670598 | Ағаш кесу | 04.11.2025 | Текелі | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №670530 | Ағаш кесу | 05.11.2025 25.11.2025 | Текелі | Ул. Латиф Хамиди | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №670531 | Ағаш кесу | 06.11.2025 26.11.2025 | Текелі | Ул. Пушкина, Куншыгыс. | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-6кВ №6802 | Ағаш кесу | 07.11.2025 24.11.2025 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680222 | Ағаш кесу | 10.11.2025 | Текелі | Ул. Ш.Уалиханова | 900-1700 |
| 7 | ТҚ күні | ТҚ күні | 11.11.2025 | Текелі | День ТБ | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680271 | Ағаш кесу | 12.11.2025 | Текелі | Ул.Кора | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680218 | Ағаш кесу | 13.11.2025 | Текелі | Ул. Жамбула | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680219 | Ағаш кесу | 14.11.2025 | Текелі | Ул. Ламаносова | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680220 | Ағаш кесу | 17.11.2025 | Текелі | Ул. Абая | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680221 | Ағаш кесу | 18.11.2025 | Текелі | Ул.Чехова | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680244 | Ағаш кесу | 19.11.2025 27.11.2025 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №680245 | Ағаш кесу | 20.11.2025 28.11.2025 | Текелі | Ул. Мичурина | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                         Бакенбаев Н.С.

Үйгентас ЭЖАФ  2025  жылдың  қараша айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250403,04,05 | техникалық қызмет корсету | 03-05. 11.2025 | Көльбай ауылы | Қазақстан, Қурманова, Жетысу көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250406,10 | техникалық қызмет корсету | 05-07. 11.2025 | Көльбай ауылы | Қазақстан, Қурманова, Жетысу көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250407,08 | техникалық қызмет корсету | 10-12.11.2025 | Қызылқайын ауылы | Қызылқайын, Абая.Алтынсарина,Заречная, Кирова ,Тоқаш Бокин көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250409 | техникалық қызмет корсету | 12-14.04.2025 | Қызылқайын ауылы | Қызылқайын, Ы.Алтынсарина, Жамбыл, Абай көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1770101 | техникалық қызмет көрсету | 03-04.11.2025 | Оқыту шаруашылығы | Өшірілмейді |  |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП-10/0,4 кВ №1770102 | техникалық қызмет көрсету | 05-06.11.2025 | МТФ-2 | Өшірілмейді |  |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП-10/0,4 кВ №1770103 | техникалық қызмет көрсету | 07.11.2025 | Бибақан ауылы | Бибақан ауылы | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС 10/0,4 кВ №17701,02,03,04,05 | техникалық қызмет көрсету | 10-14.11.2025 | Тоқжайлау ауылы | Абай, Ер Тарғын, Бөгенбай Батыр, Аманжолов, Тойжанов көшелерінде | 8.00-17.00 |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                            К. К. Оспанбеков

Қаратал  АЭЖФ  2025  жылдың  қараша  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -08 - 151 «Уштөбе» ҚС-ы | Пайдалану жұмыстары | 03-07.11.25ж | Үштөбе | Уштөбе қаласы Жолбарыс батыр, Рысқұлов, Папов, Қоғамов көшелері | 09 00-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -02 - 151 «Уштөбе» ҚС-ы | Пайдалану жұмыстары | 10-12.11.25ж | Үштөбе | Жылыбұлақ ауылы | 09 00-1630 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № - 13 - 151 «Уштөбе» ҚС-ы | Пайдалану жұмыстары | 13-14.11.25ж | Үштөбе | Уштөбе қаласы Абдрахман Ақын, Сайланбай, Байсақов, Төле Би, Қабанбай Батыр, Қаблиса Ақын, Крылов, Митченко көшелері | 09 00-1630 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ № - 02 - 1 «Уштөбе» РП- ы | Пайдалану жұмыстары | 17-21, 24-26.11. 2025ж | Үштөбе | Достық ауылы Исаев, Ауэзов, Алиашпанов көшелері, Балхаш шағ ауданы Нурмухамбетов, Қалдаяқов көшелері | 09 00-1630 |

Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                      Байбулатов Қ.Қ.