**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Карабулақского РЭС на ноябрь месяц 2021 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Наименование объекта |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ №5909, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5909 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-15.11. 2021 | Карабулакский | 8.30-17.00 | с.Жалгызагаш,  с.Бигаш,  КХ « Хильниченко»  КХ « Рысбай»  КХ « Иманбаев» (Токтамыс) | ВЛ-10/0,4кВ №5909, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5909 |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ №5402 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-25.11.2021 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | с. Ак Ешки, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы | ВЛ-10/0,4кВ №5402 |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ №4601 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-25.11.2021 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев»,Магазин «Данияр»,Магазин «Бесбойдак» | ВЛ-10/0,4кВ №4601 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ №4809 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-15.11.2021 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | магазины "Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Ельтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта | ВЛ-0,4кВ №4809 |
| **5** | ВЛ-10/0,4кВ №4811, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4811 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 15-25.11. 2021 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | с. Бактыбай ул. Л. Асанова, ИЖС, Жансугурова, 8 -марта, Рыскулова, Абылайхана, с Отенай, с Ынтымак | ВЛ-10/0,4кВ №4811, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4811 |

**И.о.начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в ноябре месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 1 от ПС-180 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 01.11.2021-05.11.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров  Ул.Есеболатова ,ул.Калилаханова ,ул.Шонай батыра ,ул.Нурбопа | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800101-09 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 08.11.2021-19.11.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров  Ул.Есеболатова ,ул.Калилаханова ,ул.Шонай батыра ,ул.Нурбопа | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № 800101-800109 | Обход,осмотр. | 22.11.2021-30.11.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров  Ул.Есеболатова ,ул.Калилаханова ,ул.Шонай батыра ,ул.Нурбопа | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №7 от ПС-173 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 01.11.2021-05.11.2021 | Аксуский | Население с.Аксу,с Оним | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №730701-02 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 08.11.2021-26.11.2021 | Аксуский | Население с.Аксу,с Оним | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ № 730701-02 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 29.11.2021-30.11.2021 | Аксуский | Население с.Аксу,с Оним | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ № 2 от ПС-23 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 01.11.2021-05.11.2021 | Каракозский | Население с.Каракоз | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 230201-04 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 08.11.2021-19.11.2021 | Каракозский | Население с.Каракоз | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №230101-04 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 22.11.2021-30.11.2021 | Каракозский | Население с.Каракоз | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-2Т | Обход,осмотр, повторная подрезка | 01.11.2021-05.11.2021 | Матайский | Население с.Кураксу | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 2Т0401 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 08.11.2021-26.11.2021 | Матайский | Население с.Кураксу | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №2Т0401 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 29.11.2021-30.11.2021 | Матайский | Население с.Кураксу | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-117 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 01.11.2021-05.11.2021 | Капальский  ( Арасан ) | Население с.Кызылжар ,с.Баласаз | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 170201-03 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 08.11.2021-19.11.2021 | Капальский  ( Арасан ) | Население с.Кызылжар ,с.Баласаз | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №170201-03 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 22.11.2021-30.11.2021 | Капальский  ( Арасан ) | Население с.Кызылжар ,с.Баласаз | 08:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-1Т | Обход,осмотр, повторная подрезка | 01.11.2021-05.11.2021 | Кызылагашский | Насаление с.Егинсу | 08:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т0101-04 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 08.11.2021-19.11.2021 | Кызылагашский | Насаление с.Егинсу | 08:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №1Т0101-04 | Обход,осмотр, повторная подрезка | 22.11.2021-30.11.2021 | Кызылагашский | Насаление с.Егинсу | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за ноябрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4  №1780801-08м | эксплуотация | 01-05.11.2021 | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-77 | эксплуотация | 12.11.2021 | Ушаралський | население п.Енбекшы | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Алакольского РЭС** |  |  |  | **Аханов Д.Д.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС ноябрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ №8302 ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ | Эксплуатационное обслуживание | 04-08.11.2021 | Сарканский | Ул тынышбаева | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ №8402 ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ | Эксплуатационное обслуживание | 12-14.11.2021 | Екашинский | Население п. Тополевка | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7403 | Эксплуатационное обслуживание | 11.11.2021 | Алмалинский | Население п. Алмалы | 900-1700 |
| **4** | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 2401 | Эксплуатационное обслуживание | 12.11.2021 | Койлыкский | Население п. Койлык | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2502 | Эксплуатационное обслуживание | 05.11.2021 | Черкасский | Население п. Каргалы | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 3Т02,№ 2701 | Эксплуатационное обслуживание | 11..11.2021 | Лепсинский | Население п. Лепсы, и М-Толебаева | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в ноябре месяце 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ЛЭП -110кВ №170 | Эксплуатац.обслужив. | 20-21.11.2021 | Сарыозек | Цем.завод Алацем | 900-1700 |

|  |
| --- |
|  |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в ноябре месяце 2021года**

Жаркентский РЭС сообщает что все плановые ремонты по графику завершены и в ноябре месяце плановых отключений не будет.

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в ноябре месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-6кВ №6703 от ЛР-23 | Эксплуатационное обслуживание | 01.11.2021 | Село Каратал | С.Каратал | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703108 | Эксплуатационное обслуживание | 02.11.2021 | Село Каратал | С.Каратал ул.Айдарби, С.Шегебая | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ от №6703110 | Эксплуатационное обслуживание | 03.11.2021 | Село Каратал | С.Каратал ул.Алмабала, С.Шегебая | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от №6703111 | Эксплуатационное обслуживание | 04.11.2021 | Село Каратал | С.Каратал ул.Айдарби, С.Шегебая, Алмабала | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от №6703113 | Эксплуатационное обслуживание | 05.11.2021 | Село Каратал | С.Каратал ул.Талды, Кора | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-0,4кВ от №6703115 | Эксплуатационное обслуживание | 08.11.2021 | Село Каратал | С.Каратал ул.Айдарби, С.Шегебая, Алмабала | 900-1700 |
| **7** | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 09.11.2021 | Текели |  | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-0,4кВ от №670355 | Эксплуатационное обслуживание | 10.11.2021 | Текели | Ул.Балпык би, Чайковского, Тимерязева | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-0,4кВ от №670365 | Эксплуатационное обслуживание | 11.11.2021 | Текели | Ул.Толстого,Сейфулина, Оракты батыра, Алматинская | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-6кВ №6802 от ЛР-18 | Эксплуатационное обслуживание | 12.11.2021 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680218 | Эксплуатационное обслуживание | 15.11.2021 | Текели | Ул.Джамбула | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680245 | Эксплуатационное обслуживание | 16.11.2021 | Текели | Ул. Калдаякова,Мичурина | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680244 | Эксплуатационное обслуживание | 17.11.2021 | Текели | Ул.Иманова,Конаева | 900-1700 |
| **14** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | Эксплуатационное обслуживание | 18.11.2021 | Текели | Ул.Конаева, Есенберлина,Баумана | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | Эксплуатационное обслуживание | 19.11.2021 | Текели | Ул. Конаева, Абая,Чехова | 900-1700 |
| **16** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Эксплуатационное обслуживание | 22.11.2021 | Текели | Ул.Конаева,Ломаносова,  Абая | 900-1700 |
| **17** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680222 | Эксплуатационное обслуживание | 23.11.2021 | Текели | Ул.Уалиханова,  Казахстанская | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 24.11.2021 | Текели | Мкр.Алатау и мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-6кВ №6703 | Эксплуатационное обслуживание | 25.11.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **20** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | Эксплуатационное обслуживание | 26.11.2021 | Текели | Ул.Конаева, Есенберлина,Баумана | 900-1700 |
| **21** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680244 | Эксплуатационное обслуживание | 29.11.2021 | Текели | Ул.Иманова,Конаева | 900-1700 |
| **22** | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Эксплуатационное обслуживание | 30.11.2021 | Текели | Ул.Конаева,Ломаносова,  Абая |  |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за ноябрь месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | П/ст181ВЛ1кв№3 | экспл. обслуживан | 01.10.-12.10.21 г | а.Акжар,а.Коныр | а.Акжар,а.Коныр | 9.00-17.00 |
| **2** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№18109,13 | экспл. обслуживан | 01.10.-12.10.21 г | а.Акжар | К.Н.Рыскулбеков,К/Х Жазылбеков | 9.00-17.00 |
| **3** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810314, 16, 17 | экспл. обслуживан | 01.10.-12.10.21 г | а.Коныр | ул.Бейбитшилик,Достык, Магазин | 9.00-17.00 |
| **4** | ВЛ№10№1 от ПС 181 | Эксплутац. обслужив. | 01.10.-12.10.21 г | Кабанбай | Ул.Береговая, Конаева, Таулсездык ул.Абая | 9.00-17.00 |
| **5** | ВЛ 0,4 №1 КТП 10/0,4 №181 0117,18,23,25,26 | Эксплутац. обслужив. | 01.10.-12.10.21 г | Теректы, Сапак | Ул.Береговая, Конаева, Таулсездык ул.Абая | 09.00-17.00 |
| **6** | КТП 10/0,4 №181 0102,03,06,07,08,14, 15 | Эксплутац. обслужив. | 01.10.-12.10.21 г | Теректы, Кабанбай | Ул. Баянбая, Алимжанова, Ленина. | 09.00-17.00 |
| **7** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250401, 04,05,06,10 | экспл. обслуживан. | 01.10.-12.10.21 г | Колбай | А.Әлемды,ул.Маметова,Н.Курманов,ЖетысуКазахстан,Амангелды.Акимат | 9.00-17.00 |
| **8** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250407, 08,09 | экспл. обслуживан. | 01.10.-12.10.21 г | Колбай | С.Кызылкайын ул.Токаш Бокин,Абая,Ы.Алтынсарин,Заречная,Кирова | 9.00-17.00 |
| **9** | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Колбай» | экспл. обслуживан. | 01.10.-12.10.21 г | Колбай | А.Колбай | 9.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Кызылкайын» | экспл. обслуживан. | 01.10.-12.10.21 г | Колбай | А.Кызылкайын | 9.00-17.00 |

**Начальник Уйгент. РЭС Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на ноябрь месяц 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ -10/0,4кВ  № 151-10-01/09 | Подрезка деревьев | 01-12.11.2021г | Уштобинский | с. Ескельды, Қызыл Жар, Көкдала, Қайнар | **08.00-17.00** |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ  № 151-13-01/05 | Подрезка деревьев | 15-16.11.2021г | Уштобинский | г. Уштобе ул Рысқулова, Свердлова, Бақтыбая, Қалдаяқова, Бақай Батыра, Нұрмұхамбетова, Айтеке Би, Б.Момышұлы,  п.Достық ул Чкалова, Әуезова, Фрунзе, Молодежная. | **08.00-17.00** |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ  № 04-01-01/02 | Подрезка деревьев | 17-19.11.2021г | Уштобинский | с. Кожбан, Марчук | **08.00-17.00** |
| **4** | ВЛ-10/0,4кВ  № 04-06-01/02 | Подрезка деревьев | 22-24.11.2021г | Уштобинский | с. Жасталап | **08.00-17.00** |
| **5** | ВЛ- 10/0,4кВ  № 04-12-01/03 | Подрезка деревьев | 25-26,29-30.11.2021г | Уштобинский | с. Кокпекты | **08.00-17.00** |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**

**Информация о ремонте на ноябрь месяц**

По Коксускому РЭС на ноябрь месяц нет запланированных ремонтов и отключений.

**Гл.инженер Чукеев Г.И.**

**Информация о ремонте на ноябрь месяц Талдыкорганского РЭС**

Талдыкорганский РЭС предоставляет информацию что, в ноябре месяце плановых отключений нет, в связи с завершением ремонтно-экплуатационного обслуживания.

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**