**Вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на декабрь месяц 2023 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №-770602-03 | Вырубка деревьев | 04.12-04.12.2023г | Ушаральский | Население с.Енбекшы | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №17808 | Вырубка деревьев | 11.12-14.12.2023г | Ушаральский | Население г. Ушарал | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №7001 | Вырубка деревьев | 18.12-21.12.2023г | Бескольский | Население с. Бесагаш | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №18206 | Вырубка деревьев | 25.12-27.12.2023г | Бескольский | Население с. Актубек | | 900-1700 |
| Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д**.** | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на декабрь месяц 2023 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-192 | ЭО | 01.12.2023-10.12.2023 | Сагабион | Сагабион | Без откл |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 92-03-02-11 | ЭО | 13.12.2023-22.12.2023 | Сагабион | Сагабион | Без откл |
| **3** | КТП-10/0.4кВ  № 92-03-02-11 | ЭО | 23.12.2023-30.12.2023 | Сагабион | Сагабион | Без откл |
| **4** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-173 | ЭО | 01.12.2023-10.12.2023 | Аксу | Кос-агаш | Без откл |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 73-02-01-09 | ЭО | 13.12.2023-22.12.2023 | Аксу | Кос-агаш | Без откл |
| **6** | КТП-10/0.4кВ  №73-02-01-09 | ЭО | 23.12.2023-30.12.2023 | Аксу | Кос-агаш | Без откл |
| **7** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | ЭО | 01.12.2023-10.12.2023 | Кызыл-ту | Кызыл-ту | Без откл |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 23-02-01-04 | ЭО | 13.12.2023-22.12.2023 | Кызыл-ту | Кызыл-ту | Без откл |
| **9** | КТП-10/0.4кВ  № 23-02-01-04 | ЭО | 23.12.2023-30.12.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| **10** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-117 | ЭО | 01.12.2023-10.12.2023 | Арасан | Арасан | Без откл |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 17-01-02 | ЭО | 13.12.2023-22.12.2023 | Арасан | Арасан | Без откл |
| **12** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| **13** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 71-03 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| **14** | КТП-10/0.4кВ  №71-03-09 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| **15** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-64 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Без откл |
| **16** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 64-01-01 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Без откл |
| **17** | КТП-10/0.4кВТ№64-01-01-09 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Без откл |
|  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на декабрь месяц 2023 года.** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** | | | | | | | | |
| 1 | ПС-110/35/10кВ №91 «Айдарлы» | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-31.12.2023 | ПС | с.Айдарлы, население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | | | |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №111 от ПС-86 | подрезка деревьев,чистка трассы | | | 01-31.12.2023 | город | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №116 от ПС-86 | подрезка деревьев,чистка трассы | | | 01-31.12.2023 | город | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86 | подрезка деревьев,чистка трассы | | | 01-31.12.2023 | город | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до 17-00 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на декабрь месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети | |
| 1 | ВЛ-0,4кВ №5102,  ВЛ-10кВ №5102 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 04-08.12. 2023  11-15.12. 2023 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Карабулак. Магазины: Авация, Багдат Меруерт, Смайл ,Бекзат Чингиз, Болашак, Детский мир,  Пекарня Салем, быткомбинат, Ресторан Бек | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ №5403  ВЛ-10кВ №5403 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 04-15.12.2023 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | с.Коныр, с.КокТобе, | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4601  ВЛ-10кВ №4601 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 04-15.12.2023 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | С Кокжазык | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ №4806  ВЛ-10кВ №4806 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 04-15.12.2023 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | Дет.сад, Акимат Бактыбайского с.о., Почта, дет.сад | |
| Начальник Карабулакского РЭ Шарипов М.К. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на декабрь месяц 2023 года.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00-17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00-17:00 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-165 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпық би | с.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Нүрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа, ул.Байтұрсынова, ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректы ул.Исамберлина | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректы ул.Исамберлина | 09:00 - 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректыул. ул. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректы ул.Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректы ул.Қойшыбеков, Қойшыбеков, Дүйсенбинов | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-06 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректы ул.Қойшыбеков, Қойшыбеков, Дүйсенбинов | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-165 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Балпыкский | с.Теректы | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | 09:00 - 17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | 09:00 - 17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | 09:00 - 17:00 |
| 22 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | 09:00 - 17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 24 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 25 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | 09:00 - 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | 09:00 - 17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | 09:00 - 17:00 |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксплуатация | 01-31.12.2023 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вр.и.о начальника Коксуского РЭС Омарбаев М.С. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на декабрь месяц 2023 года** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Экспл.обслуживание | 01-02.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Майтобе | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 10кв №1 | Экспл.обслуживание | 06-07.12.2023 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-135габ.35кВ | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 10кв №3 | Экспл.обслуживание | 08-09.12.2023 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-135габ.35кВ | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №126 | Экспл.обслуживание | 05-06.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 | Экспл.обслуживание | 05-06.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 | Экспл.обслуживание | 05-06.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №6 от ПС №126 | Экспл.обслуживание | 09-10.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №260601-07 | Экспл.обслуживание | 09-10.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-07 | Экспл.обслуживание | 09-10.12.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №7 от ПС №204 | Экспл.обслуживание | 13-14.12.2023 | Сарыозек | Майтобе | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №040701-04 | Экспл.обслуживание | 13-14.12.2023 | Сарыозек | Майтобе | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-04 | Экспл.обслуживание | 13-14.12.2023 | Сарыозек | Майтобе | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 15-16.12.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №390201-6 | Экспл.обслуживание | 15-16.12.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-6 | Экспл.обслуживание | 15-16.12.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 20-21.12.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №110201-05 | Экспл.обслуживание | 20-21.12.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-05 | Экспл.обслуживание | 20-21.12.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 22-23.12.2023 | Когалы | Акбастау | 900-1700 |
| 20 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270201-06 | Экспл.обслуживание | 22-23.12.2023 | Когалы | Акбастау | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №270201-06 | Экспл.обслуживание | 22-23.12.2023 | Когалы | Акбастау | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №128 | Экспл.обслуживание | 23-24.12.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 23 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-03 | Экспл.обслуживание | 23-24.12.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №280101-03 | Экспл.обслуживание | 23-24.12.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №130 | Экспл.обслуживание | 27-28.12.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 |
| 26 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-06 | Экспл.обслуживание | 27-28.12.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 |
| 27 | КТП-10/0,4кВ №300701-06 | Экспл.обслуживание | 27-28.12.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на декабрь месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

По ВЛ-10 кВ,ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ за декабрь месяц отключений производиться не будет.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС на декабрь месяц 2023 года** | | | | | |  |
| **группа распредсеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №646,647,654,657 | Аварийно восстановительные | 01-08.12.2023г | ТК РЭС | Северо-западный жилой район | 09.00-17.00 |
| 2 | КЛ-10 кВ №20 от ТП-147 до ТП-422 | Модернизация | 11-13.12.2023г. | ТК РЭС | Школа №20, улица Кабанбай Батыра | 09.00-17.00 |
| 3 | КЛ-10 кВ №55 от ТП-167 до ТП-106 | Модернизация | 14-15.12.2023г. | ТК РЭС | ул. Кабанбай батыра, Городская поликлиника | 09.00-17.00 |
| 4 | КЛ-10 кВ №56 от ТП-228 до ТП-202 | Модернизация | 18-21.12.223г. | ТК РЭС | Ветеринарный эксперт-лоботория через ул Балпык би | 09.00-17.00 |

Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование**  **Текелийского РЭС на декабрь месяц 2023 года группа распредсеть** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| № | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 01.12.2023 | | Текели | | мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 04.12.2023 | | Текели | | ул.Кошевого,Горняцкая,Конаева | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630305 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 05.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева, Джаркентская | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 06.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева, Ватутина | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 07.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 08.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева, Веселая поляна | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-6кВ №6802 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 11.12.2023 | | Текели | | мкр.Металург | 900-1700 |
| 8 | День ТБ | | Эксплуатационное обслуживание | | | 12.12.2023 | | Текели | |  | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 13.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 14.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева,Ломаносова,Макатаева, | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 15.12.2023 | | Текели | | ул. Конаева,Бикен Римова, Есенберлина | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 19.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 20.12.2023 | | Текели | | ул. Калдаякова, Мичурина | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-6кВ №6802 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 21.12.2023 | | Текели | | мкр.Металург | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-6кВ №6303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 22.12.2023 | | Текели | | мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 25.12.2023 | | Текели | | ул.Конаеа,Горняцкая, Пионерская | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630305 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 26.12.2023 | | Текели | | ул. Конаева | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 27.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева, Веселая поляна | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 28.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 29.12.2023 | | Текели | | ул.Конаева | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Текелийского РЭС |  | Туганбаев А.Б. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Уйгентасского РЭС на декабрь месяце 2023 года.** |  |
|  |  |

Уйгентасский РЭС доводит до Вашего сведения, что в декабре месяце плановых работ нет. Отключений нет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Уйгентасского РЭС |  | Оспанбеков К.К. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График** |  |  |  |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на декабрь месяц 2023 года.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ  от ТП № 1511001/09 | подрезка деревьев | 04-08, 11-15, 18-22.12.2023г | Уштобинский | с. Ескельды, кокдала, Кызыл Жар, Кайнар | 08.30-17.00 |

Начальник Уштобинского РЭС Жапаркулов Р.А.