## Казан 2024
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2024ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2024 жылдың Казан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-110кВ №158 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.10.2024
| ӘЖ-110кВ №157 | Эксплуатациялық жөндеу | 29-31.10.2024
| ӘЖ-110кВ №102 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.10.2024
| ӘЖ-110кВ №153 | Күрделі жөндеу | 21-24.10.2024
| ӘЖ-35кВ №54 | Ағымдағы жөндеу | 29-31.10.2024
| ӘЖ-110кВ №101 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.10.2024
| ӘЖ-35кВ №10 | Эксплуатациялық жөндеу | 2024-10-16
| ӘЖ-110кВ №103 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.10.2024
| ӘЖ-35кВ №58 | Эксплуатациялық жөндеу | 2024-10-18
| ӘЖ-35кВ №15 | Ағымдағы жөндеу | 21-23.10.2024
| ӘЖ-110кВ №151 | Эксплуатациялық жөндеу | 28-31.10.2024
| ӘЖ-35кВ №85 | Ағымдағы жөндеу | 23-24.10.2024
2 | ҚС қызметі
ҚС- 157 "Қүс фабрикасы"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| С-110кВ,ӘЖ-102,ЖА-110кВ АЖ-102 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-02
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| Шыққан КЖ-10кВ №3,2,24,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| С-110кВ,ӘЖ-103,ЖА-110кВ АЖ-103 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-01
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-01
| Шыққан ӘЖ-10кВ №6,7,10 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-01
ҚС- 159 "Карабулак"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| С-110кВ,ӘЖ-159,ЖА-110кВ ӘЖ-159 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| Шыққан ӘЖ-35кВ №15,9 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-02
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-01
| С-110кВ,ӘЖ-153,ЖА-110кВ ӘЖ-153 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-01
| 2ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-02
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024
| Шыққан ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 01-16.10.2024 | 2024-10-02
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2024
| НТМИ-10кВ 1дана | Күрделі жөндеу | 14-24.10.2024
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС № 157«Қүс фабрикасы» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Тарату пункіті (РП -10кВ) № 1 «Үштобе» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС № 154 «Акешки» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС № 159 «Карабулак» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС-151 "Уштобе" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС-132 "Коныролен" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС-178 "Ушарал" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС-193 "Тентек" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС-86 "Шатарак" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС-134 "Жаркент" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Тарату пункіті (РП -10кВ) №12 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Тексеру АЧР,ЧДА | Эксплуатациялық тексеру | 01-31.10.2024
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2024
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2024
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2024
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2024
| ҚС № 134 «Жаркент» | Сыйымдылық тоғын өтеу | 01-31.10.2024
| ҚС № 157 «Қүс фабрикасы» | Ағымдағы Жөндеу аралық | 01-31.10.2024
| ҚС № 159 «Карабулак» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
6 | МҚ қызметі
| Сарқан ЭЖА ҚС-183,21,24,31,184,28,29,174,186,199,27,3,25 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Есептегіш құралғыларды тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Аксу АЭЖ,Саркан АЭЖ,Уйгентас-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Сарозек-Самен-Жоламан ЖЖ байланыс арнасы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157, тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Апаттық электр қуат көзін (бензин генераторы, дизельдік генератор) | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-35/10кВ №29 "Кокозек"
| Т-1.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| 1ШБ-135кВ.1 БА-35кВ,БС-35кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| С-35кВ,ӘЖ-46,ЖА-35кВ ӘЖ-46 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| Т-2.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| С-35кВ,ӘЖ-47,ЖА-35кВ ӘЖ-47 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5, | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 09-11.10.2024
ҚС-35/10кВ №21 "Шекарашы"
| Т-1.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024 | 2024-10-02
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,БС-35кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| С-35кВ,ӘЖ-34,ЖА-35кВ ӘЖ-34 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| 1ШБ-35кВ.1 БА-35кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| Т-2.С-35кВ. ӨТҚ-35кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024 | 2024-10-01
| С-35кВ,ӘЖ-47,ЖА-35кВ ӘЖ-47 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| 2ШБ-10кВ.2 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4,5, | Ағымдағы жөндеу | 01-10.10.2024
Тарату пункіті ҚС-10кВ №1 "Саркант"
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 15-16.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.10.2024
Тарату пункіті ҚС-10кВ №2 "Аманбоктер"
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 22-23.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 22-23.10.2024
| ӘЖ-35кВ №36 | Ағымдағы жөндеу | 2024-10-09
| ӘЖ-35кВ №39 | Ағымдағы жөндеу | 14-15.10.2024
| ӘЖ-35кВ №45 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.10.2024
| ӘЖ-35кВ №7 | Ағымдағы жөндеу | 21-23.10.2024
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-79 "ТУяалы"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024 | 2024-10-02
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-75 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
ҚС-70 "Бесагаш"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-75 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ӘЖ-110кВ №164 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-35/10№177 "Токжайлау"
| Т-1,С-35кВ Т-1,ӨТҚ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| 1 ШБ-35кВ,2ЖА-35кВ,ЖА-35кВ,ӘЖ-28 | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| ӘЖ-35кВ №27 | Күрделі жөндеу | 07-14.10.2024
| ӘЖ-35кВ №78 | Ағымдағы жөндеу | 01-14.10.2024
11 | Жаркент ЭЖА
Қазан айына жоспарланған жүмыстар жоқ
12 | Сарыөзек ЭЖА
ҚС-126 "Сорозек"
| ӘЖ-10кВ ҚС-146 Көлемі - 35кВ (Габ 35кВ) | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
| ӘЖ-110кВ №173 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2024
13 | Үштөбе ЭЖА
Тарату пункіті ҚС-10кВ №1 "Уштобе"
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| С-10кВ,ҚЖ-10,ЖА-10кВ ӘЖ-10 №1,2,3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| Шыққан ӘЖ-10кВ №1,2,3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| 1ШБ-10кВ.1 БА-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 07-11.10.2024
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев