## Кыркуйек 2025 (5)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Кыркуйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №11 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| ӘЖ-35кВ №50 | Ағымдағы жөндеу | 22-26.09.2025
| ӘЖ-35кВ №56 | Ағымдағы жөндеу | 29-30.09.2025
| ӘЖ-35кВ №85 | Ағымдағы жөндеу | 22-24.09.2025
| ӘЖ-110кВ №103 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| ӘЖ-110кВ №152 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| ӘЖ-220кВ №2533 | Ағымдағы жөндеу | 02-05.09.2025
2 | ҚС қызметі
| ҚС-156 "Сырымбет" | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| Т-2, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 2СР-110кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №2,4,6 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
ҚС-16Т"Батыс"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-115 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,7,5 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №8,4,6,2 | Ағымдағы жөндеу | 22-27.09.2025
ҚС-64"Кызылагаш"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-25.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымдағы жөндеу | 22-25.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-25.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,3,6,7 | Ағымдағы жөндеу | 22-25.09.2025
ҚС-150"Орталык"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №23,26,27,91,90,73,98 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №19,74,18,20,29 | Ағымдағы жөндеу | 01-12.09.2025
ҚС-5"Кальпе"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №5,6,2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| Т-2, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 2СР-110кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №7,8 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
ҚС-157 "Кусфабрикасы"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №10,2,7,4 |  | 15-30.09.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3,5,10,6 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
ҚС-151"Уштобе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
В-10кВ, ВЛ-10кВ №15,6,9,11,13,3,5,7,1
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,8,19,12,14,2,10 | Ағымдағы жөндеу | 15-30.09.2025
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-150 "Орталык" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 08-12.09.2025
| ҚС-181"кабанбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 22-26.09.2025
| ҚС-181"кабанбай" Т-1 | Тиеп апару | 02-05.09.2025
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 02-31.09.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-64 "Кызылагаш" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-156 "Сырымбет" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-150"Орталык" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-3Т "Лепси" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-193"Тентек" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-90 "Кызылжиде" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-131 "Басши" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-5Т "Кальпе" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-151 "Уштобе" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-51 "Каратал" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| АЧР-ЧДА | Тексеру жумыстары | 02-31.09.2025
| ҚС-183 "Саркан" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-9Т "Бастобе" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-16Т "Батыс" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 10 кВ-тық №11 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025 |  |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-181 "Кабанбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-64 "Кызылагаш" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-156 "Сырымбет" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-150"Орталык" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-51 "Каратал" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-159 "Карабулак" | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ҚС-150"Орталык" Т-2 | Күрделі жөндеу | 02-31.09.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-21,183,24,31,184, | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 28,29,174,186,199,27,3Т,25 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025
| ТАЭТК АҚ-ның ҚС-102,103,157,155,158,150 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-31.09.2025
| Сарыозек-Майтобе телефон желілерін тексеру | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| Жаркент-Коныролентелефон желілерін тексеру | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС- 25"Койлык"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-132 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-133 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 22-29.09.2025
ҚС- 186"Коктерек"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-142 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2025
| 2СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №30 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2025
| ӘЖ-10кВ Л-2 | Ағымдағы жөндеу | 03-05.09.2025
ҚС-3Т "Лепси"
| Т-1, В-110кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №41 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| В-10кВ Л-1,2,3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
| ӘЖ-110кВ №142 | Ағымдағы жөндеу | 02-04.09.2025
| ӘЖ-35кВ №31 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.09.2025
| ӘЖ-35кВ №33 | Ағымдағы жөндеу | 12-13.09.2025
| ӘЖ-35кВ №49 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.09.2025
| ӘЖ-35кВ №5 | Ағымдағы жөндеу | 19-20.09.2025
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-178 "Ушарал"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-165 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №17 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-164 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 2СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 15-26.09.2025
ҚС-193"Тентек"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-161 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-164 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 2СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №83 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| ӘЖ-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| ӘЖ-35кВ №17 | Ағымдағы жөндеу | 15-19.09.2025
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-189 "Шиликти"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №30 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
ҚС-188 "Мария"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.09.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №30 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.09.2025
ҚС-187 "Будыр"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.09.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.09.2025
| ӘЖ-35кВ №77 | Ағымдағы жөндеу | 08-12.09.2025
11 | Панфилов ЭЖА
ҚС-90 "Кызылжиде"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №61 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №123,124 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
ҚС-87 "Турпан"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-99 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №102 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| Т-2, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №103 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
| ӘЖ-35кВ №61 | Ағымдағы жөндеу | 02-31.09.2025
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-131"Басши"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-175 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
ҚС-204 "Майтобе"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-96 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| Т-2, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 2СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 2СР-110кВ, ЛР-35кВ Л-96 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3,4 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.09.2025
| ӘЖ-110кВ №170 | Ағымдағы жөндеу | 04-05.09.2025
| ӘЖ-110кВ №171 | Ағымдағы жөндеу | 11-12.09.2025
| ӘЖ-35кВ №86 | Ағымдағы жөндеу | 13-14.09.2025
| ӘЖ-35кВ №91 | Ағымдағы жөндеу | 2025-08-05
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов | ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев