**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на апрель месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ от №5 от ПС-110/35/10 кВ №178 | эксплуатация  |  **03-07.04.23г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от №2 от ПС-110/35/10 кВ №182 | эксплуатация  | **10-14.04.23г** | Бесколський | население с.Енбекши | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ от №3 от ПС-35/10 кВ №182 | эксплуатация  |  **17-21.04.23г** | Бесколський | население с.Карабулак | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1780501-05 | эксплуатация  |  **03-07.04.23г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1820201-03 | эксплуатация  | **10-14.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1820301 | эксплуатация  |  **17-21.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | 900-1700 |
| 7 | КТП-10-0,4кВ №1780501-05 | эксплуатация  |  **03-07.04.23г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 8 | КТП-10-0,4кВ №1820201-03 | эксплуатация  | **10-14.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | 900-1700 |
| 9 | КТП-10-0,4кВ №1820301 | эксплуатация  |  **17-21.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | 900-1700 |
| 10 | ПС-№82-Ынталы  | эксплуатация  |  **10-13.04.23г.** | Ушаралський | население с.Ынталы | 900-1700 |
| 11 | ПС-№71-Жанама  | эксплуатация  |  **17-21.04.23г.** | Ушаралський | население с.Жанама | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |
| **НачальникАлакольского** |  |  |  | **Аханов Д.Д.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**по распредсетям на апрель месяц 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования**  | **Вид ремонта** | **Дата отключения**  | **Подразделение**  | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | ЭО 1,2 | 03.04.2023-07.04.2023 | Жансугуров | Кокозек | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-02-01-04 | ЭО 1,2 | 10.04.2023-18.04.2023 | Жансугуров | Кокозек | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №80-02-01-04 | ЭО 1,2 | 19.04.2023-28.04.2023 | Жансугуров | Кокозек | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | ЭО 1,2 | 03.04.2023-07.04.2023 | Кенжыра | Енбек-Тарас | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 | ЭО 1,2 | 10.04.2023-18.04.2023 | Кенжыра | Енбек-Тарас | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 | ЭО 1,2 | 19.04.2023-28.04.2023 | Кенжыра | Енбек-Тарас | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-171 | ЭО 1,2 | 03.04.2023-04.04.2023 | Капал | Капал | 08:30-17:00 |
| **8** |  ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0.4кВ №71-02-01 | ЭО 1,2 | 05.04.2023-06.04.2023 | Капал | Капал | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП -10/0,4 кВ №71-02-01 | ЭО1,2 | 07.04.2023 | Капал | Капал | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10 кВ № 6 от ПС-117 | ЭО1,2 | 03.04.2023-07.04.2023 | Арасан | Баласаз | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 17-06-01-05 | ЭО 1,2 | 10.04.2023-18.04.2023 | Арасан | Баласаз | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0,4 кВ № 17-06-01-05 | ЭО1,2 | 19.04.2023-28.04.2023 | Арасан | Баласаз | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10 кВ № 4 от ПС-1Т | ЭО 1,2 | 03.04.2023-14.04.2023 | Алажиде | Алажиде | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т-04-01 | ЭО 1,2 | 17.04.2023-25.04.2023 | Алажиде | Алажиде | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0,4 кВ № 1Т-04-01 | ЭО1,2 | 26.04.2023-26.04.2023 | Алажиде | Алажиде | 08:30-17:00 |

 **Начальник АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в апрель месяце 2023года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** |
| 1 | ЛЭП-110кВ №174 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.04.2023 | ЛЭП |  Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ЛЭП-35кВ №99 | Эксплуатационное обслуживание | 16-30.04.2023 | ЛЭП |  Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.ПС** |
| 3 | ПС-35/10кВ №141 «Талды» | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.04.2023 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ПС-35/10кВ №86 «Шатрак» | Эксплуатационное обслуживание | 16-30.04.2023 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| 5 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 01-07.04.2023 | Коктал | с.Коктал, ТОО «Коктал Агро», хлебзавод | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №37 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 08-30.04.2023 | Коктал | с.Коктал АВТ,с.Аулиеагаш, с.Жаркент-Арасан, население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №111 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 01-30.04.2023 | Городской | г.Жаркент(верхняя часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 01-23.04.2023 | Городской | п.Головацкий, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10кВ №114 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | 24-30.04.2023 | Городской | г.Жаркент, резиденция | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №62 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 01-30.04.2023 | Восток 2 | с.Пиджим, население, школа, детсад, акимат, почта | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №63 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 01-30.04.2023 | Восток 1 | с.Хоргос(нижняя часть),население, школа, детсад, акимат, почта | с 9-00 до 17-00 |

**Начальник Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График выводов в ремонт****основного электрооборудование Карабулақского РЭС на апрель месяц 2023 года** |  |
| **группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Время отключения** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** |
| **1** | **ВЛ-10/0,4кВ №5101****ТП-10/0,4кВ №5101** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.04.2023** | **Карабулакский** | **8.30-17.00** | **Районная больница****маг. «Каратал»** |
| **2** | **ВЛ-10/0,4кВ №5102****ТП-10/0,4кВ №5102** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **10-15.04.2023** | **Карабулакский** | **8.30-17.00** | **Магазины: Авация, Багдат Меруерт, Смайл ,Бекзат Чингиз, Болашак, Детский мир, Альтаир.****Пекарня Салем, быткомбинат, Ресторан Бек**  |
| **3** | **ВЛ-10/0,4кВ №5104****ТП-10/0,4кВ №5104** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **15-20.04.2023** | **Карабулакский** | **8.30-17.00** | **Магазин Томирис****Ул Победа, Кыдырбаева, К. Батыра** |
| **4** | **ВЛ-10/0,4кВ №5105****ТП-10/0,4кВ №5105** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **20-25.04.2023** | **Карабулакский** | **8.30-17.00** | **Школа О.Кошевого, КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП Ешкиульмес** |
| **5** | **ВЛ-10/0,4кВ №4812****ТП-10/0,4кВ №4812** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.04.2023** | **Алдабергеновский** | **8.30-17.00** | **С Жастар. Колледж, Школа, Общежитие, Учхоз, МТФ.** |
| **6** | **ВЛ-10/0,4кВ №4601****ТП-10/0,4кВ №4601** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.04.2023** | **Кокжазыкский** | **8.30-17.00** | **Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев»,Магазин «Данияр»,Магазин «Бесбойдак»** |
| **7** | **ВЛ-10/0,4кВ №5404****ТП-10/0,4кВ №5404** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.04.2023** | **Ак Ешкинский** | **8.30-17.00** | **с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы, ул. Сатпаева,ул. Гали Орманова,ул. Жансугурова, ул. Калинина.** |
|  | **Начальник****Карабулакского РЭС** |  |  |  | **Шарипов М.К.** |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт** |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на апрель месяц 2023 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | 09:00 - 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 - 17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 - 17:00 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ПС-49 ВЛ-10 кВ №1 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше, ул.Сугур, Акылбеков, Каблиса, Егимбаев, Жандосов, Койшыбеков. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Кешуов Т.М.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в апрель месяце 2023 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок**  | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Экспл.обслуживание | 03-04.04.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Щеб. завод | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 10кВ №3 | Экспл.обслуживание | 05-06.04.2023 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-146 габ.35кВ | 900-1700 |
| 3 | ПСТ 110/10 №135 | Экспл.обслуживание | 10-11.04.2023 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 4 | ПСТ 35/10 №137 | Экспл.обслуживание | 12-13.04.2023 | Сарыозек | Кызылжар | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №260401-02 | Экспл.обслуживание | 17-18.04.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №0702-08 | Экспл.обслуживание | 19-20.04.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №311401-10 | Экспл.обслуживание | 24-25.04.2023 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ №360601-08 | Экспл.обслуживание | 26-27.04.2023 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ №270501-04 | Экспл.обслуживание | 27-28.04.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. |

 |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за апрель месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301 | Эксплуатационное обслуживание  | 03-05.04.2023 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **2** | ВЛ 10кВ, ВЛ-04 КТП-10/0,4кВ № 7402 | Эксплуатационное обслуживание  | 06-07. 04.2023 | Алмалинский  | Население г.Алмалы | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ,КТП-10/0,4кВ №2103  | Эксплуатационное обслуживание | 10-11. 04.2023 | Алмалинский | Население г.Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8404 | Эксплуатационное обслуживание | 12-14. 04.2023 | Екиашинский | Население г.Екиаша | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2404  | Эксплуатационное обслуживание  | 17-19. 04.2023 | Черкасский |  Население С.Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3101  | Эксплуатационное обслуживание  | 20-21. 04.2023 | Койлыкский | Население п. Бакалы | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2701  | Эксплуатационное обслуживание  | 24-26. 04.2023 | Лепсинский | Население п. М.Толебаев | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Сарканского РЭС** |  |  |  | **Орумбаев С.Т.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в апреле месяце 2023 года** |  |
| **группа распред. сеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | КЛ-10 кВ №5 от ПС-158, ТП-347,290,262,264,281,534,272,552,284,365,286 | Эксплуатационное обслуживание | 03-05.04.2023 | ТК РЭС | п. Еркин ул.Сулеева, ул.Молодежная, ул.Акажанулы, ул. Каратальская, ул. Садовая, ул.Береговая. | Без.отключений |
| 2 | КЛ-10 кВ №8 от РП-1, ТП-494,396,553. | Эксплуатационное обслуживание | 06-07.04.2023 | ТК РЭС | с. Коктал ул. Алтынсарина, ул. Шевченко, ул. Жандосова, ул.Амангельды | Без.отключений |
| 3 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2, ТП-449,340,118,104,121,142,193. | Эксплуатационное обслуживание | 10.04.2023 | ТК РЭС | ул. Балпык би, ул.Толебаева, ул. Назарбаева, ул. Аблайхана | 0Без.отключений |
| 4 | КЛ-10 кВ №32 от РП, ТП-243,245,323,276,332. | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2023 | ТК РЭС | мк-н Самал дом №34,40,41,42,37,43,36,38,34а,35, мк-н Молодежный дом №3,11б,12б,14а,4,7,1,1а | Без.отключений |
| 5 | КЛ-10 кВ №54 от РП-5, ТП-172,228,221,389,488,202. | Эксплуатационное обслуживание | 12-14.04.2023 | ТК РЭС | ул.Назарбаева, ул. Абая, ул.Кабанбай Батыр, ул. Аблайхана, ул. Гаухар-ана, ул.Балпык Би |  |

 **Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в апреле месяце 2023 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | Эксплуатационное обслуживание | 03.04.2023 | Текелі | Мкр.Достык |  900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670138 | Эксплуатационное обслуживание | 04.04.2023 | Текелі | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая,Шахтерская |  900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | Эксплуатационное обслуживание | 05.04.2023 | Текелі | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | Эксплуатационное обслуживание | 06.04.2023 | Текелі | ул. Алтынсарина,Керембек,Достык. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | Эксплуатационное обслуживание | 07.04.2023 | Текелі | Ул.Алматинская,Тимерязева, Конаева | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670179 | Эксплуатационное обслуживание | 10.04.2023 | Текелі | Ул.Тимерязева,Панфилова, Оракты Батыра, Жансугурова, Достык |  |
| 7 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2023 | Текелі |  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6805 | Эксплуатационное обслуживание | 12.04.2023 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680540 | Эксплуатационное обслуживание | 13.04.2023 | Текелі | Ул.Кора | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680589 | Эксплуатационное обслуживание | 14.04.2023 | Текелі | Ул.Бахтыбая,Уалиханова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680586 | Эксплуатационное обслуживание | 17.04.2023 | Текелі | Ул. Казахстанская | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6302 | Эксплуатационное обслуживание | 18.04.2023 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от №630210 | Эксплуатационное обслуживание | 19.04.2023 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670138 | Эксплуатационное обслуживание | 20.04.2023 | Текелі | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая,Шахтерская | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | Эксплуатационное обслуживание | 21.04.2023 | Текелі | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | Эксплуатационное обслуживание | 24.04.2023 | Текелі | Ул.Алматинская,Тимерязева, Конаева | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6701 | Эксплуатационное обслуживание | 25.04.2023 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670179 | Эксплуатационное обслуживание | 26.04.2023 | Текелі | Ул.Тимерязева,Панфилова, Оракты Батыра, Жансугурова, Достык | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | Эксплуатационное обслуживание | 27.04.2023 | Текелі | ул. Алтынсарина,Керембек,Достык. | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680540 | Эксплуатационное обслуживание | 28.04.2023 | Текелі | Ул.Кора | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Начальник Текелийского РЭС** |  |  **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за апрель месяц 2023 года** |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
|  | **ПС №78 Кызылащи** |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10№1 Т-2 | экспл. обслуж. | 10.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод | 9.00-11.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10№1,2,4 Т-1 | экспл. обслуж. | 10.04.2023 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 12.00-17.00 |
| 3 | 1 СШ-10,ТН-10 | экспл. обслуж. | 11.04.2023 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-12.00 |
| 4 | СВ-10,СР-10 | экспл. обслуж. | 11.04.2023 | а. Балапаново | Асфальт завод | 12.00-15.00 |
| 5 | 2 СШ-10,ТН-10 | экспл. обслуж. | 11.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод | 15.00-17.00 |
| 6 | В-10,В-35-Т-1, ТСН-10,Т-1 | экспл. обслуж. | 12.04.2023 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-16.00 |
| 7 | ШР-35,ТР-35,Т-1,ШР-35,В-35 Т-2 | экспл. обслуж. | 14.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод а. Балапаново | 9.00-12,00 |
| 8 | ЛР-35 ЛЭП-35 №78 | экспл. обслуж. | 14.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод а. Балапаново | 12.00-15.00 |
|  | **ПС-35\10 кВ №176 Ашим** |  |  |  |  |  |
| 9 | В-10 ВЛ-10 №1 Т-1 | экспл. обслуж. | 17.04.2023 | а.Ашим | а. Байзерек население | 9.00-12.00 |
| 10 | В-10 ВЛ-10 №2 Т-1 | экспл. обслуж. | 17.04.2023 | а.Ашим | а.Жыланды,акимат, школа | 13.00-17.00 |
| 11 | В-10 ВЛ-10 №3 Т-1 | экс.обслуж. | 18.04.2023 | а.Ашим | а.Майкан,а.Чинжалы,а.Кокжар | 9.00-12.00 |
| 12 | СШ-10.ТН-10.ТСН-10 | экс.обслуж. | 19.04.2023 | а.Ашим | а.Жыланды.Кокжар.Майкан.Ашим. | 9.00-15.00 |
|  | **р/с** |  |  |  |  |  |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780201 | экспл. обслуж. | 3-7.04.2023 | а.Балапаново | ул.Алимбаева,Жибек Жолы,М.Бейсенбай | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780202 | экспл. обслуж. | 10-14.04.2023 | а.Балапаново | ул. Абая,М.Бейсенбай,Мусаулы | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780203 | экспл. обслуж. | 17-21.04.2023 | а.Балапаново | ул. Карасу,Кызылащи,Абая,Алибаева, Амангельды,Гагарина,Кабанбая,Маметова, Оразбекова, Танеке,Тонкерис,Сейфулина.Усинов Кудербек | 9.00-17.00 |
|  16 | ВЛ-10кВ №2 ПС 78 | экспл. обслуж. | 24-25.04.2023 | а.Балапаново | ул. Ж. Балапаново, школа,больница,столовая, акимат,связь Теле-2,телеком | 9.00-17.00 |
| 18 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780401 | экспл. обслуж. | 26.04.2023 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №4 ПС 78 | экспл. обслуж. | 27-28.04.2023 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| 20 | ВЛ-10кВ №1 ПС 175 | экспл. обслуж. | 3-7,10-14, 17-21.04.2023 | а. Ушбулак | ТО картель ТВ | 9.00-17.00 |
|  | **Начальник УйРЭС:** |  |  | **Оспанбеков К.К.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  График  |  |  |  |
|  вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на апрель месяц 2023г. |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | вид ремонта | дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии  | время отключения |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП 1511106 | Эксплуатационное обслуживание обслуживание | 03-04.04.2023г | Уштобинский | г. Уштобе комбинат Стрела, в/ч 55078, 24 мкр. ул Айманова   | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП№ 1511801/03  | Эксплуатационное обслуживание | 05-07.04.2023г | Уштобинский | с. Бастобе ул Стадионная, Гостелло, Шемякина, Школьная, Совхозная | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП№ Р10201/06  | Эксплуатационное обслуживание | 10-14.04.2023г | Уштобинский | с.Достык ул Исаева, Ауэзова, Алишпанова, Нурмухамбетова, Калдаякова, мкр. Мерей | 08.30-17.00 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № Р10601/10  | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.04.2023г | Уштобинский | с.Жанаталап, Оян, Айту | 09.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 050601/03 | Эксплуатационное обслуживание | 05-07.10-14.04.2023г | Кальпинский | с. Айдар, Головное сооружение | 09.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 070301 | Эксплуатационное обслуживание | 03-04.04.2023г | Байчегирский | с. Ақжар | 09.00- 17.00 |

 Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.