**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-180 | Тек.рем | 01.07.2024-12.06.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-01 | Тек.рем | 15.07.2024-22.07.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -80-01 | Тек.рем | 23.07.2024-31.07.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-22 | Кап.рем | 01.07.2024-12.06.2024 | Ақсу | Кызыл-ту | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03 | Кап.рем | 15.07.2024-22.07.2024 | Ақсу | Кызыл-ту | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-22-03 | Кап.рем | 23.07.2024-31.07.2024 | Ақсу | Кызыл-ту | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-171 | Тек.рем | 01.07.2024-12.06.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-04 | Тек.рем | 15.07.2024-22.07.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВТ№- 71-04 | Тек.рем | 23.07.2024-31.07.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-117 | Тек.рем | 01.07.2024-12.06.2024 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-03 | Тек.рем | 15.07.2024-22.07.2024 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-17-03 | Тек.рем | 23.07.2024-31.07.2024 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-64 | Тек.рем | 01.07.2024-12.06.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-02 | Тек.рем | 15.07.2024-22.07.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-64-02 | Тек.рем | 23.07.2024-31.07.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | 8:30-17:00 |

 Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-179 | Капитальный ремонт | 01-03.07 | Бескольский участок | с.Жайпак, с.Кайнар | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-84 | Капитальный ремонт | 10-12.07 | Тохтинский участок | с.Коктума, с.Акши | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-178 | Текущий ремонт | 01-03.07 | Ушаральский участок | г.Ушарал | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-178 | Текущий ремонт | 10-12.07 | Ушаральский участок | г.Ушарал | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-179 | Текущий ремонт | 01-03.07 | Бескольский участок | с.Жайпак, с.Кайнар | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780701 по 07 | Текущий ремонт | 01-03.07 | Ушаральский участок | г.Ушарал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780801 по 12 | Текущий ремонт | 10-12.07 | Ушаральский участок | г.Ушарал | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1790101 по 04 | Текущий ремонт | 15-18.07 | Бескольский участок | с.Жайпак, с.Кайнар | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ № 1780801 по 12 | Текущий ремонт | 15-18.07 | Ушаральский участок | г.Ушарал | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №1780701 по 07 | Текущий ремонт | 01-03.07 | Ушаральский участок | г.Ушарал | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №1790101 по 04 | Текущий ремонт | 15-18.07 | Бескольский участок | с.Жайпак, с.Кайнар | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-35 кВ №82 Жанама-Енбекшы  | Текущий ремонт | 10-12.07 | Ушаральский участок | с.Жанама, с.Енбекшы | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-35 кВ №80 Ауежай-Ушарал | Текущий ремонт | 15-19.07 | Ушаральский участок | с.Жанама, с.Енбекшы | 900-1700 |
| 14 |  ПС-110/35 кВ №19 Ауежай-Ушарал | Текущий ремонт | 15-19.07 | Ушаральский участок | с.Жанама, с.Енбекшы | 900-1700 |
| 15 | ПС-110/35 кВ №77 Енбекшы | Текущий ремонт | 10-12.07 | Ушаральский участок | с.Жанама, с.Енбекшы | 900-1700 |

 Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на июль месяце 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** |
| 1 | ЛЭП 110 кв №175 | Текущий ремонт  | 17-26.07.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00  |
| 2 | ЛЭП 35 кв №62 |  Капитальный ремонт | 01-12.07.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00  |
| **гр.ПС** |  |  |  | 15-30.04.2024 |
| 1 | ПС -35/10 кВ №141"Талды" | Текущий ремонт | 01-12.07.2024 |  ПС | с.Талды, Енбекши население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 2 |  ПС - 35/10 кВ №87 "Турпан" | Текущий ремонт | 17-26.07.2024 |  ПС | с.Турпан, Садыр, Сарыбел население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| **гр.Р/сеть** |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №49 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-08.07.2024 | Восток-2 | с.Большой –Чиган, с.Малый-Чиган, г.Жаркент, население, школа, детсад,почта, акимат | 9 с 9-00 до17-00  |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №102 от ПС-87 | Текущий ремонт | 17-19.07.2024 | Город | с.Турпан, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 3 | ВЛ-10кВ №101 от ПС-87 | Текущий ремонт  | 22-23.07.2024 | Город | с.Турпан, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №103 от ПС-87 | Текущий ремонт  | 24-26.07.2024 | Город | с.Турпан, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 5 | ВЛ-10кВ №131 от ПС-91 | Текущий ремонт  | 01-16.07.2024 | Коктал | с.Айдарлы, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №2 от ПС-97 | Текущий ремонт  | 01-16.07.2024 | Восток-1 | с.Алтыуй,население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 7 | ВЛ-10кВ, КТП10/04кВ №75 от ПС-96 | Текущий ремонт  | 11-16.07.2024 | Шығыс-2 | с.Акдала,Смирновка,Погран часть, база | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №74 от ПС-96 | Текущий ремонт  | 17-26.07.2024 | Шығыс-2 | с.Акдала,Смирновка,Погран часть, база | 900-1700 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ -№5908 ТП-10/0,4кВ -№5908 | Текущий | 10-20. 07.2024 | Карабулакский | с Ешкеульмес , Кирзавод | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ -№5601ТП-10/0,4кВ -№5601 | Текущий | 10-20. 07.2024 | Карабулакский | с Тельмана, с Сырымбетс. Жетысу | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4812ТП-10/0,4кВ -№4812 | Капитальный | 10-20. 07.2024 | Алдабергеновский | с. Жастар | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4603 ТП-10/0,4кВ -№4603 | Текущий | 10-20. 07.2024 | Тройцкий | с Малогоровка Белокаменька, Березовка, Ключевое | 900-1700 |
|  | ВЛ-10/0,4 кВ -№5403ТП-10/0,4кВ -№5403 | Текущий | 10-20. 07.2024 | Ак Ешкинский | с Коныр | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на июль месяц 2024 года.** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | капитальный ремонт | 01,16,30.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | капитальный ремонт | 01,16,30.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | капитальный ремонт | 03,05,25.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | капитальный ремонт | 03,05,25.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | капитальный ремонт | 8,10,15.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | капитальный ремонт | 8,10,15.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | капитальный ремонт | 11,17,22.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая  | 09:00-17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | капитальный ремонт | 11,17,22.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая  | 09:00-17:00 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-165 | капитальный ремонт | 18,19,23,26.07.2024 | Балпық би/Коксуский | с.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Нүрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа, ул.Байтұрсынова, ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №149 | Текущий ремонт | 04.07.2024-05.07.2024 | Щеб.завод-Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №150 | Текущий ремонт  | 11.07.2024-12.07.2024 | Самен-Кербулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ПСТ 110/10 кВ №131 | Капитальный ремонт | 13.07.2024-14.07.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ПСТ 35/10 кВ №111 | Текущий ремонт | 05.07.2024-14.07.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | АСК-РС ҚС №130 | Текущий ремонт | 04.07.2024 | Шаткал | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | АРС-64 ҚС №136 | Текущий ремонт | 05.07.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №204 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 12.07.2024-13.07.2024 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №040601-08 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 3.07.2024-13.07.2024 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-08 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 17.07.2024-27.07.2024 | Майтөбе | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №137 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 03.07.2024 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №370401-06 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 04.07.2024 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 05.07.2024-07.07.2024 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №146 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 10.07.2024 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 12.07.2024 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №460701-08 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 13.07.2024-17.07.2024 | Желдіқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №135 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 18.07.2024 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №350301-06 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 19.07.2024 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06(подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 20.07.2024 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 3.07.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №390401-15 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.07.2024-14.07.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 17.07.2024-24.07.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №138 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 3.07.2024-4.07.2024 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | КТП-10/0,4кВ №380201-05 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 10.07.2024-14.07.2024 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 17.07.2024-21.07.2024 | Амангелді | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-10кВ №15 от ПС №131 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 3.07.2024-5.07.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | КТП-10/0,4кВ №311501-03 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 6.07.2024-13.07.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 17.07.2024-20.07.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 3.07.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №110501-01 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.07.2024-7.07.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 11.07.2024-19.07.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №280201-10 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 12.07.2024-13.07.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 4.07.2024-10.07.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |

Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на июнь месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Текущий ремонт |  3-4.06.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Текущий ремонт | 5-6.06.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Текущий ремонт | 6-7.06.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Текущий ремонт | 10-11.06.2024 | Екиашинский | Население с.Аманбоктер | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Текущий ремонт | 11-12.06.2024 | Екиашинский | Население с.Аманбоктер | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Текущий ремонт | 12-13. 06.2024 | Черкасский | Население с.Черкасск | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Текущий ремонт | 13-14. 06.2024 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3104 | Текущий ремонт | 17-18.06.2024 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Текущий ремонт | 18-19.06.2024 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Текущий ремонт | 20-21.06.2024 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |

Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | КапитальныйТекущий | 01-02.07.2024 | покрышкина,верх набереж. низ набереж. Дробилка ,Гормолзавод | покрышкина,верх набереж. низ набереж. Дробилка ,Гормолзавод | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101 | Текущий | 03.07.2024 | Обл.дет.больница, Обл.больница, ул.Каратальская | Обл.дет.больница, Обл.больница, ул.Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150 | КапитальныйТекущий | 04-05.07.2024 | ул.Айтыкова Чкалова, Завод Арман | ул.Айтыкова Чкалова, Завод Арман | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150 | Капитальный | 08.07.2024 | Обл.туб.диспан. | Обл.туб.диспан | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №29 от ПС-150 | Текущий | 09.07.2024 | ПС-150 ул.Северн. ул.Жаскайрат | ПС-150 ул.Северн. ул.Жаскайрат | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10 кВ №90,91 от ПС-150 | Текущий | 10.07.2024 | ул.Казахстанская Гор.поликлинк. | ул.Казахстанская Гор.поликлинк. | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №90,91 от ПС-150 | Текущий | 11.07.2024 | ул.Казахстанская Гор.поликлинк. Универсам Саттилик | ул.Казахстанская Гор.поликлинк. Универсам Саттилик | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №5,6 от ПС-152 | Текущий | 12.07.2024 | по ул.Аблайхана до РП-2 | по ул.Аблайхана до РП-2 | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152 | Текущий | 15.07.2024 | п. Пригородный спец городок | п. Пригородный спец городок | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №11 от ПС-158 | Текущий | 16.07.2024 | по объезд трасса Оскемен до РП-6 | по объезд трасса Оскемен до РП-6 | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2 | Текущий | 17.07.2024 | Балпык би Толебаева, Назарбаева, Аблайхана, Ч.Валиханова | Балпык би Толебаева, Назарбаева, Аблайхана, Ч.Валиханова | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кВ 68 от РП-3 | Текущий | 18.07.2024 | по ул. Толебаева Алдабергенова | по ул. Толебаева Алдабергенова | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №60,64,65 от РП-4 | Текущий | 19.07.2024 | мкн. Молодежныймкн.Самал | мкн. Молодежныймкн.Самал | 900-1700 |
| 14 | КЛ-10 кВ №54,55 от РП-5 | Текущий | 22.07.2024 | Назарбаева Абая, Кабанбай батыр Аблайхана, Гаухар-ана ул. Даирова, ул. Шевченко | Назарбаева Абая, Кабанбай батыр Аблайхана, Гаухар-ана ул. Даирова, ул. Шевченко | 900-1700 |
| 15 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Текущий | 23.07.2024 | Чкалова Биржан Сал | Чкалова Биржан Сал | 900-1700 |
| 16 | КЛ-10 кВ №5,7 от РП-6 | Текущий | 24.07.2024 | 9-ая площадка ж/д 28 Восточный маг-н возле шк-ы | 9-ая площадка ж/д 28 Восточный маг-н возле шк-ы | 900-1700 |
| 17 | КЛ-10 кВ №99от РП-7 | Текущий | 25.07.2024 | р-н Балхаш, мк-н Гарышкер, Каблиса Жырау 213  | р-н Балхаш, мк-н Гарышкер, Каблиса Жырау 213  | 900-1700 |
| 18 | КЛ-10 кВ №76,92 от РП-8 | Текущий | 26.07.2024 | мк-н Молодежный, мк-н Гарышкер | мк-н Молодежный, мк-н Гарышкер | 900-1700 |
| 19 | КЛ-10 кВ №113,116 от РП-12 | КапитальныйТекущий | 29-31.07.2024 | мк-н Каратал | мк-н Каратал | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6705 | Текущий | 01.07.2024 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-670531 | Текущий | 02.07.2024 | Текели | Ул.Тимерязева,Пушкина | 900-1700 |
| 3 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-670598 | Текущий | 03.07.2024 | Текели | Ул.Тимерязева,Каратальская,Береговая пер.Энеретиков | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Текущий | 04.07.2024 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Текущий | 05.07.2024 | Текели | Ул.Садовая,Суйнбая | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630113 | Текущий | 08.07.2024 | Текели | Ул.Титова,Сатпаева | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-6кВ №6301 | Текущий | 09.07.2024 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 8 | Прокладка КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 10.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 9 | Прокладка КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 11.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 10 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 12.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 11 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 15.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 12 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 16.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 13 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 17.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 14 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 18.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 15 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 19.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 16 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 22.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 17 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 23.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 18 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 24.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 19 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 25.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 20 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 26.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 21 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 29.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900 |
| 22 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 30.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900 |
| 23 | Прокладка КЛ-6кВ№6807 | Капитальный ремонт | 31.07.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900 |

Начальник Текелийского РЭС Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уйгентасского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 |  **ПС №175 Ушбулак** |  |  |  |  |  |
|  | В-10 ВЛ-10№3 | текущий | 15.07.2024 | а. Ушбулак | а. Кенес | 9.00-12.00 |
|  | В-10 ВЛ-10№2 | текущий | 15.07.2024 | а.Ушбулак | А.Ушбулак,Акимат,Школа | 13.00-15.00 |
|  | 1СШ-10,ТН-10№1 | текущий | 17.07.2024 | а. Ушбулак | А.Ушбулак,Акимат,Школа,а.Кенес | 9.00-12.00 |
|  | **р/с** |  |  |  |  |  |
|  | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810407 | текущий | 1-2.07.2024 | Кабанбай | а .Жамбыл | 9.00-17.00 |
|  | ВЛ-10кВ №4 ПС181 | текущий | 3-5.07.2024 | Кабанбай | А.Жамбыл, АЗС КазМұнайГАЗ,кафеАқжол, Автостанция,ТВ Жамбыл,8км конеферма | 9.00-17.00 |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-08 от ПС-16 | Капитальный | 01-05, 09-12.07.24г | Уштобинский | г.Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальский, Белинский, Котовский, Маяковский, Курмангазы. | 8 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-07 от ПС-151 | Текущий | 15-19.07.24г | Уштобинский | с. Орта тобе, Киши тобе | 8 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 16 от ПС-151 | Текущий | 22-26.07.24г | Уштобинский | г. Уштобе ул Байсакова, Крылова, Шевелева, Тилендинова, Жамбыла, Мира, Шорабаева, Лермонтова, Морозова  | 8 30-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №05 от ПС-5 | текущий  | 01-05, 09-12, 15-19.07.24г | Кальпинский | с. Кальпе ул Пристанционный, Октябрская, Тентекская, Абая, Байсакова, Б Римова, Токаева, Шалдыбай, Жамбыла,Турысбаева, Бекенова, Даулетиярова, Жылкыбай, Каратальский Касенова  | 8 30-1700 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.