**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-180 | План.экс.обсл. | 01.10.2024-11.10.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-02 | План.экс.обсл. | 14.10.2024-21.10.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -80-02 | План.экс.обсл. | 22.10.2024-31.10.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-26 | План.экс.обсл. | 01.10.2024-11.10.2024 | Жансугуров | Енбек- Тарас | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-01 | План.экс.обсл. | 14.10.2024-21.10.2024 | Жансугуров | Енбек- Тарас | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-26-01 | План.экс.обсл. | 22.10.2024-31.10.2024 | Жансугуров | Енбек- Тарас | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-22 | План.экс.обсл. | 01.10.2024-11.10.2024 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-01 | План.экс.обсл. | 14.10.2024-21.10.2024 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №-22-01 | План.экс.обсл. | 22.10.2024-31.10.2024 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-171 | План.экс.обсл. | 01.10.2024-11.10.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-02 | План.экс.обсл. | 14.10.2024-21.10.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-71-02 | План.экс.обсл. | 22.10.2024-31.10.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 01.10.2024-11.10.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06 | План.экс.обсл. | 14.10.2024-21.10.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-17-06 | План.экс.обсл. | 22.10.2024-31.10.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-1Т | План.экс.обсл. | 01.10.2024-11.10.2024 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04 | План.экс.обсл. | 14.10.2024-21.10.2024 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №-1Т-04 | План.экс.обсл. | 22.10.2024-31.10.2024 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на октябрь месяц 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №6 ПС-77 | Текуший | 07.10-11.10.2024 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №6 ПС-77 | Текущий | 14.10-18.10.2024 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ №770601 | Текущий | 22.10-24.10.2024 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 4 | ПС-35/10 кВ №79 Уялы | Текущий | 07.10-10.10.2024 | гр ПС | с. Камыскала,с.Уялы,с.Алакол | 900-1700 |
| 5 | ПС-35/10 кв №70 Бесагаш | Текущий | 14.10.-17.10.2024 | гр ПС | с.Бесагаш | 900-1700 |
| 6 | ЛЭП-35 кВ №164 Карабулак-Ушарал | текущий | 01.10-11.10.2024 | гр ЛЭП | г.Ушарал | 900-1700 |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** | |
| **гр.Р/сеть** | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №34 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-08.10.2024 | Коктал | с.Коктал, больница | | 9 с 9-00 до17-00 |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №51 от ПС-141 | Текущий ремонт | 09-15.10.2024 | Город | с.Талды, население, школа, детсад,почта | | с 9-00 до17-00 |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №58 от ПС-141 | Текущий ремонт | 01-08.10.2024 | Город | с.Енбекши, население, школа, детсад,почта | | с 9-00 до17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №124 от ПС-90 | Текущий ремонт | 09-15.10.2024 | Коктал | с.Керимагаш, население, школа, детсад | | с 9-00 до17-00 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ -№5219  ТП-10/0,4кВ -№5219 | Текущий | 10-20.10.2024 | Карабулакский | с Шымыр | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ -№5221  ТП-10/0,4кВ -№5221 | Текущий | 10-20.10.2024 | Карабулакский | с Мелькомбинат  с. Карабулак, Сах завод. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4806  ТП-10/0,4кВ -№4806 | Текущий | 10-20.10.2024 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4809  ТП-10/0,4кВ -№4809 | Текущий | 10-20.10.2024 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на октябрь месяц 2024 года.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 8 | текущий ремонт | 02-03.10.2024 | Коксуский участок | с. Теректы, ул Маметовой, Койшибека Колбулдинова, Коммунистическая, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №165-08-02--03--06 | текущий ремонт | 04-11.10.2024 | Коксуский участок | с. Теректы, ул Маметовой, Койшибека, Колбулдинова, Коммунистическая, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-08-01-06 | текущий ремонт | 11-19.10.2024 | Коксуский участок | с Теректы, ул Маметовой, Койшибека Колбулдинова, Коммунистическая, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС-47 ВЛ-10 кВ № 3 | текущий ремонт | 02-03.10.2024 | Балпык би | с. Жарлыозек, Бастоган, Муканшы, ул Ергалиева,  Оразбаева , Байжуманова, Медиева, Жапсарбаева,  Кундакбаева, Кусайнова, Нурпеисова, Шадрина Алдабергенова, Жамбыла. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №47-03-01-11 | текущий ремонт | 04-06.10.2024 | Балпык би | с. Жарлыозек, Бастоган, Муканшы, ул Ергалиева,  Оразбаева, Байжуманова, Медиева, Жапсарбаева,  Кундакбаева, Кусайнова, Нурпеисова, Шадрина Алдабергенова, Жамбыла. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01-11 | текущий ремонт | 09-11.11.2024 | Балпык би | с. Жарлыозек, Бастоган, Муканшы, ул Ергалиева,  Оразбаева, Байжуманова, Медиева, Жапсарбаева,  Кундакбаева, Кусайнова, Нурпеисова, Шадрина, Алдабергенова, Жамбыла. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 7 | текущий ремонт | 02-03.10.2024 | Балпык би | с. Жетыжал,ул Сатпаева, Ешеновой, Кирова, Белгожанова, Байгабанова, Абая, Какеновой, Токсанбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-01-01-04 | текущий ремонт | 03-05. 11. 2024 | Балпык би | с. Жетыжал, ул Сатпаева, Ешеновой, Кирова, Белгожанова, Какеновой, Байгабанова, Абая, Какеновой, Токсанбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01-01 | текущий ремонт | 12-13.11.2024 | Балпык би | с. Жетыжал,ул Сатпаева, Ешеновой, Кирова, Белгожанова, Какеновой, Байгабанова, Абая, Какеновой, Токсанбаева. | 09:00 - 17:00 |

Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Эксплутация | 04.10.2024 | Сарыөзек- Щеб.завод | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от ПСТ-146 габ.35кв | Эксплутация | 11.10.2024 | Сарыозек-Желдікара | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.10.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №260401-04 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.10.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 14-24.10.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №107 (Обход линий) | Эксплутация | 14.10.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №070201-8 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.10.2024-16.10.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.10.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №311401-10 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.10.2024-14.10.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №311401-10 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 15.10.2024-24.10.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №136 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 2.10.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №360601-08 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.10.2024-11.10.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360601-08 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.08.2024-30.08.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.08.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №270501-04 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.08.2024-11.08.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501-04 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.08.2024-29.08.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |

Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на октябрь месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302 | Эксплуатационное обслуживание | 1-2.10.  2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2101 | Эксплуатационное обслуживание | 3-4.10.  2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404 | Эксплуатационное обслуживание | 7-8.10.  2024 | Екиашинский | Население с.Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Эксплуатационное обслуживание | 9-11.10.  2024 | Черкасский | Население с.Карабогет | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Эксплуатационное обслуживание | 14-15.10.  2024 | Койлыкскии | Население с.Коктерек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701 | Эксплуатационное обслуживание | 21-22.10.  2024 | Лепсинский | Население с.Лепси | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-158 | подрезка | 01-02.10.2024 | по объезд трасса Оскемен до Резиденция КТП-267 и школа №26 Еркин | по объезд трасса Оскемен до Резиденция КТП-267 и школа №26 Еркин | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-158 | подрезка | 03-04.10.2024 | по ул. Амангелды до КТП-494 | по ул. Амангелды до КТП-494 | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-158 | подрезка | 07-08.2024 | через объезд трасса Оскемен через Промбаза до к/х КТП-282 | через объезд трасса Оскемен через Промбаза до к/х КТП-282 | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 01.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 02.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 03.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 04.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 07.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | День ТБ | 08.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 9.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 10.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 11.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 14.09.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 15.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 16.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 17.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 18.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 21.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 22.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 23.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 24.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 28.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 29.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 30.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 31.10.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |

Начальник Текелийского РЭС Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-35 №27 | кап. ремонт | 7-14. 10.2024 | Кабанбай - Бибакан | без отключения | 09.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-35 №78 | текущий ремонт | 1-4.10.2024 | Қабанбай-Қызылащы | а. Кызылащы | 09.00-17.00 |
|  | **ПС-177 «Токжайлау»** |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | текущий ремонт | 07.10.2024 | а.Токжайлау | Ферма | 09.00-12.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №2 | текущий ремонт | 07.10.2024 | а.Токжайлау | а. Айпара, Лагерь | 14.00-17.00 |
| 3 | В-10 ВЛ-10 №3 | текущий ремонт | 08.10.2024 | а.Токжайлау | а. Токжайлау | 09.00-17.00 |
| 4 | СШ-10 ТН-10 ТСН-10 | текущий ремонт | 09.10.2024 | а.Токжайлау | а. Токжайлау, а. Айпара, Лагерь | 09.00-17.00 |
| 5 | Т-1, В-10Т1 | текущий ремонт | 10.10.2024 | а.Токжайлау | без отключения | 9.00-17.00 |
| 6 | ЛР-35 Л-35 №28, 1 СР-35, СВ-35 | текущий ремонт | 11.10.2024 | а.Токжайлау | без отключения | 09.00-12.00 |
| 7 | СВ-35, II СР-35 СВ-35 | текущий ремонт | 11.10.2024 | а.Токжайлау | без отключения | 13.00-16.00 |
|  | **Р/С** |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1750202 | текущий ремонт | 1-4.10.2024 | а.Ушбулак | ул. Нуриманова, Жансейтова, Маметова | 9.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1750203 | текущий ремонт | 7-11. 10.2024 | а.Ушбулак | ул. Нуриманова, Жансейтова, Безродных, Маметова | 9.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1750204 | текущий ремонт | 14-18. 10.2024 | а.Ушбулак | ул. Нуриманова, Маметова | 9.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №2 ПС №175 | текущий ремонт | 21-25, 28-31. 10.2024 | а.Ушбулак | а.Ушбулак | 9.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810302,03,04,11 | текущий ремонт | 1-2. 10.2024 | а.Акжар | ул. Жастар, Оралхан Бокей, Шамши Калдаяков, Ондабай Оразов, Школа, Детсад. | 9.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810309,13 | текущий ремонт | 3.10.2024 | а.Акжар | ул. Рыскулбекова, К/Х Жазылбеков | 9.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810314,16,17 | текущий ремонт | 4.10.2024 0 | а.Коныр | ул. Бейбитшилик, Достык, Магазин | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №3 ПС №181 | текущий ремонт | 7-11,14-18. 10.2024 | а.Акжар, а. Коныр | а.Акжар, а. Коныр | 9.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1870101,02,03, | текущий ремонт | 21-22. 10.2024 | а.Шиликти | Архарлы-Майбуйрек, озеро Шошкалы | 9.00-17.00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №1 ПС №187 | текущий ремонт | 23-25. 10.2024 | а.Шиликти | Архарлы-Майбуйрек, озеро Шошкалы | 9.00-17.00 |
| 11 | КТП 10/0,4 кВ №1880101 | текущий ремонт | 28-30. 10.2024 | а.Марья | Архарлы-Майбуйрек, Конная ферма | 9.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №730101 | текущий ремонт | 1-4, 7-11. 10.2024 | а. Лепсы | кардон Жаланаш, Жонгар Алатау | 9.00-17.00 |
| 13 | КТП10/0,4 кВ №730102 | текущий ремонт | 14-18. 10.2024 | а. Лепсы | ТОО АQРАN ASSeTS | 9.00-17.00 |
| 14 | ВЛ-10кВ №1 ПС №73 | текущий ремонт | 21-25,28-31. 10.2024 | а. Лепсы | ТОО АQРАN ASSeTS, кардон Жаланаш Жонгар Алатау | 9.00-17.00 |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на октябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-01 от ПС- 4Т | Текущий | 01-04 .10.24г | Уштобинский | село Марчук, Кожбан | 8 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-06 от ПС-4Т | Текущий | 07-11.10.24г | Уштобинский | с. Жасталап | 8 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 12 от ПС-4Т | текущий | 14-18.1924г | Уштобинский | с. Кокпекты | 8 30-1700 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.