**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-180 | Тек.рем | 02.09.2024-12.09.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-05 | Тек.рем | 13.09.2024-22.09.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-05 | Тек.рем | 23.09.2024-30.09.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-173 | Тек.рем | 02.09.2024-12.09.2024 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-01 | Тек.рем | 13.09.2024-22.09.2024 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-73-01 | Тек.рем | 23.09.2024-30.09.2024 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-23 | Тек.рем | 02.09.2024-12.09.2024 | Каракоз | Кенкарын | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-01 | Тек.рем | 13.09.2024-22.09.2024 | Каракоз | Кенкарын | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-23-01 | Тек.рем | 23.09.2024-30.09.2024 | Каракоз | Кенкарын | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-171 | Тек.рем | 02.09.2024-12.09.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-05 | Тек.рем | 13.09.2024-22.09.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-71-05 | Тек.рем | 23.09.2024-30.09.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-117 | Тек.рем | 02.09.2024-12.09.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-05 | Тек.рем | 13.09.2024-22.09.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-17-05 | Тек.рем | 23.09.2024-30.09.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-1Т | Тек.рем | 02.09.2024-12.09.2024 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-06 | Тек.рем | 13.09.2024-22.09.2024 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-06 | Тек.рем | 23.09.2024-30.09.2024 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |

 Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1780901-10 | Текущий  | 02-13.09.2024г. | Ушаралський | население г.Ушарал. | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №790201 | Текущий  | 05-06.09.2024г. | Бескольский | население с Уялы. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №700101 | Текущий  | 02-04.09.2024г | Бескольский | население с Бесагаш. | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №740101 | Текущий  | 16-17.09.2024г | Бескольский | население с Алаколь. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ от КТП-10-0,4кВ №1780901-10 | Текущий  | 02-13.09.2024г. | Ушаральсикй | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №790201 | Капитальный | 05-06.09.2024г. | Бескольский | население с.Уялы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №700101 | Текущий  | 02-04.09.2024г | Бескольский | население с.Бесагаш. | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №740101 | Текущий  | 16-17.09.2024г | Бескольский | население с.Алаколь. | 900-1700 |
| 9 | КТП-10-0,4кВ №1780901-10 | Текущий  | 02-13.09.2024г. | Ушаралський | население г.Ушарал. | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №790201 | Текущий  | 05-06.09.2024г. | Бескольский | население с Уялы. | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №700101 | Текущий  | 02-04.09.2024г | Бескольский | население с Бесагаш | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №740101 | Текущий  | 16-17.09.2024г | Бескольский | население с Алаколь.  | 900-1700 |
| 13 | ПС-№178-Учарал | Текущий  | 02-13.09.2024г | ПС | население г.Ушарал. | 900-1700 |
| 14 | ПС-№84-Тохты | Текущий  | 16-20.09.2024г | ПС | население Тохты | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП 110/35 №164 | Текущий  | 02-06.09.2024г | ЛЭП | Карабулак-Ушарал | 900-1700 |
| 16 | ЛЭП-35 №69 | Текущий  | 09-13.09.2024 | ЛЭП | Аэродром-Жанама | 900-1700 |
| 17  | ЛЭП-35 №75 | Текущий  | 16-20.09.2024 | ЛЭП | Бесколь-Уялы | 900-1700 |
| 18 | ЛЭП-35 №80 | Текущий  | 23-26.09.2024 | ЛЭП | Аэродром-Ушарал | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на сентябрь месяце 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** |
| 1 | ЛЭП 35 кв №61 | Текущий ремонт  | 02-05.09.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00  |
| 2 | ЛЭП 35 кв №68 | Текущий ремонт | 09-13.09.2024 | ЛЭП |  Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00  |
| **гр.ПС** |  |  |  | 15-30.04.2024 |
| 1 | ПС -110/35/10 кВ №134"Жаркент" | Текущий ремонт | 02-05.09.2024 |  ПС | Без отключения с переводом питания на другую | с 9-00 до17-00  |
| 2 |  ПС - 110/10 кВ №132"Коныролен" | Текущий ремонт | 09-13.09.2024 |  ПС | С.Коныролен, население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| **гр.Р/сеть** |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №43 от ПС-134 | Текущий ремонт | 02-05.09.2024 | Город  | Без отключения с переводом питания на другую | 9 с 9-00 до17-00  |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №44 от ПС-134 | Текущий ремонт | 09-13.09.2024 | Город  | население, школа, детсад | с 9-00 до17-00  |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №121от ПС-90 | Текущий ремонт | 02-05.09.2024 | Коктал  | с.Акарал, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №92от ПС-89 | Текущий ремонт | 09-13.09.2024 | Восток 1 | с.Алмалы, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №3 от ПС-97 | Текущий ремонт | 02-05.09.2024 | Восток-2 | с.Надек,Шежин,Суптай население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до17-00  |

 Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ -№5216 | Текущий | 10-20.08.2024 | Карабулакский | с Баисова | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ -№5604ТП-10/0,4кВ -№5604 | Текущий | 10-20.08.2024 | Карабулакский |  с Сырымбет | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4806ТП-10/0,4кВ -№4806 | Текущий | 10-20.08.2024 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2024 года.** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ПС-45 ВЛ-10 кВ № 3 | Текущий ремонт | 02-03.09.2024 | Коксуский участок | Мамбет,Енбекшиказак,ул Бабашева,Алтынсарина,ул Ауилбекова Адилбекова,ул Кали Алпысбаева,ул Гани Муратбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №45-03-01--07 | Текущий ремонт | 04-11.09.2024 | Коксуский участок | Мамбет,Енбекшиказак,ул Бабашева,Алтынсарина,ул Ауилбекова Адилбекова,ул Кали Алпысбаева,ул Гани Муратбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Текущий ремонт | 11-19.09.2024 | Коксуский участок | Мамбет,Енбекшиказак,ул Бабашева,Алтынсарина,ул Ауилбекова Адилбекова,ул Кали Алпысбаева,ул Гани Муратбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС-47 ВЛ-10 кВ № 6 | Текущий ремонт | 02-03.09.2024 | Балпык би | Село Маулимбай,ул Хамза,Керимбала,Сымайыл | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №47-07-01--01 | Текущий ремонт | 04-06.09.2024 | Балпык би |  Село Маулимбай,ул Хамза,Керимбала,Сымайыл. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-07-01--01 | Текущий ремонт | 09-11.10.2024 | Балпык би | Село Маулимбай,ул Хамза,Керимбала,Сымайыл | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 7 | Текущий ремонт | 02-03.09.2024 | Балпык би | ПТЛ – 22 | 09:00 - 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №-170-07-01--01 | Текущий ремонт | 03-05.10.2024 | Балпык би | ПТЛ – 22 | 09:00 - 17:00 |
| 9 | ПС-166 ВЛ-10 кВ № 1 | Текущий ремонт | 12-13.10.2024 | Коксуский участок | Село Алгабас,ул Комекбая,ул Батыржана,ул Акболата,ул Аубакира,ул Иманбая | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №166-06-01--05 | Текущий ремонт | 16-20.10.2024 | Коксуский участок | Село Алгабас,ул Комекбая,ул Батыржана,ул Акболата,ул Аубакира,ул Иманбая | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №166-06-01--05 | Текущий ремонт | 23-27.10.2024 | Коксуский участок | Село Алгабас,ул Комекбая,ул Батыржана,ул Акболата,ул Аубакира,ул Иманбая | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-103 | Текущий ремонт |  2-3.09.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2101 | Текущий ремонт | 3-4.09.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2104 | Текущий ремонт | 5-6.09.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8403 | Текущий ремонт | 9-10.09.2024 | Екиашинский | Население с.Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2805 | Текущий ремонт | 11-12.09.2024 | Черкасский | Население с.Карабогет | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8604 | Текущий ремонт | 16-17.09.2024 | Койлыкскии | Население с.Коктерек | 900-1700 |

Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №170 | Текущий ремонт | 04.08.2024-05.08.2024 | Сарыөзек- Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №171 | Текущий ремонт | 11.08.2024-12.08.2024 | Акбастау-Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №86 | Текущий ремонт | 13.08.2024-14.08.2024 | Кызылжар-Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35кВ №92 | Текущий ремонт | 05.08.2024 | Сарыозек-Карашокы-Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ПСТ 35/10 кВ №138 | Текущий ремонт | 12.08.2024-16.08.2024 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | АРС-64 ПСТ №137 | Текущий ремонт | 05.08.2024-06.08.2024 | Кызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №09 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №260901-01 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.08.2024-14.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 19.08.2024-23.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №126 (Обход линий) | Текущий ремонт | 13.07.2024-17.07.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №261001-1 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.08.2024-14.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №261001-1 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 19.08.2024-23.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №135 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.08.2024 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №350101-2 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.08.2024-14.08.2024 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №350101-02 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 19.08.2024-23.08.2024 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №110101-03 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №136 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №360301-03 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360301-03 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | КТП-10/0,4кВ №300101-05 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-05 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |

Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | КЛ-10 кВ №10 от ПС-157 | Текущий | 01.08.2024 | через Птичный фабрика до с.Мойнак | через Птичный фабрика до с.Мойнак | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №12 от РП-1 | Текущий | 02.08.2024 | улица Акын Сара, Аблайхана угол ул Жансугурова | улица Акын Сара, Аблайхана угол ул Жансугурова |  900-1700 |
| 3 | КЛ-10 кВ №13 от РП-1 | Текущий | 05.08.2024 | ул. Шевченко угол ул.Назарбаева, ул.Биржан Сал | ул. Шевченко угол ул.Назарбаева, ул.Биржан Сал | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6702 | Текущий ремонт | 02.09.2024 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670243 | Текущий ремонт | 03.09.2024 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6702136 | Текущий ремонт | 04.09.2024 | Текели | Ул.Сейфулина, Лазо, Толебаева | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670741 | Текущий ремонт | 05.09.2024 | Текели | Ул.Подхозная | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670762 | Текущий ремонт | 06.09.2024 | Текели | Ул.Шевченко | 900-1700 |
| 6 | ТП-6/0,4кВ №670256 | Текущий ремонт | 09.09.2024 | Текели | Ул.Кастеева,Аль- Фара Би | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | Текущий ремонт | 10.09.2024 | Текели |  |  |
| 8 | ТП-6/0,4кВ №6702100 | Текущий ремонт | 11.09.2024 | Текели | Ул.Аль-Фараби, Сейфулина | 900-1700 |
| 9 | ТП-6/0,4кВ №670277 | Текущий ремонт | 12.09.2024 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6707 | Текущий ремонт | 13.09.2024 | Текели | Мкр.Достык пром.зона | 900-1700 |
| 11 | ТП-6/0,4кВ №680759 | Текущий ремонт | 16.09.2024 | Текели | Ул.Казахстанская | 900-1700 |
| 12 | ТП-6/0,4кВ №680760 | Текущий ремонт | 17.09.2024 | Текели | Ул.Казахстанская, Тауелсыздык | 900-1700 |
| 13 | ТП-6/0,4кВ №680723 | Текущий ремонт | 18.09.2024 | Текели | Ул.Ғарышкерлер, Гагарина | 900-1700 |
| 14 | ТП-6/0,4кВ №680761 | Текущий ремонт | 19.09.2024 | Текели | Ул.Толе Би, Казахстанская | 900-1700 |
| 15 | ТП-6/0,4кВ №680764 | Текущий ремонт | 20.09.2024 | Текели | Ул.Тауелсыздык | 900-1700 |
| 16 | ТП-6/0,4кВ №680750 | Текущий ремонт | 23.09.2024 | Текели | Ул.Ғарышкерлер, Тауелсыздык | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6707 | Текущий ремонт | 24.09.2024 | Текели | Мкр.Достык пром.зона | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6702 | Текущий ремонт | 25.09.2024 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 19 | ТП-6/0,4кВ №670243 | Текущий ремонт | 26.09.2024 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 20 | ТП-6/0,4кВ №6702136 | Текущий ремонт | 27.09.2024 | Текели | Ул.Сейфулина, Лазо, Толебаева | 900-1700 |
| 21 | ТП-6/0,4кВ №670741 | Текущий ремонт | 30.09.2024 | Текели | Ул.Подхозная | 900-1700 |

Текелі ЭЖА бастығы Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
|   | **ПС 187 Шиликты** |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | текущий  | 09.09.2024 | Шиликты | ТОО «Архарлы Майберюк | 9.00-12.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10№2 | текущий | 09.09.2024 | Шиликты | Шошкалы | 12.00-16.00 |
| 3 | ЛР-35 Л-35 №30 | текущий | 10.09.2024 | Шиликты | ТОО «Архарлы Майберюк | 9.00-12.00 |
| 4 | СШ-10,ТН-10 | текущий | 10.09.2024 | Шиликты | ТОО «Архарлы Майберюк | 9.00-17.00 |
| 5 | Т-1,В-35,В-10,ТСН-10 | текущий | 11.09.2024 | Шиликты | ТОО «Архарлы Майберюк | 9.00-16.00 |
| 6 | ЛР-35 ЛЭП-35 №30 Т-2 | текущий | 12.09.2024 | Шиликты | Насосный | 9.00-12.00 |
| 7 | Т-2 | текущий | 12.09.2024 | Шиликты | Насосный | 12.00-15.00 |
|  | **ПС 188 Марья** |  |  |  |  |  |
| 8 | ЛР-35 ЛЭП-35 №30 | текущий | 18.09.2024 | Марья | конебаза | 10.00-13.00 |
| 9 | В-10 ВЛ-10№1 | текущий | 18.09.2024 | Марья | конебаза | 13.00-16.00 |
| 10 | Т-1,В-35,В-10,ТСН-10 | текущий | 19.09.2024 | Марья | конебаза | 9.00-13.00 |
| 11 | СШ-10,ТН-10 | текущий | 19.09.2024 | Марья | конебаза | 13.00-16.00 |
|  | **р/с** |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770301, 02 | капитал. ремонт  | 02.09. 2024 | а.Токжайлау | ул.Байзак, Нуркен, Абдиров, Тойжанов, Касым Аманжолов. Ер Таргын,Богенбай батыр, Абая | 9.00-17.00 |
| 13 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | капитал. ремонт  | 3-6.09. 2024 | а.Токжайлау | а.Токжайлау | 9.00-17.00 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770303, 04,05 | капитал. ремонт  | 09-10.09.2024. | а.Токжайлау | ул.Абай, Ер Таргын, Богенбай батыр, Аманжолов,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770306, 07,08 | капитал. ремонт  | 11-13.09. 2024 | а.Токжайлау | Тойжанов Абай, Богенбай, Карасай, Гагарина | 9.00-17.00 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770309, 11 | капитал. ремонт  | 16-18.09 2024 | а.Токжайлау | Богенбай батыр, Абая,Д. Ракышев, Нуркен Абдиров, Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ-04кВ от ТП 040101 | текущий  | 19.09.2024 | Токжайлау | а.Бибакан | 9.00-17.00 |
| 19 | ВЛ-6 кВ ГЭС№4 | текущий | 20.09.2024 0 | Токжайлау | а.Бибакан | 9.00-17.00 |
| 20 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750301 | экспл. обслужив. | 23.09.2024 | а. Кенес | ул. Бейбитшилик, Ынтымак | 9.00-17.00 |
| 21 | ВЛ-10кВ №3 ПС175 | экспл. обслужив. | 24.09.2024 | а.Кенес | а.Кенес | 9.00-17.00 |
| 22 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770102 | экспл. обслужив. | 25.09.2024 |  Учхоз | Учхоз | 9.00-17.00 |
| 23 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770101 | экспл. обслужив. | 26.09.2024 |  МТФ-2 | МТФ-2 | 9.00-17.00 |
| 24 | ВЛ-10кВ №1 ПС 177 | экспл. обслужив. | 27.09.2024 |  МТФ-2 | МТФ-2 | 9.00-17.00 |
| 25 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810102, 03 ,06 | текущий  | 2-4.09.2024 | Кабанбай | аКабанбай ул. Ә.Элимжанов, С. Жубандыков а. Теректы К.Баянбаев, Ы. Нарымбаев, Т. Рыскулов | 9.00-17.00 |
| 26 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810107, 08 | текущий | 5-6.09.2024 | Кабанбай | а. Теректы ул. К.Баянбаев, Т.Рыскулов, Ы.Нарымбаев | 9.00-17.00 |
| 27 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810114, 15,17,18,23,25 ,26  | текущий | 9-10.09.2024 | Кабанбай | а. Теректы ул.Нарымбаева, К.Баянбаев, верхний Бесбакан, а.Сапак, Д.А. Конаев, Бейбітшілік, Абая | 9.00-17.00 |
| 28 | ВЛ-10кв№1 п/ст181  | текущий | 11-12.09.2024 | Кабанбай | а.Теректы ,Сапак,ТВ, а. Сапак, к/хБеков, к\х Байгулжанов | 9.00-17.00 |
| 29 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810601,02,03,05,06 | текущий | 13,16-17.09.2024 | Кабанбай | ул. F.Мұратбаева, Абылайхана, Eскелді би, Ж. Жабаев, Д.Конаев, Кахала, Пушкин, Кусаинов, | 9.00-17.00 |
| 30 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810610,12,14,15 | текущий | 17-18.09.2024 | Кабанбай | ул. Богенбай, Борша, Кусаинов, Абылайхан, Мұсагалиев,Т.Рыскұлов, Шокан Уалиханов, Д.Конаев, Корқыт Ата, Молдагожин, контора Таусамал | 9.00-17.00 |
| 31 | ВЛ-10кВ №6 ПС181 | текущий | 19-20.09.2024 | Кабанбай | ул. Богенбай, Борша, Кусаинов, Абылайхан,Мұсагалиев,Т.Рыскұлов, Шокан Уалиханов, Д.Конаев, Корқыт Ата, Молдагожин, контора ТаусамалF.Мұратбаева, Абылайхана,Eскелді би,Жамбыл Жабаев, Д.Конаев, Кахала, Пушкин,Кусаинов | 9.00-17.00 |
| 32 | ВЛ-04кВ от ТП1810201 02,03 | текущий | 23-24.09.2024 | а.Кабанбай |  ул. Р.Кошкарбаев С.Муканов. Аблайхан Мусрепова ,Желтоксан  | 9.00-17.00 |
| 33 | ВЛ-04от ТП 1810204,05,06,09 | текущий | 25-27.09.2024 | а. Кабанбай | м-н Арман, Әлімжанов, Маметова,Мусрепова, Аблайхан,Желтоқсан, Қойшибаева  | 9.00-17.00 |
| 34 | ВЛ-10кВ №2 ПС181 | текущий | 30.09.2024 | а. Кабанбай | ул. Абылайхана, Мусрепова Желтоксан, Койшибаева, Әлімжанов,Маметова, магазин Искорка,Улан,Акимат, Школа №3, мөн Арман | 9.00-17.00 |
| 35 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760302 | текущий | 2-6.09.2024 | Тонкурус | а.Майкан | 9.00-17.00 |
| 36 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760303 | текущий | 9-13.09.2024 | Тонкурус | а.Чинжалы | 9.00-17.00 |
| 37 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760304,09 | текущий | 16-20.09.2024 | Тонкурус | а.Кокжар. Голубев запор | 9.00-17.00 |
| 38 | ВЛ-10кВ №3 ПС176 | текущий | 23-27.09.2024 | Тонкурус | Застава,с.Майкан,с.Чинжалы,с.Кокжар, с.Жунжурек. с.Чимбулак,к\х Актымбаев, к\х Маулен, ТВ Лепсинск, ферма | 9.00-17.00 |
| 39 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760308 | текущий | 30.09.2024 | Тонкурус | а.Жунжурек | 9.00-17.00 |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на сентябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-10 от ПС-151 | Текущий | 02-06,09-11 .09.24г | Уштобинский | село Ескельды, Кызыл Жар, Кокдала, Кайнар | 8 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-13 от ПС-151 | Текущий | 12-13,16-17.09.24г | Уштобинский | г. Уштобе ул Айтеке Би, Б.Момышулы, Бактыбай, Рыскулова, Чкалова, Ауэзова, Свердлова, Куйбышева, Калдаякова, Бакай Батыр, Нурмухамбетова, Фрунзе | 8 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 19 от ПС-151 | Текущий  | 18-20,24-26.09.24г | Уштобинский | г.Уштобе 9 мкр дом7 с. Ойсаз | 8 30-1700 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.