**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в апреле месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | Текущий ремонт | 01-05.04.2021 | Жансугуровский | Население с.Кокозек | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №8002 | Текущий ремонт | 06-16.04.2021 | Жансугуровский | Население с.Кокозек | 09.00-17.00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №800201-04 | Текущий ремонт | 19-30.04.2021 | Жансугуровский | Население с.Кокозек | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | Текущий ремонт | 01-07.04.2021 | Жансугуровский | Население с.Енбек, Тарас | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2601 | Текущий ремонт | 08-16.04.2021 | Жансугуровский | Население с.Енбек, Тарас | 09.00-17.00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №260101-04 | Текущий ремонт | 19-30.04.2021 | Жансугуровский | Население с.Енбек, Тарас | 09.00-17.00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №6 от ПС-117 | Текущий ремонт | 01-05.04.2021 | Арасанский | Население с.Арасан | 09.00-17.00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1706 | Текущий ремонт | 06-16.04.2021 | Арасанский | Население с.Арасан | 09.00-17.00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №170601-05 | Текущий ремонт | 19-30.04.2021 | Арасанский | Население с.Арасан | 09.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-1Т | Текущий ремонт | 01-05.04.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 09.00-17.00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1Т04 | Текущий ремонт | 06-16.04.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 09.00-17.00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №1Т0401 | Текущий ремонт | 19-21.04.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 09.00-17.00 |

**И.о.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в апреле месяце 2021года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** | | | | | | |
| 1 | ПС-35/10кВ №133 "Коктал" | Текущий ремонт | 1-19.04.2021 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ПС-35/10кВ №87 "Турпан" | Текущий ремонт | 20-30.04.2021 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ №40 от ПС-134 | Подрезка дерево | 1-30.04.2021 | городской | г.Жаркент, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ №33 от ПС-133 | Подрезка дерево | 1-30.04.2021 | коктал | с.Коктал, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ №35 от ПС-133 | Подрезка дерево | 1-30.04.2021 | коктал | с.Коктал, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ №48 от ПС-134 | Подрезка дерево | 1-30.04.2021 | городской | г.Жаркент, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10-0,4кВ №62 от ПС-142 | Подрезка дерева | 1-30.04.2021 | Восток2 | с.Пенджим почта,акимат,школа,заставы, население | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ №92 от ПС-89 | Подрезка дерева | 1-30.04.2021 | Восток2 | с.Алмалы, акимат, школа, амбулатория, водокачка, население | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ №1 от ПС-97 | Подрезка дерева | 1-30.04.2021 | Восток1 | с.Ават население школа, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  | **гр. Лэп** |  |  |  |
| 10 | ЛЭП-35 кВ №62 | Тек.ремонт | 01-10.04.2021 | Бригада ЛЭП | с. Алмалы, с. Баскунши население, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ЛЭП-35 кВ №64 | Тек.ремонт | 12-23.04.2021 | Бригада ЛЭП | с. Акдала, Застава Смерновка ВЧ 2291 население , амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт**  **основного электрооборудование Карабулакского РЭС на апрель месяц 2021 года** | | | | | | | |
| группа распредсеть   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | | Наименование объекта | | Вид ремонта | | | Дата | | | | | Участок | | | Потребители которые будет отключены от электрической сети | | | | Время отключения | | | | | 1 | ТП №5101 | | | Текущий ремонт | | | 01-02.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Карабулак | | | | 9.00-17.00 | | | | | 2 | ТП №5105 | | | Текущий ремонт | | | 05-08.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Карабулак | | | | 9.00-17.00 | | | | | 3 | ТП №5601 | | | Текущий ремонт | | | 09-13.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Карабулак | | | | 9.00-17.00 | | | | | 4 | ТП №4806 | | | Текущий ремонт | | | 14-16.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Алдабергенова | | | | 9.00-17.00 | | | | | 5 | ТП №4604 | | | Текущий ремонт | | | 19-21.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Кокжазык | | | | 9.00-17.00 | | | | | 6 | ТП №5401 | | | Текущий ремонт | | | 22-26.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Акешки | | | | 9.00-17.00 | | | | | 7 | | КТП №522104, 522105 | | Оптимизация сетей | | | 27-30.04.2021 | | | | | Карабулакский | | | с.Карабулак | | | | 9.00-17.00 | | | | |  | | И.о.начальника Карабулакского РЭС |  | |  | | | |  | | | | Шарипов М.К. | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| График вывода в ремонт | | | | | | | |
| по распредсетям Коксуского РЭС на апрель месяц 2021 года. | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Текущий ремонт | 01.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 до 17:00 |
| 2 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Текущий ремонт | 01.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 до 17:00 |
| 3 | | КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Текущий ремонт | 02.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 до 17:00 |
| 4 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-02 | Текущий ремонт | 02.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 до 17:00 |
| 5 | | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Текущий ремонт | 03.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 до 17:00 |
| 6 | | КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Текущий ремонт | 05.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 до 17:00 |
| 7 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-03 | Текущий ремонт | 05.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 до 17:00 |
| 8 | | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Текущий ремонт | 06.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 до 17:00 |
| 9 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-04 | Текущий ремонт | 06.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 до 17:00 |
| 10 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01 | Текущий ремонт | 07.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 11 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-01 | Текущий ремонт | 07.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 12 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-02 | Текущий ремонт | 08.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 13 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-02 | Текущий ремонт | 08.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 14 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-03 | Текущий ремонт | 09.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 15 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-03 | Текущий ремонт | 09.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 16 | | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Текущий ремонт | 10.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 09:00 до 17:00 |
| 17 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-04 | Текущий ремонт | 12.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 18 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-04 | Текущий ремонт | 12.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 до 17:00 |
| 19 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-05 | Текущий ремонт | 13.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Теректі | 13:00 до 17:00 |
| 20 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-05 | Текущий ремонт | 13.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Теректі | 13:00 до 17:00 |
| 21 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-06 | Текущий ремонт | 14.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 22 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-06 | Текущий ремонт | 14.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 23 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-07 | Текущий ремонт | 15.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 24 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-07 | Текущий ремонт | 15.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 25 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-08 | Текущий ремонт | 16.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 26 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-08 | Текущий ремонт | 16.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 27 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-09 | Текущий ремонт | 19.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 28 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-10 | Текущий ремонт | 19.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 29 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-10 | Текущий ремонт | 19.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 30 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-11 | Текущий ремонт | 20.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 31 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-11 | Текущий ремонт | 20.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 32 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-12 | Текущий ремонт | 21.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 33 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-12 | Текущий ремонт | 21.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 34 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-13 | Текущий ремонт | 22.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 35 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-13 | Текущий ремонт | 22.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 36 | | КТП-10/0,4 кВ №165-03-14 | Текущий ремонт | 23.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 37 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-03-14 | Текущий ремонт | 23.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мұқыры | 09:00 до 17:00 |
| 38 | | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Текущий ремонт | 24.04.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 09:00 до 17:00 |
| 39 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-02 | Текущий ремонт | 01.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Заказник | 09:00 до 17:00 |
| 40 | | КТП-10/0,4 кВ №45-02-02 | Текущий ремонт | 01.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Заказник | 09:00 до 17:00 |
| 41 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-03 | Текущий ремонт | 02.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, МТФ | 09:00 до 17:00 |
| 42 | | КТП-10/0,4 кВ №45-02-03 | Текущий ремонт | 02.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, МТФ | 09:00 до 17:00 |
| 43 | | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-45 | Текущий ремонт | 03.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Заказник, крх Құрақты, крх Аслан, Плотина. | 09:00 до 17:00 |
| 44 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-05 | Текущий ремонт | 05.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов | 09:00 до 17:00 |
| 45 | | КТП-10/0,4 кВ №45-02-05 | Текущий ремонт | 05.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов | 09:00 до 17:00 |
| 46 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-06 | Текущий ремонт | 06.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты ул.Коксу | 09:00 до 17:00 |
| 47 | | КТП-10/0,4 кВ №45-02-06 | Текущий ремонт | 06.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты ул.Коксу | 09:00 до 17:00 |
| 48 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Текущий ремонт | 07.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов | 09:00 до 17:00 |
| 49 | | КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Текущий ремонт | 07.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов | 09:00 до 17:00 |
| 50 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-02-08 | Текущий ремонт | 08.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты крх Аслан | 09:00 до 17:00 |
| 51 | | КТП-10/0,4 кВ №45-02-08 | Текущий ремонт | 08.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Талапты крх Аслан | 09:00 до 17:00 |
| 52 | | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Текущий ремонт | 09.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | 09:00 до 17:00 |
| 53 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Текущий ремонт | 09.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | 09:00 до 17:00 |
| 54 | | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Текущий ремонт | 10.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек | 09:00 до 17:00 |
| 55 | | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Текущий ремонт | 12.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | 09:00 до 17:00 |
| 56 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Текущий ремонт | 12.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | 09:00 до 17:00 |
| 57 | | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Текущий ремонт | 14.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Мұсабек, Абай, Естаев, Алибаев, Жамбыл. | 09:00 до 17:00 |
| 58 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Текущий ремонт | 14.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Мұсабек, Абай, Естаев, Алибаев, Жамбыл. | 09:00 до 17:00 |
| 59 | | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-05 | Текущий ремонт | 15.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Қараулов | 09:00 до 17:00 |
| 60 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-05 | Текущий ремонт | 15.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Қараулов | 09:00 до 17:00 |
| 61 | | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №166-01-01 | Текущий ремонт | 16.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Алгабас ул.Б.Онгарова | 09:00 до 17:00 |
| 62 | | КТП-10/0,4 кВ № 166-01-01 | Текущий ремонт | 16.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Алгабас ул.Б.Онгарова | 09:00 до 17:00 |
| 63 | | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №166-01-02 | Текущий ремонт | 19.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Алгабас ул.Б.Онгарова,Комекбай,Акболат | 09:00 до 17:00 |
| 64 | | КТП-10/0,4 кВ № 166-01-02 | Текущий ремонт | 19.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Алгабас ул.Б.Онгарова,Комекбай,Акболат | 09:00 до 17:00 |
| 65 | | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №166-01-03 | Текущий ремонт | 20.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Алгабас ул.Аубакир, Кабдолда,Иманбай,Акболат | 09:00 до 17:00 |
| 66 | | КТП-10/0,4 кВ № 166-01-03 | Текущий ремонт | 20.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Алгабас ул.Аубакир, Кабдолда,Иманбай,Акболат | 09:00 до 17:00 |
| 67 | | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №166-01-04 | Текущий ремонт | 21.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Кызылтоган ул.Лябильданова, Новая | 09:00 до 17:00 |
| 68 | | КТП-10/0,4 кВ № 166-01-04 | Текущий ремонт | 21.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Кызылтоган ул.Лябильданова, Новая | 09:00 до 17:00 |
| 69 | | ӘЖ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №166-01-05 | Текущий ремонт | 22.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Кызылтоган ул.Нурахмет, ул.Кызылтоган | 09:00 до 17:00 |
| 70 | | КТП-10/0,4 кВ № 166-01-05 | Текущий ремонт | 22.04.2021 | Коксуский участок р/с | с.Кызылтоган ул.Нурахмет, ул.Кызылтоган | 09:00 до 17:00 |
| 71 | | ВЛ-10 кВ №1 ПС-166 | Текущий ремонт | 23-24.04.2021 | Балпыкский, Коксуский участок р/с | с.Алгабас, с.Кызылтоган | 09:00 до 17:00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |
| **График вывода ремонтосновного электрооборудование Сарыозекского РЭС в апреле месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ПС 35/10кВ №106 | Текущий ремонт | 05-09.04.2021 | Сарыозек | в/ч 12740 | 900-1700 |
| 2 | ПС 35/10кВ №136 | Текущий ремонт | 12-17.04.2021 | Сарыозек | с.Карагаш, | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №2601 | Текущий ремонт | 05-06.04.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул.Жангельдина, Акимат | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260101-11 | Текущий ремонт | 05-06.04.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул.Жангельдина, Акимат | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №2604 | Текущий ремонт | 12-13.04.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. Абай, Болашак, ДК Сарыбаева. | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260401-02 | Текущий ремонт | 12-13.04.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. Абай, Болашак, ДК Сарыбаева. | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №0702 | Текущий ремонт | 19-20.04.2021 | Жоламан | Кафе Мирас, к/х Мерей , Алатау Дейри, к/х Сымсаб | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №070201-08 | Текущий ремонт | 19-20.04.2021 | Жоламан | Кафе Мирас, к/х Мерей , Алатау Дейри, к/х Сымсаб | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №3114 | Текущий ремонт | 15-16.04.2021 | Басши | с.Басши, с.Нурым, с.Аралтобе | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №311401-10 | Текущий ремонт | 15-16.04.2021 | Басши | с.Басши, с.Нурым, с.Аралтобе | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №3606 | Текущий ремонт | 12-13.04.2021 | Сарыбулак | с.Карагаш | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №360601-08 | Текущий ремонт | 12-13.04.2021 | Сарыбулак | с.Карагаш | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №2705 | Текущий ремонт | 28-29.04.2021 | Алтынемель | с. Алтынемель, Тастыбастау | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270501-04 | Текущий ремонт | 28-29.04.2021 | Алтынемель | с. Алтынемель, Тастыбастау | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС в апреле месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **группа распредсеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №8301 | текущ.ремонт | 01-05.04.2021 12-16.04.2021 19-30.04.2021 | Сарканский | население г.Саркан ,ул.Байтурсынова,Тауелсіздік, Пушкина, Жамбыла, Ауэзова, Нукенова, Тынышбаева, Орманова. | 900-1700 |
|  |  |
| 2 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №8402-8403 | текущ.ремонт | 05-09.04.2021 12-23.04.2021 | Екиашинский | с. Екиаша , ул. Аманжолова, ул. Пушкина, ул. Тарасун, ул.Амангелди. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №7402-2103 | текущ.ремонт | 05-09.04.2021 12-23.04.2021 | Алмалинский | П Абай ул Жансугурова,Аубакирова, 2103 п.Пограничник по населению отключений не будет. КХ Мухамадиев, КХ Сапарбек | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 2404 | текущ.ремонт | 05-09.04.2021 12-23.04.2021 | Черкасский | П.Черкаск ул Тынышбаева, ул Койшыбекова, ул Партизанская. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №2501 | текущ.ремонт | 05-09.04.2021 12-23.04.2021 | Койлыкский | П.Койлык ул.Макетова, ул. Кабанбай батыра, ул.Жамбыла. | 900-1700 |
| 6 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №2701 | текущ.ремонт | 01-05.04.2021 12-16.04.2021 19-27.04.2021 | Лепсинский | Население п .М.Тулебаев | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  | Орумбаев С.Т. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС в апреле месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **группа распредсеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-101,ВЛ-0,4 от ТП-473, ТП-10/0,4кВ№225 | текущ.ремонт | 01-06.04.2021г. | ТК РЭС | Ул.Акбастау,ул.Каратальская, ул.Тыныбаева, Обл.больница | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №36 от ПС-101, ТП-10/0,4кВ№381,244,232,464 | текущ.ремонт | 01-06.04.2021г. | ТК РЭС | Обл.больница,детская больница, дет.тубдиспансер, юговосточный жилой район. | 900-1700 |
| 3 | ТП-10/0,4кВ364,406,465,197 | текущ.ремонт | 5-6.04.2021 | ТК РЭС | Ул.Гагарина, ул.Алдабергенова,ул.Кабанбай батыра, ул.Гаухар Ана, 2-микр | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №123 от ПС-102, ТП-10/0,4кВ№421,302,380,252,249,294,369,251,301,257,299,300,256,555 | текущ.ремонт | 06-12.04.2021 | ТК РЭС | Село Отенай | 900-1700 |
| 5 | ТП-10/0,4кВ №189 | текущ.ремонт | 22.04.2021 | ТК РЭС | Ул.Казахстанское, ул. Белова, ул.Талкыбаева, ул.Чкалова | 900-1700 |
| 6 | ТП-10/0,4кВ №535,388,154 | текущ.ремонт | 12-13.04.2021 | ТК РЭС | Ул.Ескелди би, ул.Абылай хана, ул.Байсеитова, ул.Тыныбаева | 900-1700 |
| 7 | ТП-10/0,4кВ №459,550,556,476,424,456 | текущ.ремонт | 13-15.04.2021 | ТК РЭС | 9-полщадка, школа№15, ресторан Гаухартас, компл.Алматы | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №87 от РП-14,ТП-10/0,4кВ №480,348,341,127,268,280,344,345,408,234 | текущ.ремонт | 15-20.04.2021 | ТК РЭС | От Гл. Кольца до 3-отделения. | 900-1700 |
| 9 | ТП-10/0,4кВ №493,506,474 | текущ.ремонт | 21-22.04.2021 | ТК РЭС | Микр.Гарышкер, ул.Уалиханова, ул.Каблиса жырау, ул.Алдабергенова, ул.Балапанова. | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в апреле месяце 2021 года** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **группа распредсеть** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| № | **Наименование объекта** | | | | **Вид ремонта** | | | **Дата** | | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **время отключения** | |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | | | | Текущ.ремонт | | | 01.04.2021 | | | Текели | | Мкр.Дружба | | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670179 | | | | Текущ.ремонт | | | 02.04.2021 | | | Текели | | Ул.Алматинская, Тимерязева, Панфилова, Дружба | | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670199 | | | | Текущ.ремонт | | | 05.04.2021 | | | Текели | | Ул.Конаева | | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670133 | | | | Текущ.ремонт | | | 06.04.2021 | | | Текели | | Ул.Алтынсарина, Керембек, Дружба. | | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670136 | | | | Текущ.ремонт | | | 07.04.2021 | | | Текели | | Ул.Каратальская, Тимерязева, Достык, Пушкина | | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670138 | | | | Текущ.ремонт | | | 08.04.2021 | | | Текели | | Ул.Каратальская, Тимерязева, Достык, Пушкина | | 900-1700 | |
| 7 | ВЛ-6кВ №6302 | | | | Текущ.ремонт | | | 09.04.2021 | | | Текели | | Мкр.Металург | | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-630210 | | | | Текущ.ремонт | | | 12.04.2021 | | | Текели | | Ул.Конаева | | 900-1700 | |
| 9 | ТП-670179 | | | | Текущ.ремонт | | | 13.04.2021 | | | Текели | | Ул.Алматинская, Тимерязева, Панфилова, Дружба | | 900-1700 | |
| 10 | ТП-670199 | | | | Текущ.ремонт | | | 14.04.2021 | | | Текели | | Ул.Конаева | | 900-1700 | |
| 11 | ТП-670133 | | | | Текущ.ремонт | | | 15.04.2021 | | | Текели | | Ул.Алтынсарина, Керембек, Дружба. | | 900-1700 | |
| 12 | ТП-670136 | | | | Текущ.ремонт | | | 16.04.2021 | | | Текели | | Ул.Каратальская, Тимерязева, Достык, Пушкина | | 900-1700 | |
| 13 | ТП-670138 | | | | Текущ.ремонт | | | 19.04.2021 | | | Текели | | Ул.Каратальская, Тимерязева, Достык, Пушкина | | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-6кВ №6701 | | | | Текущ.ремонт | | | 20.04.2021 | | | Текели | | Мкр.Дружба | | 900-1700 | |
| 15 | ТП-630210 | | | | Текущ.ремонт | | | 21.04.2021 | | | Текели | | Ул.Конаева | | 900-1700 | |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670179 | | | | Текущ.ремонт | | | 22.04.2021 | | | Текели | | Ул.Алматинская, Тимерязева, Панфилова, Дружба | | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670199 | | | | Текущ.ремонт | | | 23.04.2021 | | | Текели | | Ул.Конаева | | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670133 | | | | Текущ.ремонт | | | 26.04.2021 | | | Текели | | Ул.Алтынсарина, Керембек, Дружба. | | 900-1700 | |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670136 | | | | Текущ.ремонт | | | 27.04.2021 | | | Текели | | Ул.Каратальская, Тимерязева, Достык, Пушкина | | 900-1700 | |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670138 | | | Текущ.ремонт | | | 28.04.2021 | | | Текели | | | | Ул.Каратальская, Тимерязева, Достык, Пушкина | 900-1700 | | |
| 21 | ВЛ-6кВ №6302 | | | Текущ.ремонт | | | 29.04.2021 | | | Текели | | | | Мкр.Металург | 900-1700 | | |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670199 | | | Текущ.ремонт | | | 30.04.2021 | | | Текели | | | | Ул.Конаева | 900-1700 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Текелийского РЭС** |  | **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за апрель месяц 2021 года.** | | | | | |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | В-10 ВЛ-10№1 Т-2 | текущий | 13.04.2021 | а.Балапаново | Асфальт завод | 9.00-11.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10№1,2,3,4 Т-1 | текущий | 13.04.2021 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 12.00-17.00 |
| 3 | №1 СШ-10,ТН-10 | текущий | 14.04.2021 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-12.00 |
| 4 | В-10,В-35-Т-1, ТСН-10,Т-1 | текущий | 14.04.2021 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 13.00-17.00 |
| 5 | №2 СШ-10,ТН-10 | текущий | 15.04.2021 | а.Балапаново | Асфальт завод | 9.00-12.00 |
| 6 | В-35,В-10Т-2,ТСН-10, Т-2 | текущий | 15.04.2021 | а.Балапаново | Асфальт завод | 13.00-17.00 |
| 7 | ШР-35,ТР-35 Т-1,ШР-35 В-35 Т-2 | текущий | 16.04.2021 | а.Балапаново | Асфальт завод а.Балапаново | 12.00-15.00 |
| 8 | ЛР-35 ЛЭП-35 №78 | текущий | 16.04.2021 | а.Балапаново | Асфальт завод а. Балапаново | 15.00-17.00 |
| 9 | В-10 ВЛ-10 №1 Т-1 | текущий | 20.04.2021 | а.Ашим | а. Байзерек население | 9.00-12.00 |
| 10 | В-10 ВЛ-10 №2 Т-1 | текущий | 20.04.2021 | а.Ашим | а.Жыланды,акимат, школа | 13.00-17.00 |
| 11 | В-10 ВЛ-10 №3 Т-1 | текущий | 21.04.2021 | а.Ашим | а.Майкан,а.Чинжалы,а.Кокжар | 9.00-12.00 |
| 12 | СШ-10,ТН-10,ТСН-10 | текущий | 22.04.2021 | а.Ашим | а.Жыланды,Кокжар,Майкан,Ашим | 9.00-17.00 |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780201 | текущий | 01-02.04. 2021 | а.Балапаново | ул.Алимбаева,Жибек Жолы,М.Бейсенбай | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780202 | текущий | 05-07.04.2021 | а.Балапаново | ул. Абая,М.Бейсенбай,Мусаулы | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780203 | текущий | 8-9,12-16, 19-21.04,2021 | а.Балапаново | ул. Карасу,Кызылащи,Абая,Алибаева, Амангельды,Гагарина,Кабанбая,Маметова, Оразбекова, Танеке,Тонкерис,Сейфулина.Усинов Кудербек | 9.00-17.00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №2 ПС 78 | текущий | 22-23.04.2021 | а.Балапаново | ул. Ж. Балапаново, школа,больница,столовая, акимат,связь Теле-2,телеком | 9.00-17.00 |
| 17 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780401 | текущий | 26-28,04.2021 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| 18 | ВЛ-10кВ №4 ПС 78 | текущий | 29-30.04.2021 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №1 ПС 175 | текущий | 01-02,5-9, 12-16, 19-23, 26-30.04.2021 | а. Ушбулак | ТО картель ТВ | 9.00-17.00 |
| 20 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250402 | текущ.. | 1-2.04.2021 | а. Будур | а. Будур | 9.00-17.00 |
| 21 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250401 | текущ | 5-9.04.2021 | а.Алемды | а. Алемды | 9.00-17.00 |
| 22 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 250407 | текущ | 12-16.04.2021 | а. Кызылкайын | ул. Абая, Ленина,Токаш Бокин | 9.00-17.00 |
| 23 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 250408 | текущ | 19-23.04.2021 | а.Кызылкайын | ул. Абая,Алтынсарина,Кирова,ул. Кызылкайын, Токаш Бокин | 9.00-17.00 |
| 24 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250409 | текущ. | 26-30,04.2021 | а.Кызылкайын | ул. Абая,Антынсарина,Жамбула,Кызалкайын, Токаш Бокин | 9.00-17.00 |
| 25 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1760102 | эксплуатац. | 1-2,04.2021 | а. Байзерек | к\х Ахметов | 9.00-17.00 |
| 26 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1760101 | эксплуатац. | 5-9,12-16.04.2021 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
| 27 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1760304 | эксплуатац | 19-23.04.2021 | а. Кокжар | а. Кокжар | 9.00-17.00 |
| 28 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1760307 | эксплуатац | 26-30.04.2021 | а. Жунжурек | а. Чинжалы | 9.00-17.00 |
|  | **гл. инженер УйРЭС:** |  |  | **Мырзабеков А.Т.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График** |  |  |  |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на апрель месяц 2021г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | **ВЛ-10/0,4кВ №151-09-01/09** | **Текущий ремонт** | **01-02.04.2021г**  **05-09.04.2021 г.** | **Уштобинский** | **г. Уштобе ул Жолбарыс Батыра, Амангельды, Абая, Кабанбай батыра,Толе-би,Акын-Сара,Кусмолданова,Байсеитова, Даулетярова,Кульшыкбаева,** | **09.00-17.00** |
| **2** | **ВЛ-10/0,4кВ № 151-16-01/06** | **Текущий ремонт** | **12-16.04.2021г** | **Уштобинский** | **Ул.Байсакова, Шевелева, Шорабаева, Джамбула,Абдрахман акына,Аблай хана, Морозова, Тулендинова, Нугурбекова** | **09.00-17.00** |
| **3** | **ВЛ- 10/0,4кВ № Р1-02-01/06** | **Текущий ремонт** | **19-23.04.2021г** | **Уштобинский** | **Ул. Момыш-улы, Чкалова, Исаева, Ауезова,Токаева,Фурманова, Джамбула, Фрунзе** | **09.00-17.00** |
| **4** | **ВЛ-10/ 0,4кВ № 05-02-01/02** | **Текущий ремонт** | **12-16.04.2021г** | **Уштобинский** | **с. Канабек** | **09.00-17.00** |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**