## Мамыр 2026 (3)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Мамыр айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №13 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №50 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №56 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-110кВ №101 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-110кВ №103 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-110кВ №157 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №57 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №58 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №85 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.05.2026
2 | ҚС қызметі
ПС-101 "Жағалау"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №34,36,3942,43 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №35,38,47,46 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-165 "Балпык-би"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-55 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-35кВ №10,51 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-4,5,7,9 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-35кВ №16 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-2,8,12 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-158 "Еркин"
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №3,5,8,9,10,12 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №4,11,24,26 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-7Т "Коржынкөл"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-8Т "Байшегір"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-167 "Текелі бекеті"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-11 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| В-6кВ Л-1,3 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| В-6кВ Л-5,6 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,9 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-2,8,7 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-151 "Уштобе" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 13-20.05.2026
| ҚС-1Т "Алажиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 21-24.05.2026
| ҚС-81 "Коктума" Т-2 | Күрделі жөндеу | 26-30.05.2026
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-167 "Текелі бекеті" | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-48 "Бактыбай" | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-181 "Қабанбай" | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-135 "Жоламан" | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-165 "Балпык би" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-8Т "Байшегір" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-7Т "Қоржынкөл" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-81 "Көктума" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-195 "Акши" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-101 "Жағалау" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-91 "Айдарлы" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-146 "Жельдіқара" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 10 кВ-тық №1 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 10 кВ-тық №2 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 10 кВ-тық №4 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 10 кВ-тық №7 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.05.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/35/10 трансформаторларды сынау және тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/10 2500кВа трансформаторларды сынау және тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-167 "Текелі бекеті" | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-48 "Бактыбай" | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-151 "Уштөбе" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-81 "Көктума" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-1Т "Алажиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-165 "Балпык би" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ҚС-101 "Жағалау" | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-ды апатық | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| "Текелі,Ескелді АЭЖ ҚС, есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157,158 тексеру | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
8 | Сарқан ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 04-05.05.2026
| ӘЖ-110кВ №100 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.05.2026
| ӘЖ-35кВ №30 | Эксплуатациялық жөндеу | 12-13.05.2026
| ӘЖ-35кВ №37 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.05.2026
| ӘЖ-35кВ №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 19-20.05.2026
| ӘЖ-35кВ (габ-35) №7 | Эксплуатациялық жөндеу | 25-26.05.2026
ПС-26 "Кенжыра"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-06.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-23,24 | Ағымдағы жөндеу | 04-06.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-06.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 04-06.05.2026
ПС-23 "Қаракөз"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-35,46 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.05.2026
ПС-32 "Қызылтаң"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-45 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 19-22.05.2026
ПС-31 "Бақалы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 25-28.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-45 | Ағымдағы жөндеу | 25-28.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 25-28.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 25-28.05.2026
9
ҚС-81 "Коктума"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-71,72 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-70,76 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ҚС-195 "Акши"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-19 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 |  | 04-31.05.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-70 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-110кВ №164 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №17 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №75 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
10 | Үйгентас ЭЖА
ПС-181 "Кабанбай"
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№1 | Күрделі жөндеу | 04-19.05.2026
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 04-19.05.2026
| С-110кВ,ӘЖ-165,ЖА-110кВ ӘЖ-132 | Күрделі жөндеу | 04-19.05.2026
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Күрделі жөндеу | 04-19.05.2026
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 04-19.05.2026
| Шыққан ӘЖ-35кВ №26,27 | Күрделі жөндеу | 04-19.05.2026
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| С-110кВ,ӘЖ-166,ЖА-110кВ ӘЖ-133 | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| 2ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| Шыққан ӘЖ-35кВ №78 | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Күрделі жөндеу | 20-26.05.2026
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 04-15.05.2026
| ӘЖ-110кВ №133 | Ағымдағы жөндеу | 18-25.05.2026
| ӘЖ-35кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.05.2026
| ӘЖ-35кВ №78 | Ағымдағы жөндеу | 05-06.05.2026
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-97 "Алтыуй"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-94 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-2,4,7 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ПС-97"Акдала"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,65 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №64 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №94 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-135"Жоламан"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-173 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-149 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-6кВ, ВЛ-10кВ №5 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ, КЛ-10кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ҚС-111"Каспан "
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Курделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Курделі жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Курделі жөндеу | 04-31.05.2026
ҚС-137 "Қызылжар"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-91 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-86 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| В-10кВ Л-1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
ҚС-146 "Желдіқара"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-91 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-10кВ ҚС-136 №3 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-35кВ №95 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ӘЖ-10кВ ҚС-146 №3 | Ағымдағы жөндеу | 04-31.05.2026
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев