**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-192 | План.экс.обсл. | 02.12.2024-13.12.2024 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-92-03 | План.экс.обсл. | 16.12.2024-23.12.2024 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -92-03 | План.экс.обсл. | 24.12.2024-31.12.2024 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-173 | План.экс.обсл. | 02.12.2024-13.12.2024 | Ақсу | Косагаш | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-02 | План.экс.обсл. | 16.12.2024-23.12.2024 | Ақсу | Косагаш | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-73-02 | План.экс.обсл. | 24.12.2024-31.12.2024 | Ақсу | Косагаш | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-32 | План.экс.обсл. | 02.12.2024-13.12.2024 | Ақсу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 32-04 | План.экс.обсл. | 16.12.2024-23.12.2024 | Ақсу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №-32-04 | План.экс.обсл. | 24.12.2024-31.12.2024 | Ақсу | Кызылтан | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-171 | План.экс.обсл. | 02.12.2024-13.12.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-03 | План.экс.обсл. | 16.12.2024-23.12.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-71-03 | План.экс.обсл. | 24.12.2024-31.12.2024 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 02.12.2024-13.12.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-01 | План.экс.обсл. | 16.12.2024-23.12.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-17-01 | План.экс.обсл. | 24.12.2024-31.12.2024 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-64 | План.экс.обсл. | 02.12.2024-13.12.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-01 | План.экс.обсл. | 16.12.2024-23.12.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №-64-01 | План.экс.обсл. | 24.12.2024-31.12.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 ПС-178 | Подрезка деревьев | 09.12-11.12.2024 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №5 ПС-178 | Подрезка деревьев | 17.12-20.12.2024 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС-182 | Подрезка деревьев | 23.12-25.12.2024 | Бескольский | с. Бесколь | 900-1700 |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5907  ТП-10/0,4кВ -№5907 | Эксплуатация | 10-20.12.2024 | Карабулакский | п. Карабулак  с. Ешкиульмес | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4810  ТП-10/0,4кВ -№4810 | Эксплуатация | 10-20.12.2024 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4602  ТП-10/0,4кВ -№4602 | Эксплуатация | 10-20.12.2024 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Жаркентского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №3 от ПС-97 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.12.2024 | Восток-1 | с.Алтыуй, с.Надек, с.Суптай, с.Шежин | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №62 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.12.2024 | Восток-2 | с.Атамекен, с.Ынтымак | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №124 от ПС-90 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.12.2024 | Коктал | с.Акарал, с.Керимагаш, с.Сарпылдак | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №102от ПС-87 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.12.2024 | Город | с.Сарыбель, с.Садыр | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №47от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.12.2024 | Город | г.Жаркент, центр, юго-восточная часть | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №4от ПС-95 | Эксплуатационное обслуживание | 02-31.12.2024 | Город | с.Шолакай, с.Диханкайрат, с.Жидели | 900-1700 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Коксуского РЭС на декабрь месяц 2024 года.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 06-10.12.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-01-16 | Эксплуатация | 13-17.12.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01-16 | Эксплуатация | 20-24.12.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-01 | Эксплуатация | 06.12.2024 | Коксуский участок | с.Мұқаншы, ул.Жамбыл, Алдабергенов, Шадрина. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01 | Эксплуатация | 06.12.2024 | Коксуский участок | с.Мұқаншы, ул.Жамбыл, Алдабергенов, Шадрина. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-02 | Эксплуатация | 08.12.2024 | Коксуский участок | с.Бостоған, ул.Қыдырали, Құндақбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-02 | Эксплуатация | 08.12.2024 | Коксуский участок | с.Бостоған, ул.Қыдырали, Құндақбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-03 | Эксплуатация | 10.12.2024 | Коксуский участок | с.Бостоған, ул.Сыдықов, Жапсарбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-03 | Эксплуатация | 10.12.2024 | Коксуский участок | с.Бостоған, ул.Сыдықов, Жапсарбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-04 | Эксплуатация | 13.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Идигов, Марден, Мұсабек. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-04 | Эксплуатация | 13.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Идигов, Марден, Мұсабек. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-05 | Эксплуатация | 15.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Ергалиев, Бейсек. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-05 | Эксплуатация | 15.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек ул.Ергалиев, Бейсек | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-06 | Эксплуатация | 17.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Исабаев, Ергалиев. | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-06 | Эксплуатация | 17.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Исабаев, Ергалиев. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-07 | Эксплуатация | 20.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-07 | Эксплуатация | 21.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-08 | Эксплуатация | 22.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек, ул.Сейткожанов, Медетов, Идигов. | 09:00 - 17:00 |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-08 | Эксплуатация | 23.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек | 09:00 - 17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-10 | Эксплуатация | 24.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек | 09:00 - 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-11 | Эксплуатация | 27.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек | 09:00 - 17:00 |
| 22 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-12 | Эксплуатация | 27.12.2024 | Коксуский участок | с.Жарлыөзек | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М.  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на декабрь месяц 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** | | 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Эксплутация | 04.12.2024 | Сарыөзек-Майтобе | Сарыозек | 900-1700 | | 2 | ВЛ-10кВ от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Эксплутация | 11.12.2024 | Сарыозек-Жоламан | Сарыозек | 900-1700 | | 3 | ВЛ-10кВ от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Эксплутация | 11.12.2024 | Сарыозек-Жоламан | Сарыозек | 900-1700 | | 4 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.12.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | 5 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.12.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 16-24.12.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | 7 | ВЛ-10кВ №6 от ПС №126 (Обход линий) | Эксплутация | 16.12.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-10 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 6.12.2024-16.12.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | 9 | КТП-10/0,4кВ №260601-10 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 16-24.12.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | 10 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №204 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.12.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 | | 11 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №040701-7 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.12.2024-16.12.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 | | 12 | КТП-10/0,4кВ №040701-07 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 16.12.2024-24.12.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 | | 13 | ВЛ-10кВ №2 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 2.12.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 | | 14 | КТП-10/0,4кВ №390201-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.12.2024-11.12.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 | | 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.12.2024-30.12.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 | | 16 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 | | 17 | КТП-10/0,4кВ №110201-05 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 9.12.2024-11.12.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 | | 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-05 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.12.2024-29.12.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 | | 19 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 | | 20 | КТП-10/0,4кВ №270201-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.12.2024-11.12.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 | | 21 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270201-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 19.12.2024-29.12.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 | | 22 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 | | 23 | КТП-10/0,4кВ №280101-03 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 6.12.2024-11.12.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 | | 24 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-03 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.12.2024-29.12.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 | | 25 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2024 | Коксу | Когалы | 900-1700 | | 26 | КТП-10/0,4кВ №300701-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 9.12.2024-11.12.2024 | Коксу | Когалы | 900-1700 | | 27 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 19.12.2024-29.12.2024 | Коксу | Когалы | 900-1700 |   Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на декабрь месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

По ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ на декабрь месяц отключений производиться не будет.

Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ 04кВ | Аварийно-восстановительный | 02-06.12.2024 | Жастар-3 | Жастар-3 | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №18, №29, №14, №55, №3, №53 | Капитальный ремонт | 09-13.12.2024 | ул. Балпык би, ул.Кабанбай батыр, ул. Казакстанская | ул. Балпык би, ул.Кабанбай батыр, ул. Казакстанская | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Ж.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 02.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 03.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 04.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 05.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 06.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 09.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | День ТБ | 10.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 11.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 12.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 13.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 17.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 18.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 19.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 20.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 23.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 24.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 25.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 26.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 27.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 30.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 31.12.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |

Начальник Текелийского РЭС Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | КТП 10/04 от ТП1810303,04,07 | эксплуатация | 02-06, 09-13. 12.24г. | Кабанбай | Кабанбай | Без отключений |
| 2 | КТП 10/04 от ТП 1760102 | эксплуатация | 02-06,09-13. 12.24г. | Тонкурус | Тонкурус | Без отключений |
| 3 | КТП 10/04 от ТП 1770202,1770304,1770309 | эксплуатация | 02-06,09-13. 12.24г. | Токжайлау | Токжайлау | Без отключений |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на декабрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-06 от РП-1 «Уштобе» | подрезка деревьев | 02-06, 09-13.12.24г | Уштобинский | село Жанаталап, Оян, Айту | 8 30-1700 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.