[bookmark: _GoBack]График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского  РЭС на ноябрь месяц 2026 года

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10кВ №-3 от ПС-192
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	2
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-92-03-01-07.
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	3
	КТП-10/0.4кВ  № -92-03-01-07.
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	4
	ВЛ-10кВ №-2 от ПС-26
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Жансугуров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	5
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-02-01-03
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Жансугуров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	6
	КТП-10/0.4кВ  № -26-02-01-03
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Жансугуров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	7
	ВЛ-10кВ №-7 от ПС-173 
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Аксу
	Оним
	8:30-17:00

	8
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-07-01-02. 
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Аксу
	Оним
	8:30-17:00

	9
	КТП-10/0.4кВ №-73-07-01-02. 
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Аксу
	Оним
	8:30-17:00

	10
	ВЛ-10кВ №-2 от ПС-23
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Каракоз
	Каракоз
	8:30-17:00

	11
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-02-01-04. 
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Каракоз
	Каракоз
	8:30-17:00

	12
	КТП-10/0.4кВ №-23-02-01-04. 
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Каракоз
	Каракоз
	8:30-17:00

	13
	ВЛ-10кВ №-4 от ПС-2Т
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Матай
	Кураксу
	8:30-17:00

	14
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 2Т-01-01. 
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Матай
	Кураксу
	8:30-17:00

	15
	КТП-10/0.4кВ №-2Т-01-01.
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Матай
	Кураксу
	8:30-17:00

	16
	ВЛ-10кВ №-1 от ПС-171
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Капал
	Капал
	8:30-17:00

	17
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-01-01-04. 
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Капал
	Капал
	8:30-17:00

	18
	КТП-10/0.4кВ №-71-01-01-04.
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Капал
	Капал
	8:30-17:00

	19
	ВЛ-10кВ №-2 от ПС-117
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Капал
	Баласаз
	8:30-17:00

	20
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-02-01-03. 
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Капал
	Баласаз
	8:30-17:00

	21
	КТП-10/0.4кВ №-17-02-01-03.
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Капал
	Баласаз
	8:30-17:00

	22
	ВЛ-10кВ №-1 от ПС-1Т
	Эксплуатация
	02.11.2026-06.11.2026
	Кызыл-агаш
	Егинсу
	8:30-17:00

	23
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-01-01-04. 
	Эксплуатация
	09.11.2026-19.11.2026
	Кызыл-агаш
	Егинсу
	8:30-17:00

	24
	КТП-10/0.4кВ №-1Т-01-01-04.
	Эксплуатация
	20.11.2026-30.11.2026
	Кызыл-агаш
	Егинсу
	8:30-17:00


                                                                                                              

Начальник филиала Аксуского РЭС                               Сейткожанов Р.Р.



График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на ноябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ЛЭП-35 кВ №82 Жанама-  Енбекши 
	Подрезка деревьев
	02.11-27.11
	ЛЭП
	без отключения
	без отключения

	2
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №770301
	Подрезка деревьев
	02.11-27.11
	Ушаральский
	с. Архарлы 

	900-1700

	3
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №770601
	Подрезка деревьев
	02.11-27.11
	Ушаральский
	с. Енбекши 
	900-1700

	4
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1790101
	Подрезка деревьев
	02.11-27.11
	Бескольский
	с. Жайпак
	900-1700



Начальник филиала Алакольского РЭС                                                        Аханов Д.Д.



График вывода в ремонт основного электрооборудование Панфиловского РЭС на ноябрь месяц 2026 года

Панфиловский РЭС доводит до Вашего сведения, что в ноябрь месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала «Панфиловские РЭС»                                                   Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на ноябрь  месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5909
ТП-10/0,4кВ-№5909
	Эксплуатация
	02-13.11.2026
	Карабулакский
	с Жалгызагаш
	900-1700

	2
	ВЛ-10/0,4 кВ -№4811
ТП-10/0,4кВ-№4811
	Эксплуатация
	02-13.11.2026
	Алдабергеновский
	 с. Бактыбай 
	900-1700

	3
	ВЛ-10/0,4 кВ -№4606
ТП-10/0,4кВ -№4606
	Эксплуатация
	02-13.11.2026
	Кокжазыкский
	с. Теректы
	900-1700

	4
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5407
ТП-10/0,4кВ -№5407
	Эксплуатация
	02-13.11.2026
	Акешкинский
	с. АкЕшки
	900-1700



Начальник  филиала Ескельдинского РЭС                                               Шарипов М.К.


График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на ноябрь месяц 2026 года

Коксуский РЭС доводит до Вашего сведения, что в ноябрь месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала Коксуского РЭС                                                   Шәбден Т.Б.
		
	
	
	
	
	
	

	   График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на ноябрь месяц 2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование объекта
	вид ремонта
	Дни месяца
	участок 
	откл. Потрибителя
	Время откл.

	1
	ЛЭП 35кВ №95
	Эксплуатация
	02-03.11.2026
	Сарыозек-Желдикара
	Сарыозек
	900-1700

	2
	ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ. 35кв
	Эксплуатация
	04-05.11.2026
	Сарыбулак
	Сарыозек
	900-1700

	3
	ВЛ-10кВ №05 от ПС №126     
	Эксплуатация
	09-10.11.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	4
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501-4
	Эксплуатация
	09-10.11.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	5
	КТП-10/0,4кВ №260501-4
	Эксплуатация
	09-10.11.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	6
	ВЛ-10кВ №07 от ПС №204
	Эксплуатация
	11-13.11.2026
	Майтобе
	Сарыозек
	900-1700

	7
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-4
	Эксплуатация
	11-13.11.2026
	Майтобе
	Сарыозек
	900-1700

	8
	КТП-10/0,4кВ №040701-4
	Эксплуатация
	11-13.11.2026
	Майтобе
	Сарыозек
	900-1700

	9
	ВЛ-10кВ №05 от ПС №139         
	Эксплуатация
	16-18.11.2026
	Қарашоқы
	Сарыозек
	900-1700

	10
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390501-02
	Эксплуатация
	16-18.11.2026
	Қарашоқы
	Сарыозек
	900-1700

	11
	КТП-10/0,4кВ №390501-02
	Эксплуатация
	16-18.11.2026
	Қарашоқы
	Сарыозек
	900-1700

	12
	ВЛ-10кВ №04 от ПС №138                         
	Эксплуатация
	19-20.11.2026
	Коянкоз
	Сарыозек
	900-1700

	13
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380401-04       
	Эксплуатация
	19-20.11.2026
	Коянкоз
	Сарыозек
	900-1700

	14
	КТП-10/0,4кВ №380401-04
	Эксплуатация
	19-20.11.2026
	Коянкоз
	Сарыозек
	900-1700

	15
	ВЛ-10кВ №04 от ПС №111                         
	Эксплуатация
	23-24.11.2026
	Қаспан
	Сарыозек
	900-1700

	16
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401
	Эксплуатация
	23-24.11.2026
	Қаспан
	Сарыозек
	900-1700

	17
	КТП-10/0,4кВ №110401-01
	Эксплуатация
	23-24.11.2026
	        Қаспан
	Сарыозек
	900-1700

	18
	ВЛ-10кВ №01 от ПС №127                         
	Эксплуатация
	24-26.11.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	19
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101-13       
	Эксплуатация
	24-26.11.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	20
	КТП-10/0,4кВ №270101-13
	Эксплуатация
	24-26.11.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	21
	ВЛ-10кВ №05 от ПС №128  
	Эксплуатация
	25-27.11.2026
	Когалы
	Сарыозек
	900-1700

	22
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501-05       
	Эксплуатация
	25-27.11.2026
	Когалы
	Сарыозек
	900-1700

	23
	КТП-10/0,4кВ №250501-05
	Эксплуатация
	25-27.11.2026
	Когалы
	Сарыөзек
	900-1700

	24
	ВЛ-10кВ №03 от ПС №130                        
	Эксплуатация
	30.11.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	25
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301-6       
	Эксплуатация
	30.11.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	26
	КТП-10/0,4кВ №300301-6
	Эксплуатация
	30.11.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	
	
	
	
	




	


Начальник филиала Кербулакского РЭС                                           Жумахметов Е.Е.


График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала Сарканского РЭС  на ноябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №8304
	Эксплуатация
	02-03.11.2026
	Сарканский
	Население с. Саркан
	900-1700

	2
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №2101
	Эксплуатация
	05-06.11.2026
	Алмалинский
	Население с. Пограничник
	900-1700

	3
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №7406
	Эксплуатация
	09-10.11.2026
	Алмалинский
	Население с. Алмалы
	900-1700

	4
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №РП201
	Эксплуатация
	12-13.11.2026
	Екиашинский
	Население с. Екиаша
	900-1700

	5
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №2404
	Эксплуатация
	16-17.11.2026
	Черкасский
	Население с. Черкасск
	900-1700

	6
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №2803
	Эксплуатация
	19-20.11.2026
	Койлыкский
	Население с. Койлык
	900-1700

	7
	ВЛ-10/04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т07
	Эксплуатация
	23-24.11.2026
	Лепсиниский
	Население с. Лепсы
	900-1700



Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на ноябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	
ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150
	Подрезка деревьев
	02-06.11.26
	№4 участок
	от улицы Шахворостова, 1-е отделение  до Резиденции.
	900-1700

	2
	ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102
	Подрезка деревьев
	09-12.11.26
	№2 участок
	от ПС-102 с. Отенай до с. Енбек
	900-1700

	3

	ВЛ-10 кВ №132 от ПС-102
	Подрезка деревьев
	13-18.11.26
	№2 участок
	от ПС-102 мкн. Жастар1, Жастар 3
	900-1700

	4
	ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102
	Подрезка деревьев
	19-20.11.26
	
№2 участок 
	от ПС-102 д/о Шайкорган д/о Красный камень д/о Каратал
	900-1700

	5
	ВЛ-10 кВ №134 от ПС-152
	Подрезка деревьев
	23-25.11.26
	№2 участок
	от  ПС-102 ул.Алимжанова до ТП-646
	900-1700

	6
	ВЛ-10 кВ №140,141 от ПС-102
	Подрезка деревьев
	26-30.11.26
	№4 участок
	от ПС-102 до Насосный
	900-1700



                 Начальник по филиалу Талдыкорганского ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.



График вывода в ремонт основного электрооборудование  филиал «Текелийские ГЭС» на ноябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-6кВ №05 от ПС-167
	Подрезка деревьев
	  02.11.2026
18.11.2026
	Текели
	
Мкр.Достык
	900-1700

	2
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670598
	Подрезка деревьев
	03.11.2026
  19.11.2026
	
Текели
	
Ул. Каратальская
	
900-1700

	3
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670530
	Подрезка деревьев
	04.11.2026
20.11.2026
	
Текели
	
Ул. Латиф Хамиди
	
900-1700

	4
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670531
	Подрезка деревьев
	05.11.2026
23.11.2026
	
Текели
	
Ул. Пушкина
	
900-1700

	5
	ВЛ-6кВ №02 от ПС-168
	Подрезка деревьев
	06.11.2026
24.11.2026
	
Текели
	
Мкр.Алатау
	
900-1700

	6
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680222
	Подрезка деревьев
	  09.11.2026
   25.11.2026
	
Текели
	
Ул. Казахстанская
	
900-1700

	7
	День ТБ
	День ТБ
	10.11.2026
	Текели
	                  День ТБ
	     900-1700

	8
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680218
	 Подрезка деревьев
	11.11.2026
26.11.2026
	
Текели
	
Ул. Жамбула
	
900-1700

	9
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680219
	Подрезка деревьев
	12.11.2026
27.11.2026
	Текели
	Ул. Ламоносова
	900-1700

	10
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680220
	Подрезка деревьев
	13.11.2026
30.11.2026
	Текели
	Ул.Абая
	900-1700

	11
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680221
	Подрезка деревьев
	16.11.2026
	Текели
	Ул. Есенберлина
	900-1700

	12
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680245
	Подрезка деревьев
	17.11.2026
	Текели
	Ул. Калдаякова
	900-1700



Начальник филиала Текелийского ГЭС                                                  Сейдахметов Д.Б.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала Уйгентасского РЭС на ноябрь месяц 2026года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ №780201
	Эксплуатация
	02-06.11.2026
	Балапанов
	Улицы Алимбаева, Жибек Жолы, М. Бейсембай.
	8.00-17.00

	2
	ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ №780202
	Эксплуатация
	09-11.11.2026
	Балапанов
	Улицы Абая, М.Бейсенбай, Мусаулы.
	8.00-17.00

	3
	ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ №780203
	

Эксплуатация
	12-13.11.2026
	
Балапанов
	Улицы Карасу, Кызылащи, Абая, Алибаева, Амангельды, Гагарина, Кабанбай, Маметова, Оразбекова, Танеке, Тонкерис, Сейфулина, Усинов Кудербек.
	8.00-17.00



Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.


График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского  РЭС на ноябрь месяц 2026года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключ

	1
	ВЛ-10/0,4кВ № 06 от РП -1 «Уштобе»
	Подрезка деревьев
	02-06,09-13, 16-20.11.2026
	Уштобинский
	с. Жанаталап, с.Оян, с.Айту. 
	08 30-1700



 Начальник филиала Каратальского  РЭС                                                Байбулатов К.К.
