[bookmark: _GoBack]График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на октябрь месяц 2026 года

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10кВ №-2  от ПС-180
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	2
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-02-01-04.
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	3
	КТП-10/0.4кВ  № -80-02-01-04.
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	4
	ВЛ-10кВ №-1  от ПС-26
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Жансугуров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	5
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-01-01-04
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Жансугуров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	6
	КТП-10/0.4кВ  № -26-01-01-04
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Жансугуров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	7
	ВЛ-10кВ №-1  от ПС-173 
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Аксу
	Аксу
	8:30-17:00

	8
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-01-01-05. 
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Аксу
	Аксу
	8:30-17:00

	9
	КТП-10/0.4кВ №-73-01-01-05. 
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Аксу
	Аксу
	8:30-17:00

	10
	ВЛ-10кВ №-3  от ПС-22
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Аксу
	Кызылту
	8:30-17:00

	11
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03-01-03. 
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Аксу
	Кызылту
	8:30-17:00

	12
	КТП-10/0.4кВ №-22-03-01-03. 
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Аксу
	Кызылту
	8:30-17:00

	13
	ВЛ-10кВ №-2  от ПС-171
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Капал
	Капал
	8:30-17:00

	14
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-02-01. 
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Капал
	Капал
	8:30-17:00

	15
	КТП-10/0.4кВ №-71-02-01.
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Капал
	Капал
	8:30-17:00

	16
	ВЛ-10кВ №-6  от ПС-117
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Капал
	Арасан
	8:30-17:00

	17
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06-01-05. 
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Капал
	Арасан
	8:30-17:00

	18
	КТП-10/0.4кВ №-17-06-01-05.
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Капал
	Арасан
	8:30-17:00

	19
	ВЛ-10кВ №-4  от ПС-1Т
	Эксплуатация
	01.10.2026-07.10.2026
	Кызыл-агаш
	Алажиде
	8:30-17:00

	20
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04-01. 
	Эксплуатация
	08.10.2026-19.10.2026
	Кызыл-агаш
	Алажиде
	8:30-17:00

	21
	КТП-10/0.4кВ №-1Т-04-01.
	Эксплуатация
	20.10.2026-31.10.2026
	Кызыл-агаш
	Алажиде
	8:30-17:00


                                                                                                     

Начальник филиала  Аксуского РЭС                                                   Космилианов  А.Т.







График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС за октябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ЛЭП-110 кВ №165 Ушарал-Бесколь
	Текущий ремонт
	12.10-16.10
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	2
	ЛЭП-110 кВ №164 Карабулак-Ушарал
	Текущий ремонт
	19.10-23.10
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	3
	ЛЭП-35 кВ №19 Изенды Акши
	Текущий ремонт
	27.10-30.10
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	4
	ЛЭП-35 кВ №80 Аэродром-Ушарал
	Эксплуатация
	5.10-09.10
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	5
	ПС-35/10 кВ №71 Жанама
	Текущий ремонт
	5.10-09.10
	ПС
	г. Жанама
	900-1700

	6
	ВЛ-10 кВ №3 от ПС №77 Архарлы
	Текущий ремонт
	5.10-09.10
	Ушаралский
	с.Архарлы
	900-1700

	7
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №770301
	Текущий ремонт
	12.10-16.10
	Ушаралский
	с.Архарлы

	900-1700

	8
	ТП-10/0,4 кВ №770301-3
	Текущий ремонт
	26.10-27.10
	Ушаралский
	с.Архарлы

	900-1700



Начальник филиала Алакольского РЭС                                                      Аханов Д.Д.





График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала «Панфиловский РЭС» на октябрь месяц 2026 года

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ПС 35/10кВ №86 "Шатрак"
	Текущий ремонт
	01-31.10.2026
	ПС
	Без отключении, перевод питания
	900-1700



               Начальник филиала «Панфиловский РЭС»                                                         Сарсембаев Б.Т.



График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на октябрь  месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5221
ТП-10/0,4кВ-№5221
	Текущий ремонт
	05-12 10.2026
	Карабулакский
	с Карабулак
	900-1700

	2
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5601
ТП-10/0,4кВ-№5601
	Текущий ремонт
	13-19 10.2026
	Карабулакский
	с Жетысу
	900-1700

	3
	ВЛ-10/0,4 кВ -№4809
ТП-10/0,4кВ -№4809
	Текущий ремонт
	12-22.10.2026
	Алдабергеновский
	с. Бактыбай
	900-1700

	4
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5404
ТП-10/0,4кВ -№5404
	Эксплуатация
	12-22.10.2026
	Акешкинский
	с. АкЕшки
	900-1700



Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                                       Шарипов М.К
	                                    График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на октябрь месяц 2026 года.


	



	№ п/п
	Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования
	Вид ремонта
	День отключения
	Подразделение
	
Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии

	Время отключения 

	1
	ПС-165  ВЛ-10 кВ № 8
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.
	9:00 - 17:00

	2
	ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.
	9:00 - 17:00

	3
	КТП-10/0,4 кВ № 165-08-01--03
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.
	9:00 - 17:00

	4
	ПС-47  ВЛ-10 кВ № 3
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов.
	9:00 - 17:00

	5
	ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-01--11
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов.
	9:00 - 17:00

	6
	КТП-10/0,4 кВ №47-03-01-11
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов.
	9:00 - 17:00

	7
	ПС-170  ВЛ-10 кВ № 1
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Коксу
	С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі
	9:00 - 17:00

	8
	ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Коксу
	С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі
	9:00 - 17:00

	9
	КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Коксу
	С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі
	9:00 - 17:00

	10
	ПС-170  ВЛ-10 кВ № 3
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Коксу
	С Надрызбе,с Мұқаншы.
	9:00 - 17:00

	11
	ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Коксу
	С Надрызбе,с Мұқаншы.
	9:00 - 17:00

	12
	КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Коксу
	С Надрызбе,с Мұқаншы.
	9:00 - 17:00



Начальник филиала Коксуского РЭС                                               Нургудыр Б.М.


		
	
	
	
	
	
	

	
График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС  на октябрь месяц 2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	наименование
	вид ремонта
	Дни месяца
	участок 
	откл. Потрибителя
	Время откл.

	1
	ЛЭП 110кВ №169
	Текущий ремонт
	01-02.10.2026
	Когалы-Рудник Коксу
	Сарыозек
	900-1700

	2
	ЛЭП 110кВ №172
	Текущий ремонт
	01-02.10.2026
	Акбастау-Когалы
	Сарыозек
	900-1700

	3
	ЛЭП 110кВ №173
	Эксплуатация
	04-05.10.2026
	Сарыозек-Щеб.завод
	Сарыозек
	900-1700

	4
	ЛЭП 110кВ №170
	Текущий ремонт
	04-05.10.2026
	Сарыозек-Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	5
	ЛЭП 110кВ №171
	Текущий ремонт
	01-02.10.2026
	Акбастау-Басши
	Сарыозек
	900-1700

	6
	ЛЭП 35кВ №86
	Текущий ремонт
	07-09.10.2026
	Кызылжар-Каспан
	Сарыозек
	900-1700

	7
	ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв №3
	Эксплуатация
	07-09.10.2026
	ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв
	Сарыозек
	900-1700

	8
	ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3
	Эксплуатация
	07-09.10.2026
	ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв
	Сарыозек
	900-1700

	9
	ПСТ 35/10 кВ №106
	Текущий ремонт
	12-13.10.2026
	Карабайтал
	Сарыозек
	900-1700

	10
	ПСТ 35/10 кВ №139
	Текущий ремонт
	14-15.10.2026
	Карашокы
	Сарыозек
	900-1700

	11
	ВЛ-10кВ №04 от ПС №126       
	Эксплуатация
	15-16.10.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	12
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260401-02
	Эксплуатация
	15-16.10.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	13
	 КТП-10/0,4кВ №260401-02
	Эксплуатация
	15-16.10.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	14
	ВЛ-10кВ №02 от ПС №107   
	Эксплуатация
	19-21.10.2026
	Самен
	Сарыозек
	900-1700

	15
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070201-05    
	Эксплуатация
	19-21.10.2026
	Самен
	Сарыозек
	900-1700

	16
	КТП-10/0,4кВ №070201-05
	Эксплуатация
	19-21.10.2026
	Самен
	Сарыозек
	900-1700

	17
	ВЛ-10кВ №01 от ПС №135
	Эксплуатация
	22-23.10.2026
	      Жоламан
	Сарыозек
	900-1700

	18
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350101-02
	Эксплуатация
	22-23.10.2026
	Жоламан
	Сарыозек
	900-1700

	19
	КТП-10/0,4кВ №350101-02
	Эксплуатация
	22-23.10.2026
	Жоламан
	Сарыозек
	900-1700

	20
	ВЛ-10кВ №14 от ПС №131
	Эксплуатация
	26-27.10.2026
	Басши
	Сарыозек
	900-1700

	21
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311401-10
	Эксплуатация
	26-27.10.2026
	Басши
	Сарыозек
	900-1700

	22
	КТП-10/0,4кВ №311401-10
	Эксплуатация
	26-27.10.2026
	Басши
	Сарыозек
	900-1700

	23
	ВЛ-10кВ №06 от ПС №127
	Эксплуатация
	28-30.10.2026
	Акбастау
	Сарыөзек
	900-1700

	24
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601-04
	Эксплуатация
	28-30.10.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	25
	КТП-10/0,4кВ №270601-04
	Эксплуатация
	28-30.10.2026
	Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	
	
	


	


	




	


Начальник филиала Кербулакского РЭС                                                               Жумахметов Е.Е.



График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Сарканского РЭС на  октябрь  месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302
	Эксплуатация
	01-02.10.2026
	Сарканский
	Население с. Саркан
	900-1700

	2
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2101
	Эксплуатация
	05-07.10.2026
	Алмалинский
	Население с. Пограничник
	900-1700

	3
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404
	Эксплуатация
	08-09.10.2026
	Екиашинский
	Население с. Екиаша
	900-1700

	4
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402
	Эксплуатация
	12-13.10.2026
	Черкасский
	Население с. Карабогет
	900-1700

	5
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804
	Эксплуатация
	14-16.10.2026
	Койлыкский
	Население с. Коктерек
	900-1700

	6
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701
	Эксплуатация
	19-20.10.2026
	Лепсиниский
	Население с. Койлык
	900-1700

	7
	ПС №29 Кокузек
	Текущий ремонт
	5-7.10.2026
	Кокузек
	Население с. Кокузек
	900-1700

	8
	ПС №21 Пограничник
	Текущий ремонт
	12.10.2026
	Пограничник
	Население с. Пограничник
	900-1700

	9
	ПС №РП-1 Саркан
	Текущий ремонт
	14.10.2026
	Саркан
	Население с. Саркан
	900-1700

	10
	ПС РП-2 Аманбоктер
	Текущий ремонт
	19.10.2026
	Аманбоктер
	Население с. Аманбоктер
	900-1700

	11
	ЛЭП-35 кВ №39
	Текущий ремонт
	01.10.2026
	Саркан-Алмалы
	Население с. Саркан-Алмалы
	900-1700

	12
	ЛЭП-35 кВ №45
	Текущий ремонт
	14-15.10.2026
	Кызылту-Кызылтан
	Население с. Кызылту-Кызылтан
	900-1700

	13
	ЛЭП-35 кВ №31
	Текущий ремонт
	16.10.2026
	Саркан-Екиаша
	Население с. Саркан-Екиаша
	

	14
	ЛЭП-35 кВ№36
	Текущий ремонт
	19.10.2026
	Алмалы-Шекарашы
	Население с. Алмалы-Шекарашы
	

	15
	ЛЭП-35 кВ №49
	Текущий ремонт
	20-21.10.2026
	ПС25-Бакалы
	Население с. ПС25-Бакалы
	

	16
	ЛЭП-35 кВ №5
	Текущий ремонт
	22-23.10.2026
	Екиаша-Аманбоктер
	Население с. Екиаша-Аманбоктер
	900-1700

	17
	ЛЭП-35 кВ №30
	Эксплуатация
	24.10.2026
	Койлык-Коктерек
	Население с. Койлык-Коктерек
	900-1700

	18
	ЛЭП-35 кВ №46
	Эксплуатация
	28.10.26
	Кокузек-Карагоз
	Население с. Кокузек-Карагоз
	900-1700

	19
	ЛЭП-35 кВ №47
	Эксплуатация
	29.10.2026
	Пограничник-Кокузек
	Население с. Пограничник-Кокузек
	900-1700

	20
	ЛЭП-35 кВ №7
	Текущий ремонт
	26-27.2026
	Арасан-ретранслят.
	Население с. Арасан-ретранслят.
	900-1700



Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.



График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на октябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10 кВ №56 от РП-5
	Подрезка деревьев
	01.10.2026
	центральной части города
	ул. А.Тыныбаева ул.Абылайхана
	900-1700

	2
	ВЛ-10 кВ №55 от РП-5
	Подрезка деревьев
	02.10.2026
	центральной части города
	ул.Дайырова ул.Шевченко
	900-1700

	3

	ВЛ-10 кВ №54 от РП-5
	Подрезка деревьев
	05.10.2026
	центральной части города
	ул.Акын сара ул.Дарабоз ана, 
	900-1700

	4
	КЛ-10 кВ №63 от РП-5
	Подрезка деревьев
	06.10.2026
	центральной части города
	ул.Акын сара
	900-1700

	5
	ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150
	Подрезка деревьев
	07.10.2026
	частный сектор и районы ближе к центру 
	ул.Шахворостова, 1отд. до Резиденция, 
	900-1700

	6
	ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150
	Подрезка деревьев
	08.10.2026
	центральной части города
	ул.Желтоксан до РП-13
	900-1700

	7
	ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150
	Подрезка деревьев
	09.10.2026
	участок №4 Хутор
	ул.Айтыкова,
	900-1700

	8
	ВЛ-10 кВ №27 от ПС-150
	Подрезка деревьев
	12.10.2026
	микр. завод Арман
	ул.Кастеева, ул.Алдабергенова
	900-1700

	9
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152
	Подрезка деревьев
	13.10.2026
	центральной части города участок №1
	ул.Абая  ул.Ракишева
	900-1700

	10
	ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152
	Подрезка деревьев
	14-15.10.26
	центральной части города участок №1
	ул.Абая  
	900-1700

	11
	ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152
	Подрезка деревьев
	16.10.2026
	дача
	Д/о Уйтас 
	900-1700

	12
	ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152
	Подрезка деревьев
	19-20.10.26
	участок №1
	Объездной трасса
	900-1700

	13
	КЛ-10 кВ №59 от ПС-152
	Подрезка деревьев
	21.10.2026
	центральной части города участок №1
	ул.Абая  ул.Сланова
	900-1700

	14
	ВЛ-10 кВ №10 от ПС-157
	Подрезка деревьев
	22.10.2026
	Село участок  №2
	село Мойнак
	900-1700

	15
	ВЛ-10 кВ №87 от РП-14
	Подрезка деревьев
	23.10.2026
	участок  №2
	Трасса Алматинская
	900-1700



            Начальник по филиалу Талдыкорган ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.



График вывода в ремонт основного электрооборудование филиал «Текелийские ГЭС» на октябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-6кВ №04 от ПС-167
	Подрезка деревьев
	01.10.2026
12.10.2026
22.10.2026
	Текели
	
Мкр.Достык
	900-1700

	2
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442
	
Подрезка деревьев
	  02.10.2026
  14.10.2026
  23.10.2026
	
Текели
	
Ул. Жансугурова
	
900-1700

	3
	
ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435
	Подрезка деревьев
	05.10.2026
15.10.2026
27.10.2026
	
Текели
	
Ул. Конаева
	
900-1700

	4
	
ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432
	Подрезка деревьев
	    06.10.2026
   16.10.2026
   28.10.2026
	
Текели
	
Ул.Алматинская
	
900-1700

	5
	
ВЛ-6кВ №07 от ПС-167
	Подрезка деревьев
	07.10.2026
19.10.2026
29.10.2026
	
Текели
	
Мкр.Достык
	
\900-1700

	6
	
ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741
	Подрезка деревьев
	   08.10.2026
   20.10.2026
   30.10.2026
	
Текели
	
Ул.Подхозная
	
900-1700

	7
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762
	Подрезка деревьев
	09.10.2026
21.10.2026
	Текели
	                  Ул. Шевченко
	     900-1700

	8
	
День ТБ
	 
День ТБ
	
13.10.2026
	
Текели
	
День ТБ
	
900-1700



Начальник филиала Текелийского ГЭС                                                       Сейдахметов Д.Б.
График  вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на октябрь  месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПС-35/10 кВ №177 «Токжайлау»
	Текущий ремонт
	05-09.10.2026
	село Токжайлау
	село Токжайлау, Ферма
	9.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛЭП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЛЭП-35кВ  № 28
	Текущий ремонт
	28-29.10.2026
	Бибакан-Токжайлау
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Р/С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810102,03,06
	Текущий ремонт
	01-02.10.2026
05-09.10.2026
	Кабанбай
	село Кабанбай улицы Алимжанова, Жубандыкова, село Теректы улицы К.Баянбаева, Ы.Нарымбаев, Т.Рыскулова
	8.00-17.00


	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810107,08
	Текущий ремонт
	12-13.10.2026
	село Теректы
	село Теректы улицы К.Баябаев,  Т.Рыскулов, Ы.Нарымбаев
	8.00-17.00

	
	
	
	
	
	
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810114,15,17,18,23,25,26
	Текущий ремонт
	14-16.10.2026
19-23.10.2026
	село Кабанбай, 
Теректы,
Сапак
	село Теректы улицы Ы.Нарымбаев, К.Баянбаев,  Д.Конаева, село Сапак улицы Д.Конаев, Бейбитшилик, Абая
	8.00-17.00



	
	
	
	
	
	
	

	4
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС 181
	Текущий ремонт
	26-29.10.2026
	село Кабанбай, Теректы, Сапак
	село   Теректы, село Сапак, ТВ, КХ Беков, КХ Байгужанов
	8.00-17.00


	
	
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1750301
	Текущий ремонт
	12-16.10.2026
	село Кенес
	улицы Бейбитшилик, Ынтымак

	8.00-17.00

	
	
	
	
	
	
	

	6
	ВЛ-10 кВ №3 от ПС 175
	Текущий ремонт
	01-02.10.2026
05-09.10.2026
	село Кенес
	село Кенес
	8.00-17.00

	
	
	
	
	
	
	

	7
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ 1870101,02,03,04
	Текущий ремонт
	30.10.2026
	Шиликты
	ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы
	8.00-17.00

	
	
	
	
	
	
	

	8
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС №187
	Текущий ремонт
	30.10.2026
	Шиликты
	ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы
	8.00-17.00

	
	
	
	
	
	
	

	9
	КТП-10/0,4 кВ №1880101
	Текущий ремонт
	30.10.2026
	Марья
	ТОО Архарлы-Майбуйрек, Конеферма
	8.00-17.00

	
	
	
	
	
	
	


                       
Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                                           Оспанбеков К.К.




График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского  РЭС на  октябрь месяц 2026 года

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключ

	1
	ВЛ-10/0,4кВ № 12 от ПС -151 «Уштобе»
	Текущий ремонт
	05-09.10.26г
	Уштобинский
	С. Сарыбулак, Абай, Ельтай
	08 30-1700

	2
	ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -4 «Кокпекті»
	Текущий ремонт
	12-14.10.26г
	Уштобинский
	с. Марчук Кожбан
	09 00-1700

	3
	ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -6 «Кокпекті»
	Текущий ремонт
	15-16,              19-21.10.26г
	Уштобинский
	с. Кокпекті
	08 30-1700

	4
	ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -12 «Кокпекті»
	Текущий ремонт
	22-23.10.26г
	Уштобинский
	с. Жасталап
	08 30-1700



 Начальник  филиала Каратальского  РЭС                                                  Байбулатов К.К.

