График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС за май месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-192 | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-92-03 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -92-03 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Жансугуров | Сагабион | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-26 | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Жансугуров | Енбек | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-02 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Жансугуров | Енбек | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ № -26-02 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Жансугуров | Енбек | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-7 от ПС-173 | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-07 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-73-07 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-23 | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 23-02 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-23-02 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-01 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-71-01 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-02 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-17-02 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-1Т | Тек.ремонт | 01.05.2025-09.05.2025 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |
| 20 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-01 | Тек.ремонт | 12.05.2025-23.05.2025 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-01 | Тек.ремонт | 26.05.2025-31.05.2025 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |

И.о.начальника  АРЭС                           Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Алакольского РЭС за май месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-193 | Текущий ремонт | 05.05.2025 – 06.05.2025 | Ушаралский | с.Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-197 | Текущий ремонт | 23.05.2025 – 26.05.2025 | Ушаралский | Выезд, дача | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-182 | Текущий ремонт | 05.05.2025 – 06.05.2025 | Бескольский | Бескольский с/о с. Загатзерно | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-182 | Текущий ремонт | 22.05.2025 – 23.05.2025 | Бескольский | Бесколь | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-195 | Текущий ремонт | 12.05.2025 – 15.05.2025 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-81 | Текущий ремонт | 27.05.2025 – 28.05.2025 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1930301 | Текущий ремонт | 08.05.2025 – 06.05.2025 | Ушаралский | с.Карабулак | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1970601 | Текущий ремонт | 27.05.2025 | Ушаралский | Выезд, дача | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1820401 | Текущий ремонт | 12.05.2025 – 16.05.2025 | Бескольский | Бескольский с/о с. Загатзерно | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1820501 | Текущий ремонт | 26.05.2025 – 28.05.2025 | Бескольский | Бесколь | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1950101 | Текущий ремонт | 16.05.2025 – 21.05.2025 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №810101 | Текущий ремонт | 29.05.2025 – 30.05.2025 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 13 | ТП-10/0,4 кВ №1930101 | Текущий ремонт | 19.05.2025 – 22.05.2025 | Ушаралский | с.Карабулак | 900-1700 |
| 14 | ТП-10/0,4 кВ №1970601 | Текущий ремонт | 28.05.2025 – 30.05.2025 | Ушаралский | Выезд, дача | 900-1700 |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №1820401 | Текущий ремонт | 19.05.2025 – 21.05.2025 | Бескольский | Бескольский с/о с. Загатзерно | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1820501 | Текущий ремонт | 29.05.2025 – 30.05.2025 | Бескольский | Бесколь | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №1950101 | Текущий ремонт | 22.05.2025 – 26.05.2025 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №810101 | Текущий ремонт | 05.05.2025 – 08.05.2025 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 19 | ЛЭП – 110 кВ №164 Карабулак - Ушарал | Капитальный ремонт | 12.05.2025 – 16.05.2025 | гр.ЛЭП | г.Ушарал | 900-1700 |
| 20 | ЛЭП – 35 кВ №69 Аэродром - Жанама | Текущий ремонт | 05.05.2025 – 06.05.2025 | гр.ЛЭП | Без погашения | 900-1700 |
| 21 | ЛЭП – 35 кВ №72 Коктума - Тохты | Текущий ремонт | 19.05.2025 – 23.05.2025 | гр.ЛЭП | с.Тохты, погран застава | 900-1700 |
| 22 | ЛЭП – 35 кВ №83 Карабулак - Енбекши | Текущий ремонт | 26.05.2025 – 29.05.2025 | гр.ЛЭП | Без погашения | 900-1700 |
| 23 | ПС – 35 кВ №81 Коктума | Текущий ремонт | 12.05.2025 – 16.05.2025 | гр.ПС | с.Коктума | 900-1700 |
| 24 | ПС – 35 кВ №195 Акши | Текущий ремонт | 19.05.2025 – 23.05.2025 | гр.ПС | с.Акши | 900-1700 |

Начальник Филиала Алакольского РЭС                                                               Аханов Д.Д

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала «Панфиловский РЭС»

на май месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ №86 "Шатрак" | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | ПС | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 2 | ПС 35/10кВ №97 "Алтуй" | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | ПС | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 110кВ №174 | Капитальный ремонт | 01-31.05.2025 | ЛЭП | Без отлкючении перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №42 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Город | Западная часть города | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №111 от ПС-86 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Город | Без отлкючении | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №113 от ПС-86 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Город | с.Головацкий | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №114 от ПС-86 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Город | Реабилитационный центр | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №124 от ПС-90 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Коктал | с.Сарпулдак, с.Каратобе, санатория КеримАгаш | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №4 от ПС-97 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Восток2 | с.Б.Чиган, с.Кырыккудык, с.Аккент | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5 от ПС-97 | Текущий ремонт | 01-31.05.2025 | Восток1 | с.Ават | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3 от ПС-97 | Капитальный ремонт | 01-31.05.2025 | Восток1 | с.Надек, с.Алтыуй, с.Суптай, с.Чежин | 900-1700 |

Начальник филиала  «Панфиловский РЭС»                                            Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Ескльдинского РЭС за февраль месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5106 ТП-10/0,4кВ -№5106 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Карабулакский | п. Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4807 ТП-10/0,4кВ -№4807 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4604 ТП-10/0,4кВ -№4604 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5402 ТП-10/0,4кВ -№5402 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Ак Ешкинский | с. Акынсара | 900-1700 |

Начальник Филиала Ескельдинского РЭС                                                               Шарипов М.К

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Сарканского РЭС за май месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302 | Текущий | 02.05.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-1 | Текущий | 05.05.2025-06.05.2025. | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7407 | Текущий | 08.05.2025 | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8402 | Текущий | 12.05.2025-13.05.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-2 | Текущий | 14.05.2025-15.05.2025. | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2401 | Текущий | 16.05.2025-19.05.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2503 | Текущий | 21.05.2025-22.05.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 3Т02 | Текущий | 16.05.2025-19.05.2025. | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ПС №23"Каракоз" | Текущий | 05.05.2025-06.05.2025. | Каракоз | Каракоз | 900-1700 |
| 10 | ПС №32"Кызылтан" | Текущий | 12.05.2025-13.05.2025. | Кызылтан | Кызылтан | 900-1700 |
| 11 | ПС №31"Бакалы" | Текущий | 15.05.2025-16.05.2025. | Бакалы | Бакалы | 900-1700 |
| 12 | ПС №25"Койлык" | Текущий | 19.05.2025-23.05.2025. | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-35№41 Лепсы- Толебаев | Текущий | 05.05.2025-06.05.2025. | Лепсы- Толебаев | Лепсы- Толебаев | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-35№4 Матай-Кураксу | Текущий | 12.05.2025-13.05.2025. | Матай-Кураксу | Матай-Кураксу |  |
| 15 | ЛЭП-35 №24 Алмалы-Кенжыра | Эксплуатация | 14.05.2025. | Алмалы-Кенжыра | Алмалы-Кенжыра |  |
| 16 | ЛЭП-35№39Саркан-Алмалы | Эксплуатация | 15.05.2025. | Саркан-Алмалы | Саркан-Алмалы |  |
| 17 | ЛЭП-35№45 Кызылу-Кызылтан | Эксплуатация | 16.05.2025. | Кызылу-Кызылтан | Кызылу-Кызылтан |  |
| 18 | ЛЭП-35№49ПС-25- Бакалы | Эксплуатация | 19.05.2025. | Бакалы | Бакалы |  |

Начальник Филиала Сарканского РЭС                                                               Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Талдыкорганского ГЭС за май месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-10 кВ №85 от ПС-152 | Текущий ремонт | 02.05.2025 | по ул.Аблайхана до дачи «Уйтас» | по ул.Аблайхана до дачи «Уйтас» | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №98 от ПС-150 | Текущий ремонт | 05.05.2025 | ул.Шахворостова ул.Чкалова | ул.Шахворостова ул.Чкалова | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10 кВ №14 от РП-1 | Текущий ремонт | 06.05.2025 | по ул. Толебаева Казахстан | по ул. Толебаева Казахстан | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №20 от РП-1 | Текущий ремонт | 12.05.2025 | по ул. Толебаева, ул.Казахстан | по ул. Толебаева, ул.Казахстан | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №4 от РП-2 | Текущий ремонт | 13.05.2025 | по ул. Аблайхана за Мечет | по ул. Аблайхана за Мечет | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10 кВ №22 от РП-3 | Текущий ремонт | 14.05.2025 | мк-н Жетысу территорий Политех. | мк-н Жетысу территорий Политех. | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №51 от РП-3 | Текущий ремонт | 15.05.2025 | по ул.Воен.гос учерд. возле Юрид.колледж | по ул.Воен.гос учерд. возле Юрид.колледж | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №52 от РП-3 | Текущий ремонт | 16.05.2025 | по ул.Толебаева р-н СК Оркен | по ул.Толебаева р-н СК Оркен | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10 кВ №107 от РП-3 | Текущий ремонт | 19.05.2025 | на территорий Юрид.колледж | на территорий Юрид.колледж | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кВ №114 от РП-12 | Текущий ремонт | 20.05.2025 | мк-н Каратал ул. Каблиса жырау | мк-н Каратал ул. Каблиса жырау | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №117 от РП-12 | Текущий ремонт | 21.05.2025 | мк-н Каратал | мк-н Каратал | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-155 | Текущий ремонт | 22.05.2025 | через В/Ч до дачи Казахстан | через В/Ч до дачи Казахстан | 900-1700 |

Начальник филиала Тк ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского ГЭС за май месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | Текущий ремонт | 01.04.2025, 18.04.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670179 | Текущий ремонт | 02.04.2025, 22.04.2025 | Текели | Ул. Алматинская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670133 | Текущий ремонт | 03.04.2025, 23.04.2025 | Текели | Ул. Достық, Керімбек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670199 | Текущий ремонт | 04.04.2025, 24.04.2025 | Текели | Ул.Караталькая | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670138 | Текущий ремонт | 07.04.2025, 25.04.2025 | Текели | Ул.Караталькая, Береговая | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | День ТБ | 08.04.2025 | Текели |  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670136 | Текущий ремонт | 09.04.2025, 21.04.2025 | Текели | Ул. Достық, Пушкина | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6704 | Текущий ремонт | 10.04.2025, 15.04.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670442 | Текущий ремонт | 11.04.2025, 28.04.2025 | Текели | Ул.Жалайыри, Жансугурова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670435 | Текущий ремонт | 14.04.2025 | Текели | Ул.Л Асанова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6302 | Текущий ремонт | 16.04.2025, 30.04.2025 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630210 | Текущий ремонт | 17.04.2025, 29.04.2025 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                             Бакенбаев Н.С.

График

вывода в ремонт основного электрооборудования  Филиала  Уйгентасского РЭС на  Май  месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-181 Кабанбай | текущий ремонт | 02-26.05.2025 | Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЛЭП-110 №161 | текущий ремонт |  | Кабанбай-Карабулак | город Ушарал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ЛЭП-35 №28 | эксплуатация | 05-06.05.2025 | Бибакан-Токжайлау | без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЛЭП-35 №74 | эксплуатация | 12-13.05.2025 | Токжайлау-Ушбулак | без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЛЭП-35 №76 | эксплуатация | 14-16.05.2025 | Ушбулак-Коктума | без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810601,02,03,05,06 | текущий ремонт | 02-05.05.2025 | село Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Ж.Жабаев, Д.Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Аптеки, кафе Береке, Ясли сад Куаныш | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810610,12,14,15 | текущий ремонт | 06-08.05.2025 | село Кабанбай | юридические лица, улицы Богенбая, Борша, Хусаинова, Жансугурова, Мусагалиева, Рыскулова, .Валиханова, Конаева, Космодимьянская, Ауэзова, К.Ата, Молдагожина, болтница, КХ Акимбеков, Казавтодор,ТОО Таусамал | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ-10 кВ №6 ПС №181 | текущий ремонт | 12-13.05.2025 | село Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Жамбула, Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Богенбая, Борша, Коркыт Ата, Молдагожина, Аптека, кафе Береке, поликлиника Шуак, Музей, больница,КХ Акимбеков, ТОО Таусамал, школа №1,2 | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №250401 | текущий ремонт | 14.05.2025 | Алемды | село Алемды | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №250402,15 | текущий ремонт | 15.05.2025 | Будур | село Будур | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №250403,04,05 | текущий ремонт | 16,19.05.2025 | село Кольбай | улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250406,10 | текущий ремонт | 20-23.05.2025 | село Кольбай | улицы Казахстанская, Курманова, Жетысу | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250407,08 | текущий ремонт | 26-27.05.2025 | село Кызылкаин | улицы Кызылкаин, Абая, Алтынсарина, Заречная, Кирова, Токаш Бокин | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 250409 | текущий ремонт | 28.05.2025 | село Кызылкаин | улицы Кызылкаин, Алтынсарина, Жамбула, Абая | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВЛ-10 кВ №4 ПС №25 | текущий ремонт | 29.05.2025 | село Кызылкаин, Кольбай | село Кольбай, Кызылкаин | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770201 | текущий ремонт | 02-06.05.2025 | село Токжайлау | Кайынды лагерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1770202 | текущий ремонт | 08-13.05.2025 | село Токжайлау | Ферма Токжайлау | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770203 | текущий ремонт | 14-20.05.2025 | село Токжайлау | село Айпара30.05.2025 | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 177 | текущий ремонт | 21-26.05.2025 | село Токжайлау | село Ушбулак | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв№1810102, 03 ,06 | эксплуатация | 30.05.2025 | Кабанбай | село Кабанбай улицы Ә.Элимжанов,С. Жубандыкова, село Теректы улицы К.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рыскулов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1810107, 08 | эксплуатация | 30.05.2025 | село Теректы | село Теректы улицы К.Баянбаев, Т.Рыскулов, Ы.Нарымбаев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1810114, 15,17,18,23,25 ,26 | эксплуатация | 30.05.2025 | село Кабанбай, Сапак | село Теректы улицы Ы.Нарымбаева, К.Баянбаев, верхний Бесбакан, село Сапак, улицы Д.А.Конаев, Бейбітшілік, Абая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВЛ-10 кВ №1 ПС181 | эксплуатация | 30.05.2025 | Теректы, Сапак | село Теректы , село Сапак, ТВ, КХ Беков, КХ Байгужанов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ№1760301,02 | эксплуатация | 02.05.2025 | Тонкурус | село Майкан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760303,04 | эксплуатация | 5-8.05.2025 | Тонкурус | село Чинжалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1760305,06,07 | эксплуатация | 12-16.05.2025 | Тонкурус | село Кокжар. Голубев запор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760308,09 | эксплуатация | 19-23.05.2025 | Тонкурус | село Жунжурек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВЛ-10кВ №3 ПС176 | эксплуатация | 26-30.05.2025 | Тонкурус | Застава, село Майкан, Чинжалы, Кокжар, Жунжурек, Чимбулак, КХ Актымбаев, КХ Маулен, ТВ Лепсинск, Ферма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770303, 04,05 | эксплуатация | 27.05.2025 | Токжайлау | улицы Абай, Ер Таргын, Богенбай Батыр, Аманжолов, Тойжанова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ№1770306, 07,08 | эксплуатация | 28.05.2025 | Токжайлау | улицы Тойжанов Абай, Богенбай Батыр , Карасай, Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1770309, 11 | эксплуатация | 29.05.2025 | Токжайлау | улицы Богенбай Батыр, Абая, Д.Ракышев, Нуркен Абдиров, Тойжанова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | эксплуатация | 30.05.2025 | Токжайлау | село Токжайлау |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   за  май  месяц   2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-03 от ПС-151 «Уштобе» | текущий ремонт | 05-06.05.25г | Уштобинский | г. Уштобе ул Абдрахман Акына, Сайланбай, Байсакова, Толе БИ, Кабанбай батыр, Каблиса Акына, Крылова, Митченко | 08 30-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-11 от ПС-151 «Уштобе» | текущий ремонт | 02-08.05.25г | Уштобинский | с.Бастобе ул Айманова, комбинат Стрела, в/часть 55078 | 08 30-1630 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №-05 от ПС -16 «Батыс» | текущий ремонт | 12-16.05.25г | Уштобинский | с. Орта тобе | 08 30-1630 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №-08 от ПС-16 «Батыс» | текущий ремонт | 19-23, 26-28.05.25г | Кальпинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова, Казбек Би, АкынСара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальская, Белинского, Котовского, Маяковского, Курмангазы | 08 30-1630 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №-01 от ПС-8 «Байчегир» | текущий ремонт | 12-16, 19-23.05.25г | Байчегирский | с. Байчегир, Акиык, Дончи | 08 30-1630 |

Начальник  Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.

| График вывода в ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График вывода в ремонт по основного электрооборудование Филиала Коксуского РЭС на май месяц 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования |  | Вид ремонта | Дата отключения |  | Подразделение |  | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10кВ №01 от ПС-47 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Коксуский участок р/с |  | Село 10 лет Казахстана улицы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Коксуский участок р/с |  | с Село 10 лет Казахстана улицы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №47-01-01--04 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Коксуский участок р/с |  | Село 10 лет Казахстана улицы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №01 от ПС-49 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Кабылиса,Койшыбеков,Макулбеков, Сугуров. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №02 от ПС-49 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-01--10 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган.. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №49-02-01--10 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №04 от ПС-49 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №49-04-01--01 |  | Текущий ремонт | 01-31.01.2025 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| График вывода в ремонт основного электрооборудование Кербулакского РЭС в май месяце 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | вид ремонта |  | Дни месяца |  | участок |  | откл. Потрибителя | Время откл. |  |  |
| 1 | ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв №3 | Текущий ремонт |  | 20.05.2025 |  | ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 2 | ЛЭП 35кВ №95 | Текущий ремонт |  | 19.05.2025 |  | Желдіқара |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 3 | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв №3 | Текущий ремонт |  | 22-23.05.2025 |  | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв |  | Сарыөзек | 700-1700 |  |  |
| 4 | ПСТ 35/10 кВ №136 | Капитальный ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Сарыбулак |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 5 | ПСТ 35/10 кВ №146 | Текущий ремонт |  | 5.05.2025 |  | Желдікара |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 6 | ПС 110/10 №107 | Текущий ремонт |  | 19-23.05.2025 |  | Самен |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 7 | ПС 35/10 №137 | Текущий ремонт |  | 26.05.2025 |  | Кызылжар |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 8 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №126 | Текущий ремонт |  | 03.05.2025 |  | Сарыозек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №260501-8 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 13-14.05.2025 |  | Сарыозек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-23.05.2025 |  | Сарыозек |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 11 | ВЛ-10кВ №5 от ПС №139(подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Карашокы |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №390501-2 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Карашокы |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390501 (перетяжка провода) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Карашокы |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 14 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №138 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Амангелді |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №380401-3 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Амангелді |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380401 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Амангелді |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 17 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Каспан |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №110401-1 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Каспан |  | Сарыөзек | 900-1700 |  |  |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Каспан |  | Сарыозек | 900-1700 |  |  |
| 20 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Алтынэмель |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №270101-07 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Алтынэмель |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Алтынэмель |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 23 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Бостан |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №270601-04 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Бостан |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Бостан |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 26 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Қоғалы |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 27 | КТП-10/0,4кВ №280501-05 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Қоғалы |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 28 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Қоғалы |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 29 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 2.05.2025 |  | Коксу |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 30 | КТП-10/0,4кВ №300301-06 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт |  | 12-16.05.2025 |  | Коксу |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт |  | 19-30.05.2025 |  | Коксу |  | Қоғалы | 900-1700 |  |  |
| Начальник Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |