**Ақсу АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет №** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Учаске** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-180 | Пайдалану қызметі | 03.03.2025-14.03.2025 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-05 | Пайдалану қызметі | 17.03.2025-21.03.2025 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-05 | Пайдалану қызметі | 24.03.2025-31.03.2025 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-173 | Пайдалану қызметі | 03.03.2025-14.03.2025 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -73-01 | Пайдалану қызметі | 17.03.2025-21.03.2025 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -73-01 | Пайдалану қызметі | 24.03.2025-31.03.2025 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-23 | Пайдалану қызметі | 03.03.2025-14.03.2025 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-23-01 | Пайдалану қызметі | 17.03.2025-21.03.2025 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-23-01 | Пайдалану қызметі | 24.03.2025-31.03.2025 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-171 | Пайдалану қызметі | 03.03.2025-14.03.2025 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-05 | Пайдалану қызметі | 17.03.2025-21.03.2025 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 71-05 | Пайдалану қызметі | 24.03.2025-31.03.2025 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-117 | Пайдалану қызметі | 03.03.2025-14.03.2025 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-05 | Пайдалану қызметі | 17.03.2025-21.03.2025 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ № 17-05 | Пайдалану қызметі | 24.03.2025-31.03.2025 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №-6 ҚС-1Т | Пайдалану қызметі | 03.03.2025-14.03.2025 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06 | Пайдалану қызметі | 17.03.2025-21.03.2025 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06 | Пайдалану қызметі | 24.03.2025-31.03.2025 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖФ бастығының м.а. Космилианов А.Т.

**Алакөл АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС-81 | Ағымдағы жөндеу | 17.03.2025-18.03.2025. | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кВ №5 ҚС-71 | Ағымдағы жөндеу | 03.03.2025-04.03.2025. | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-0,4кВ №820103 | Ағымдағы жөндеу | 26.03.2025-31.03.2025. | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-0,4кВ №710501 | Ағымдағы жөндеу | 09.03.2025-14.03.2025. | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №8201-03 | Ағымдағы жөндеу | 19.03.2025-20.03.2025. | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №710501 | Ағымдағы жөндеу | 05.03.2025-07.03.2025. | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖФ бастығы Аханов Д.Д.

**Панфилов АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ПС 35/10кВ №96 "Акдала" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | ҚС | Ақдала ауылы | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №64 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №94 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №48 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | Жаркент | Жаркент қаласының орталығы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №101 от ПС-87 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | Жаркент | Тұрпан ауылы | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №121 от ПС-90 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көктал | Үшарал, Ақарал, Жіңішке Арал ауылдары | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №4 от ПС-95 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | Жаркент | Шолақай, Диханқайрат ауылдары | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-97 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.03.2025 | Шығыс1 | Алтыүй ауылы | 900-1700 |

Панфилов АЭЖФ бастығы Сарсембаев Б.Т.

**Ескелді АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5910ТП-10/0,4кВ -№5910 | Эксплуатация | 11-20.03.2025 | Қарабұлақ | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 2 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5216ТП-10/0,4кВ -№5216 | Эксплуатация | 11-20.03.2025 | Алдаберген | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 3 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5604 | Эксплуатация | 11-14.03.2025 | Көкжазық | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 4 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5402ТП-10/0,4кВ -№5402 | Эксплуатация | 11-20.03.2025 | Ақ Ешкі | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖФ бастығы Шарипов М.К.

|  |
| --- |
| **Көксу ЭЖАФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару** **кестесі.** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күн** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №3 от ҚС-165 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Мукыры,Акшатоган ауылдары Жана, Жексенбая, Макатаева, Мичурина, Виноградова көшелері. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 165-03-01--15 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Мукыры,Акшатоган ауылдары Жана, Жексенбая, Макатаева, Мичурина, Виноградова көшелері. | 900-1700 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ № 165-03-01--15 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Мукыры,Акшатоган ауылдары Жана, Жексенбая, Макатаева, Мичурина, Виноградова көшелері. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №6 от ҚС-165 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Балпык Би ауылы Мынбаева,Шадрина,Исабаева,Мырзабекова көшелері. | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 165-06-01--16 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Балпык Би ауылы Мынбаева,Шадрина,Исабаева,Мырзабекова көшелері. | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ № 165-06-01--16 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Балпык Би ауылы Мынбаева,Шадрина,Исабаева,Мырзабекова көшелері. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №3 от ҚС-45 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Мамбет, Енбекшиказак ауылдары Жамбыла, Бактыбая, Муратбаева, Бабашева, Алтынсарина көшелері. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 45-03-01--07 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Мамбет, Енбекшиказак ауылдары Жамбыла, Бактыбая, Муратбаева, Бабашева, Алтынсарина көшелері. | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ № 45-03-01--07 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Мамбет, Енбекшиказак ауылдары Жамбыла, Бактыбая, Муратбаева, Бабашева, Алтынсарина көшелері. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №5 от ҚС-47 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көксу | Мусабек ауылы Жабаева, Абая, Капая, Алдибека көшелері. | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 47-05-01--04 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көксу | Мусабек ауылы Жабаева, Абая, Капая, Алдибека көшелері. | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ № 47-05-01--04 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көксу | Мусабек ауылы Жабаева, Абая, Капая, Алдибека көшелері. | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-10кВ №3 от ҚС-170 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көксу | Муканшы,Надрызбек ауылдары Ондирис, Айкенова, Агибаева, Алкенова көшелері . | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 170-03-01--06 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көксу | Муканшы,Надрызбек ауылдары Ондирис, Айкенова, Агибаева, Алкенова көшелері . | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ № 47-06-01--01 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Көксу | Муканшы, Надрызбек ауылдары Ондирис, Айкенова, Агибаева, Алкенова көшелері  | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №2 от ҚС-170 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Шаған : АО Казтелерадио. | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 170-02-01--07 | Пайдалану жұмыстары | 01-31.03.2025 | Балпық би | Шаған : АО Казтелерадио. | 900-1700 |

Көксу АЭЖ филиалының бастығы Нургудыр Б.М.

**Кербұлақ АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ҚС 110/10 №107 Самен | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 17.03.2025-21.03.2025. | Самен | Архарлы айналымы, ауыл.Архарлы, Транзит кафесі | 900-1700 |
| 2 | ҚС 35/10 №106 Қарабайтал | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 26.03.2025-28.03.2025. | Қарабайтал | Ауыл Қарабайтал, Военный часть | 900-1700 |
| 3 | ҚС №126 Сарыөзек ӘЖ-10кВ №9 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.03.2025-20.03.2025. | Сарыөзек | Сарыөзек ауылы Жыбек жолы көшесі | 900-1700 |
| 4 | ҚС №126 Сарыөзек ӘЖ-10кВ №10 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 04.03.2025-06.03.2025. | Сарыөзек | Сарыөзек ауылы Самрұқ көшесі | 900-1700 |
| 5 | ҚС №126 Сарыөзек ӘЖ-10кВ №7 | Пайдалану қызмет көрсету | 24.03.2025-28.03.2025. | Сарыөзек | Ауыл Сарыөзек көш. Ескелді би, Мұқанов, Саина, Сатпаев, Малайсары. | 900-1700 |
| 6 | ҚС №135 Жоламан ӘЖ-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 10.03.2025-14.03.2025. | Жоламан | Жоламан ауылы Бокина көшесі, Самен ауылы | 900-1700 |
| 7 | ҚС №136 Сарыбұлақ ӘЖ-10кВ №3 | Пайдалану қызмет көрсету | 11.03.2025-14.03.2025. | Сарыбұлақ | Шилису ауылы, Адал Ш/Қ | 900-1700 |
| 8 | ҚС №111 Қаспан ӘЖ-10кВ №1 | Пайдалану қызмет көрсету | 11.03.2025-14.03.2025. | Қаспан | Көксай ауылы, Сайлыкөл ауылы | 900-1700 |
| 9 | ҚС №129 Терісаққан ӘЖ-10кВ №3 | Пайдалану қызмет көрсету | 18.03.2025-20.03.2025. | Терісаққан | Шұбар. Онжас, Аралтөбе, Көктал ауылдары | 900-1700 |
| 10 | ҚС №130 Көксу ӘЖ-10кВ №1 | Пайдалану қызмет көрсету | 17.03.2025-20.03.2025. | Көксу | Көксу, Қосағаш ауылдары | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-110кВ №171 | Пайдалану қызмет көрсету | 03.03.2025-05.03.2025. | Ақбастау-Басши | Өшірусіз | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-110кВ №170 | Пайдалану қызмет көрсету | 11.03.2025-12.03.2025. | Сарыөзек- Ақбастау | Өшірусіз | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-35кВ №86 | Пайдалану қызмет көрсету | 18.03.2025-19.03.2025. | Қызылжар-Қаспан | Өшірусіз | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-35кВ №91 | Пайдалану қызмет көрсету | 26.03.2025-26.03.2025. | Сарыөзек-Қызылжар | Өшірусіз | 900-1700 |

Кербұлақ АЭЖФ бастығы Жумахметов Е.Е.

**Сарқан АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Пайдалану жұмыстары | 03.03.2025-05.03.2025. | Сарқан | Сарқан | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Пайдалану жұмыстары | 06.03.2025-07.03.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №7407 | Пайдалану жұмыстары | 10.03.2025-11.03.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №8403 | Пайдалану жұмыстары | 12.03.2025-13.03.2025. | Екіаша | Екіаша | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2403 | Пайдалану жұмыстары | 13.03.2025-14.03.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №3101 | Пайдалану жұмыстары | 17.03.2025-18.03.2025. | Қойлық | Бақалы | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т03 | Пайдалану жұмыстары | 19.03.2025-20.03.2025. | Лепсі | Лепсі | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №18604 | Пайдалану жұмыстары | 20.03.2025-21.03.2025. | Лепсі | Көктерек | 900-1700 |

Сарқан АЭЖФ бастығы Орумбаев С.Т.

**Талдықорған ҚЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-205,417,298 | Ағаш кесу | 03.03.2025 | Каратал көш., пр-т Назарбаева Ескельды Би көш. | Каратал көшесі, пр-т Назарбаева Ескельды Би көшесі | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-103,497 | Ағаш кесу | 04.03.2025 | Аблайхана көш., Толебаева көш., Акын Сара көш. | Аблайхана көшесі Толебаева көшесі, Акын Сара көшесі | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-134,142 | Ағаш кесу | 05.03.2025 | Акын Сара көшесі, Каблиса Жырау көшесі | Акын Сара көшесі, Каблиса Жырау көшесі | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-129,104 | Ағаш кесу | 06.03.2025 | Ч. Валиханова көшесі | Ч. Валиханова көшесі | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-190,236 | Ағаш кесу | 07.03.2025 | Каблиса Жырау көшесі Шевченко көшесі, Қазақстан көшесі | Каблиса Жырау көшесі, Шевченко көшесі, Қазақстан көшесі | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-199-191,107 | Ағаш кесу | 11.03.2025 | Жансугуров көш., Г.Орманова көш., Толебаева көшесі Қазақстан көшесі Шевченко көшесі  | Жансугуров көшесі Г.Орманова көшесі Толебаева көшесі Қазақстан көшесі Шевченко көшесі  | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-118,119 | Ағаш кесу | 12.03.2025 | Аблайхана көшесі Балпык көшесі Би мектеп Макаренко | Аблайхана көшесі Балпык көшесі Би мектеп Макаренко | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-238,134 | Ағаш кесу | 13.03.2025 | Акын Сара көшесі  | Акын Сара көшесі  | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-216,473 |  Ағаш кесу | 14.03.2025 | Каратал көшесі Набережная көшесінен жоғары Набережная көшесінен төмен қарай | Каратал көшесі Набережная көшесінен жоғары Набережная көшесінен төмен қарай | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-143,201 | Ағаш кесу | 17.03.2025 | Жастар көшесінің қиылысыКаратал көшесі | Жастар көшесінің қиылысыКаратал көшесі | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-154,388 | Ағаш кесу | 18.03.2025 | Володорская көшесі маюстрюка көшесі Шевченко көшесі | Володорская көшесі маюстрюка көшесі Шевченко көшесі | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-105,184 | Ағаш кесу | 19.03.2025 | Балпык Би көшесі Ескельды Би көшесі, Майстрюка көшесі | Балпык Би көшесі Ескельды Би көшесі, Майстрюка көшесі | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС -137, 232, 203, 383, 511,490, 163,278 | Ағаш кесу | 20.03.2025 | Пос.Хрущевка көшесі Каратал көшесіПушкина көшесінен төмен қарай Пушкина өшесінен жоғары қарайПост Геологические «Арман » Заводы5 кенті отд-сы Подхоз 1 отд-сы | Хрущевка көшесі Каратал көшесіПушкина көшесінен төмен қарай Пушкина өшесінен жоғары қарайПост Геологические «Арман » Заводы5 кенті отд-сы Подхоз 1 отд-сы | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-269,111 | Ағаш кесу | 26.03.2025 | Спец.городок ауылы | Спец.городок ауылы | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-476,396 | Ағаш кесу | 27.03.2025 | Көктал ауылы мектеп манайында  | Коктал ауылы мектеп манайында | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-0,4 кВ ТҚС-553,494 | Ағаш кесу | 28.03.2025 | Көктал Балабақшасы | Көктал Балабақшасы | 900-1700 |

Талдықорған ҚЭЖФ бастығы Чильменбетов А.Д.

**Текелі ҚЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6703 | Ағаш кесу | 03.03.2025 | Текелі | Мкр.Достык, с.Жендык, с.Каратал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703110 | Ағаш кесу | 04.03.2025 | Текелі | Ул.С.Шегебая, Алмабала, Кора | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703111 | Кантактіні қайта тарту | 05.03.2025 | Текелі | Ул.Айдар Би | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703113 | Ағаш кесу | 06.03.2025 | Текелі | Ул.Талды, С.Шегебая,Кора | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6703115 | Кантактіні қайта тарту | 07.03.2025 | Текелі | Ул.Айдар Би, С.Шегебая, Талды | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | Ағаш кесу | 11.03.2025 | Текелі | С.Жендык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-6кВ №6703 | ТҚ күні | 12.03.2025 | Текелі | Мкр.Достык, с.Жендык, с.Каратал | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670365 | Ағаш кесу | 13.03.2025 | Текелі | Ул.Панфилова, Оракты Батыра, Толстого, Достык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670355 | Ағаш кесу | 14.03.2025 | Текелі | Ул.Балпык Би, Чайковского | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6303 | Ағаш кесу | 17.03.2025 | Текелі | Мкр.Достык, с.Жендык, с.Каратал | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Ағаш кесу | 18.03.2025 | Текелі | Ул.Кошевого,Конаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Ағаш кесу | 19.03.2025 | Текелі | Ул.Джаркентская, Конаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Ағаш кесу | 20.03.2025 | Текелі | Ул.Ватутина,Конаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Ағаш кесу | 26.03.2025 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Ағаш кесу | 27.03.2025 | Текелі | Ул.Конаева, В.Поляна | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670396 | Ағаш кесу | 28.03.2025 | Текелі | С.Жендык | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖФ бастығы Бакенбаев Н.С.

**Үйгентас ЭЖАФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына**

**шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-35кв№26 | техникалық қызмет корсету | 10-12.03. 2025 | Кабанбай-Әшім | Кабанбай-Әшім | Өшірілмейді |
| 2 | ӘЖ-110 кв№132 | техникалық қызмет корсету | 17-20.03. 2025 | Койлык-Кабанбай | Койлык-Кабанбай | Өшірілмейді |
| 3 | ӘЖ-110 кв№ 133 | техникалық қызмет корсету | 26-28.03. 2025 | Койлак-Кабанбай | Койлак-Кабанбай | Өшірілмейді |
| 4 | ӘЖ-0,4кв және ҚТС10/0,4кв№780201 | Ағымды жөндеу | 3-4.03.2025 | а. Балапаново | Алимбаев,ЖибекЖолы,Бейсенбай көшелердің тұрғындары | 9.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4кв және ҚТС 10/0,4кв№780202 | Ағымды жөндеу | 5. 03.2025 | а. Балапаново | Абая, ЖибекЖолы, Мұсаұлы Бейсенбай көшелердің тұрғындары | 9.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-0,4кв және ҚТС 10/0,4кв№ 780203 | Ағымды жөндеу | 6-7.03.2025 | а. Балапаново | Қарасу,Қызылащы,Абай,Алибаев,Амангелды,Гагарина,Қабанбай,Маметова,Оразбеков, Танеке,Усинов Күдербек, Төңкеріс, Сейфуллина көшелердің тұрғындары | 9.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-10кв№2 ҚС 78 | Ағымды жөндеу | 11-12.03. 2025 | а. Балапаново | Ж Балапановауылың тұрғындары, Мектеп, Емхан, Дәмхан ,Әкімшілік,Теле-2,Байланыс бөлімшесі | 9.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4кВ және ҚТС10/0,4кв № 780401 | Ағымды жөндеу | 13-14.03. 2025 | а. Балапаново | Ж/Ш Бауыржан, дәмхана Амангелді | 9.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-10кв№4 ҚС 78 | Ағымды жөндеу | 17-20.03.2025 | а. Балапаново | Ж/Ш Бауыржан, дәмхана Амангелді | 9.00-17.00 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ және ҚТС10/0,4кв № 1760101 | Ағымды жөндеу | 3-7.03.2025 | а.Байзерек | Байзерек ауылы | 9.00-17.00 |
| 11 | ӘЖ-0,4кВ және ҚТС10/0,4кв № 1760102 | Ағымды жөндеу | 11-14.03. 2025 | а. Байзерек | ш/қ Ахметов  | 9.00-17.00 |
| 12 | ӘЖ- 10 кВ №1 ҚС176 | Ағымды жөндеу | 17-20.03. 2025 | ш/қ Ахметов а.Байзерек | ш/қ Ахметов а.Байзерек | 9.00-17.00 |
| 13 | ӘЖ-0,4кв және ҚТС 10/0,4кв№1810201,02,03 | техникалық қызмет корсету | 26.03. 2025 | а.Кабанбай | Абылайхан,Ғ.Мүсірепов, Желтоқсан көшелеріңде,Байланыс бөлімшесі,Олжас дүкені, С.Мұқанов, Дегтяров  | 9.00-17.00 |
| 14 | ӘЖ-0,4кв және КТС 10/0,4кВ №1810204,05,06, 09 | техникалық қызмет корсету | 27.03. 2025 | а. Кабанбай | Абылайхан, Ғ.Мүсірепов, Желтоқсан, З.Қойшыбаева, Ә.Әлімжанова, М.Мәметова көшелеріңде, дүкендер Искорка, Ұлан, Мәдинетүйі, Әкімшілік, №3Мектеп, Халық сотты. | 9.00-17.00 |
| 15 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС 181 | техникалық қызмет корсету | 28,31.03. 2025 | а. Кабанбай | Абылайхан,Ғ.Мүсірепов, Желтоқсан, З.Қойшыбаева, Ә.Әлімжанова, М.Мәметова көшелері, дүкендер Искорка, Ұлан Мәдинетүйі, Әкімшілік, №3Мектеп, Халық сотты, Орман шаруашылығы, Наубайхана Кенжебайев, Суарнасы. | 9.00-17.00 |
| 16 | ӘЖ-0,4кВ, КТП10/0,4кВ №1760201 | Ағымды жөндеу | 26.03.2025 | а. Ашим | а.Ашим | 9.00-17.00 |
| 17 | ӘЖ-0,4кВ, КТП10/0,4кВ №1760202,03 | техникалық қызмет корсету | 27.03.2025 | а.Жиланды а. Шинжалы | а.Жиланды, а. Шинжалы | Өшірілмейді |
| 18 | ӘЖ-0,4кВ, КТП10/0,4кВ, №1760204,05 | техникалық қызмет корсету | 28.03.2025 | а. Жиланды | а. Жиланды | Өшірілмейді |
| 19 | ӘЖ-0,4кВ, КТП10/0,4кВ №1760206,08 | техникалық қызмет корсету | 28.03.2025 | а. Жиланды | а. Жиланды | Өшірілмейді |
| 20 | ӘЖ-10кВ№2 ҚС 176 | техникалық қызмет корсету | 31.03 .2025 | а. Жиланды а .Шинжалы а. Ашим | а. Жиланды, а. Шинжалы, а. Ашим | Өшірілмейді |
| 21 | ӘЖ-10кВ№1 ҚС 175 | техникалық қызмет корсету | 11-14.17-20 03.2025 | а. Ушбулак | а. Ушбулак | Өшірілмейді |

Үйгентас АЭЖФ бастығы Оспанбеков Қ.Қ.

**Қаратал АЭЖФ 2025 жылдың наурыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет.№ | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -02 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 04-07. 03.2025. | Уштөбе | Жылыбұлақ ауылы | 08 30-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -08 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 10-14. 03.2025. | Уштөбе |  Үштөбе Жолбарыс Батыр, Рыскұлов, Папов, Коғамов көшелері. | 08 30-1630 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -02 -РП-1 Үштөбе  | ағымдық жөндеу | 17-20, 25-27. 03.2025. | Уштөбе |  Достық ауылы Исаев, Ауэзов, Алишпанов, Балхаш ш.а. Нурмухамбетов, Калдаяқов көшелері | 08 30-1630 |

Қаратал АЭЖ бастығы Байбулатов Қ.Қ.