## СӘуір2025
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №13 | Күрделі жөндеу | 01 - 04.04.2025
| ӘЖ-35кВ №56 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-09
| ӘЖ-35кВ №50 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.04.2025
| ӘЖ-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.04.2025
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.04.2025
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2025
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2025
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2025
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2025
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-23.04.2025
| ӘЖ-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 28-29.04.2025
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 2025-04-30
2 | ҚС қызметі
ПС-48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| В-10кВ Л-9, Л-10, Л-11, Л-12 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-60 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
| В-10кВ Л1, Л-2, Л-6, Л-7 | Экспл. обсужив. | 01-11.04.2025
ҚС-47 "Жарлыозек"
| Т-2, ОД-35кВ Т-2, КЗ-35кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ Т-2 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53, СВ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2, В-10кВ Л-10кВ №5, №6 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
| Т-1, ОД-35кВ Т-1, КЗ-35кВ Т-1, В-10кВ Т1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1, В-10кВ Л-10кВ №1, №3 | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
ҚС-49 "Каблиса"
| Т-1 и его присоединения | Ағымдағы жөндеу | 21-25.04.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-54 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.04.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.04.2025
| В-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Ағымдағы жөндеу | 21-25.04.2025
| Т-2 и его присоединения | Ағымдағы жөндеу | 21-25.04.2025
ҚС-158 "Еркин"
| Т-1 и его присоединения | Ағымдағы жөндеу | 28-30.03.2025
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 28-30.03.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 28-30.03.2025
| В-10кВ Л-3, Л-5, Л-9, Л-11 | Ағымдағы жөндеу | 28-30.03.2025
| Т-2 и его присоединения | Ағымдағы жөндеу | 28-30.03.2025
ҚС-46 "Көкжазык"
Т-1 и его присоединения
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.04.2025
| 1СШ-10кВ, | Ағымдағы жөндеу | 01-11.04.2026
| В-10кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-6 | Ағымдағы жөндеу | 01-11.04.2027
3 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-49 "Каблиса" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ҚС-46 "Көкжазык" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ПС-48 "Бактыбай" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ҚС-47 "Жарлыозек" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ПС-151"Үштобе" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ПС-133 " Коктал" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ПС-135 " Жоламан" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ПС-71 " Жанама" | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| РП-10кВ №9 | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
| ПС-158 "Еркин" СШ-10кВ №1, № 2 | Ағымдағы жөндеу | 01.04. по 30.04.2025
4 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ - 2шт. | Күрделі жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-170 "Көксу" Т-2 | Күрделі жөндеу | 21.04-24.04.2025
| ҚС-5 "Кальпе" Т-2 | Күрделі жөндеу | 25.04-28.04.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01.04-31.04.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01.04-31.04.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2025 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-91 " Айдарлы" өзге жөндеу жұмыстары | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-136 " Сарыбулак" | Күрделі жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-170 " Көксу" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-5Т "Кальпе" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-47 "Жарлыозек" | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-49"Каблиса" | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-46 "Көкжазык" | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-48 "Бактыбай" | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-158"Еркин" | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ҚС-95 "Шолакай" | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру Текелі ҚС-50,163,167,168 | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| Есептегіш құралғыларды тексеру Ескелді АЭЖ ҚС- 154,156,52,46,48,159,51 | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| Есептегіш құралғыларды тексеру Ақсу АЭЖ ҚС- 2Т, 1Т,64, 117, 32, 23, 180, 22, 26, 171, 173 | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
7 | ББ қызметі
| Жоғары жиілікті байланыс арнасы Балпык - Би - Мамбет - Каблиса | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| Жоғары жиілікті байланыс арнасы Балпык - Би - Алгабас | Ағымдағы жөндеу | 01.04-31.04.2025
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-101,102,103,157,155,158 апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2030
| Жоғары жиілікті байланыс Текели - Солодовенный завод | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2031
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2032
| Қарабулак ЭЖА ҚС-51 -ҚС-159 телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2033
| ТАЭТК АҚ-ның төтенше тамақтану | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2034
| Сандық байланыс, бейнебақылау, өрт дабылы, АлАЭЖ, УйАЭЖ, Саркан АЭЖ, АкАЭЖ ҚС- 64, 69, 71, 77, 78, 79, 175, 193, 195, 197 GSM дабылдарын тексеру. | Эксплуатациялық жөндеу | 01.04-31.04.2035
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-26 "Кенжыра"
| Т-1 және оның жалғаулары, 1ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №23. | Ағымдағы жөндеу | 09.04.205
| 2ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №24, ШБ-10кВ, КТ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-10
| ШӘЖ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-11
ҚС-184 "Екіаша"
| Т-1 және оның жалғаулары, 1,2ШБ-10кВ, КТ-10кВ №1,2. | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-14
| Т-2 және оның жалғаулары, С-35кВ №33, ЖА-35кВ №33 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-15
| №1,2ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №31 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-16
| ШӘЖ-10кВ №3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-17
ҚС-199 "Тополевка"
| Т-1 және оның жалғаулары, ШБ-35кВ, ЖА-35кВ №33. | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-24
| ШБ-10кВ, КТ-10кВ №1, ШӘЖ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 2025-04-25
| ӘЖ-110кВ №142 | Эксплуатациялық жөндеу | 02-03.04.2025
| ӘЖ-35кВ №30 | Эксплуатациялық жөндеу | 07-08.04.2025
| ӘЖ-35кВ №31 | Эксплуатациялық жөндеу | 10-11.04.2025
| ӘЖ-35кВ №33 | Эксплуатациялық жөндеу | 14-15.04.2025
| ӘЖ-35кВ №37 | Эксплуатациялық жөндеу | 17-18.04.2025
| ӘЖ-35кВ №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 21-22.04.2025
| ӘЖ-35кВ №5 | Эксплуатациялық жөндеу | 24-25.04.2025
| Жоғары жиілікті байланыс арнасы ҚС-183-184-199 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-04.04.2025
| Жоғары жиілікті байланыс арнасы ҚС-25-24-28-31-181 АСТ-РС | Эксплуатациялық жөндеу | 15-17.04.2025
| Жоғары жиілікті байланыс арнасы ҚС-178-193-71-77-182 | Эксплуатациялық жөндеу | 22-25.04.2025
| АТСК 50/100 эксплуатациялық жөндеу | Эксплуатациялық жөндеу | 2025-04-28
9 | Алакөл АЭЖ
| ӘЖ-110кВ №165 Үшарал-Бескөл | Ағымдағы жөндеу | 21-24.04.2025
| ӘЖ-35кВ №82 Жанама-Енбекші | Аралап өту | 17-18.04.2025
| ПС-82"Ынталы" | Ағымдағы жөндеу | 14-18.04.2025
| ПС-71 "Жанама" | Ағымдағы жөндеу | 21-25.04.2025
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-78 "Қызылашы"
| Т-2, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07.04.2025
| 2ШБ-10кВ, ТК-10кВ №2, С-10кВ, ӘЖ-10кВ №1, Т-2, СС-10кВ, СА-10кВ | Күрделі жөндеу | 08.04.2025
| 1ШБ-10кВ, ТК-10кВ №1, С-10кВ, ӘЖ-10кВ №1,2, Т-1 | Күрделі жөндеу | 09.04.2025
| Т-1, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 10.04.2025
| 1ША-35кВ, ТА-35кВ, 2ША-35кВ, ӘА-35кВ, ЭБЖ-35кВ №78 | Күрделі жөндеу | 11.04.2025
ҚС-176 "Әшім"
| С-10кВ, ӘЖ-10кВ №1,2, С-10кВ ,ӘЖ-10кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 14.04.2025
| С-10кВ, ӘЖ-10кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 15.04.2025
| ШБ-10кВ, ТК-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 16.04.2025
| Т-1, С-35кВ, С-10кВ, ӨТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 17.04.2025
| ША-35кВ, С-35кВ, ТА-35кВ, ЖА-35кВ, ЭБЖ-35кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 18.04.2025
| ӘЖ-110кВ №161 | Техникалық қызымет көрсету | 15-17.04.2025
| ӘЖ-35кВ №77 | Техникалық қызымет көрсету | 28-30.04.2025
| ӘЖ-35кВ №78 | Техникалық қызымет көрсету | 08-10.04.2025
11 | Панфилов ЭЖА
| ҚС-110/10кВ №133 "Коктал" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| ҚС-110/10кВ №95 "Шолакай" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| ӘЖ-35кВ №65 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| ӘЖ-35кВ №99 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| ӘЖ-10кВ №35 от КС -133 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
12 | Кербулақ ЭЖА
ӘЖ-110кВ №173
| ӘЖ-10кВ №3 от КС -135 габ. 35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| КС -35/10кВ №106 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| КС -110/10кВ №135кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2025
| КС -35/10кВ №136кВ | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2025
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев