## Сәуір 2026 (2)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №13 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-35кВ №50 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №102 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №152 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-35кВ №60 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
2 | ҚС қызметі
ПС-158 "Еркин"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №3,5,8,9,10,12 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №4,11,24,26 | Ағымдағы жөндеу | 01-10.04.2026
ПС-4Т "Көкпекті"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-115 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-116 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №3,5,8,9,10,12 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №4,11,24,26 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
ПС-46 "Кокжазык"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-7 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| В-10кВ Л-1,2 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
ПС-47 "Жарлыөзек"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-16 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| В-10кВ Л-1,3 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| В-10кВ Л-5,6 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
ПС-170 "ст.Коксу"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-53 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-50 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| В-10кВ Л-2,8,7 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-138 "Кояанкоз" Т-1 | Күрделі жөндеу | 27-30.04.2026
| ҚС-137 "Кызылжар" Т-1 | Күрделі жөндеу | 23-25.04.2026
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-46 "Көкжазык" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-170 "ст. Коксу" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-4Т "Көкпекты" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-47 "Жарыөзек" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-91 "Айдарлы" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-183 "Саркан" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-182 "Бескөл" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-176 "Ашим" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-146 "Желдыкара" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-158 "Еркін" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 10 кВ-тық №12 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-138 "Қояанкөз" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-137 "Қызылжар" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-158 "Еркин" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-46 "Көкжазық" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-47 "Жарлыөзек" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ҚС-170 " ст. Коксу" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-ды апатық | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
| "Текелі,Ескелді АЭЖ ҚС, есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157,158 тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
8 | Сарқан ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №132 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-03.04.2026
| ӘЖ-110кВ №133 | Эксплуатациялық жөндеу | 06-08.04.2026
| ӘЖ-35кВ №41 | Эксплуатациялық жөндеу | 09-10.04.2026
| ӘЖ-35кВ №34 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.04.2026
| ӘЖ-35кВ №35 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-17.04.2026
| ӘЖ-35кВ №36 | Эксплуатациялық жөндеу | 20-21.04.2026
| ӘЖ-35кВ (габ-35) №4 | Эксплуатациялық жөндеу | 28-29.04.2026
ПС-183 "Саркан"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-163 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-133 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №4,10 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,5 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №12 | Ағымдағы жөндеу | 07-22.04.2026
ПС-184 "Екаша"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-31 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-33 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-06.04.2026
9
| ҚС- 182 "Бескөль" | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| Т-1.С-110кВ. ӨТҚ-10кВ№1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1ШБ-110кВ.1 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| С-110кВ,ӘЖ-165,ЖА-110кВ ӘЖ-165 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| Шыққан ӘЖ-35кВ №18,17 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| Т-2.С-110кВ. ӨТҚ-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 2 ШБ-110кВ.2 БА-110кВ,БС-110кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| С-110кВ,ӘЖ-166,ЖА-110кВ ӘЖ-166 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 2ШБ-35кВ.1 БА-10кВ,С-35кВ,ТҚ-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 2ШБ-10кВ,С-10кВ,ТҚ-10кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| Шыққан ӘЖ-35кВ №75 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
ПС-179 "Изенди"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-19 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №165 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-35кВ №72 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
10 | Үйгентас ЭЖА
ПС-78 "Кызылащы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| В-10кВ Л-1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
| В-10кВ Л-2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.04.2026
ПС-176 "Ашим"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-26 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.04.2026
| ӘЖ-110кВ №133 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.04.2026
| ӘЖ-110кВ №161 | Ағымдағы жөндеу | 28.04.2026
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-133 "Көктал"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-174 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-130 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №35,32 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №33,34,37 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
ПС-130 "Айдарлы"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-130 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| СВ-110кВ,2СР-110кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №174 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
| ӘЖ-110кВ №130 | Ағымдағы жөндеу | 01-30.04.2026
12 | Кербулақ ЭЖА
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| В-10кВ Л-1 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| В-10кВ Л-2 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.04.2026
| ӘЖ-110кВ №173 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.04.2026
| ӘЖ-35кВ (габ-35) №3 | Ағымдағы жөндеу | 06-07.04.2026
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев