## Шілде 2026 (5)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның өндіріс жөніндегі басқарушы директоры
___________________ Туганбаев А.Б.
"________" ________________ 2026ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2026 жылдың Шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №3 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №51 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №55 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-110кВ №151 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-110кВ №156 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-110кВ №155 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-220кВ №2534 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
2 | ҚС қызметі
ҚС-151"Уштобе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №15,6,9,11,13,3,5,7,1 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| 2СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,8,19,12,14,2,10 | Күрделі жөндеу | 20-31.07.2026
ПС-102 "Өтенай"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| 3СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №122,135,126,131,142 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| 4СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №122,130,128,139 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
ҚС-150"Орталык"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №23,26,27,91,90,73,98 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №19,74,18,20,29 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Күрделі жөндеу | 01-17.07.2026
ҚС-117 "Арасан"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-151 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-100 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,5,4 | Ағымдағы жөндеу | 20-25.07.2026
ҚС-154"Акешки"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-151 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-152 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2,5,4 | Ағымдағы жөндеу | 27-31.07.2026
ҚС-130 "Шаткал"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-169 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| В-10кВ Л-13 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-3 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| В-10кВ Л-13,8 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| Т-3, В-35кВ Т-3, ТСН-10кВ №3 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| 3СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ТН-6кВ №3 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
| В-10кВ Л-7 | Күрделі жөндеу | 07-17.07.2026
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-178 "Ушарал" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 20-27.07.2026
| ҚС-158 "Еркін" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-07.07.2026
| ҚС-165"Балпык Би" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 08-17.07.2026
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-130 "Шатқал" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-150"Орталық" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-102 "Өтенай" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-117 "Арасан" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-154 "Акешкі" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-107 "Самен" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-132 "Конырөлен" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-197 "Ауежай" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-175 "Ушбулақ" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 10 кВ-тық №6 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 10 кВ-тық №13 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ сынау ж/н өлшеу | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық пайданалу | 01-31.07.2026 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық пайданалу | 01-31.07.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/35/10 трансформаторларды сынау және тексеру | Эксплуатациялық пайданалу | 01-31.07.2026
| ҚЖЖЦ-нің ТМ-110/10 4000кВа трансформаторларды сынау және тексеру | Эксплуатациялық пайданалу | 01-31.07.2026
| ҚС-165 "Балпык би" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-130 "Шатқал" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-150"Орталық" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-102 "Өтенай" | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-178 "Ушарал" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-158 "Еркін" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-117 "Арасан" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ҚС-154 "Акешкі" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-ды апатық | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| "Текелі,Ескелді АЭЖ ҚС, есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Панфилов ЭЖА-нің ҚС-134-95-90 GSM құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Жаркент ЭЖА-нің ҚС-86-87-141 GSM құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Кербулақ-Көксу-Саркан Бейне-бақылау құрылғысын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Кербулақ-Коксу-саркан радиостанциясын желілерін тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Талдықорған ЭЖА ҚС-101,102,103,150,158,155,157,158 тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
8 | Сарқан ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №163 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №37 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №38 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
ПС-24 "Шоқпар"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-77 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-1,3 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ПС-3Т "Лепси" |  | 01-31.07.2026
| 1СШ-35кВ,ТН-35кВкВ | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, ЛР-110кВ Л-158 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Т-1,СР-110кВ №1,СР-110кВ№2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СР-110кВ Л-142 |  | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-1,2,3,4,6,7 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
ПС-199 "Теректи"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-33 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
ПС-28 "Қарабөгет"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-3,4,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС-77 "Енбекші"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-83 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| В-10кВ Л-6 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-82 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
| В-10кВ Л-3 | Ағымдағы жөндеу | 20-24.07.2026
ҚС-197 "Ауежай"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-80 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| В-10кВ Л-1 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-69 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| В-10кВ Л-6,2 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| ӘЖ-35кВ №69 | Ағымдағы жөндеу | 07-10.07.2026
| ӘЖ-35кВ №80 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
10 | Үйгентас ЭЖА
ПС-175 "Ушбулак"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-74 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.07.2026
| В-10кВ Л-1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 13-16.07.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.07.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-76 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.07.2026
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.07.2026
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 27-30.07.2026
| ӘЖ-35кВ №74 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.07.2026
| ӘЖ-35кВ №76 | Ағымдағы жөндеу | 21-24.07.2026
| ӘЖ-35кВ №77 | Ағымдағы жөндеу | 2026-07-31
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-141 "Талды"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-51,58,52 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
ПС-142"Пиджим"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-62 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ЛР-35кВ №84 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-62,63,60,61 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| 2СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ЛР-35кВ №81 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| В-10кВ Л-61,65,66,64,65 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №64 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
| ӘЖ-35кВ №66 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.07.2026
12 | Кербулақ ЭЖА
ҚС-107 "Самен"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-149 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №4,5 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-150 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №2,1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
ҚС-111 "Каспан "
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ Л-85, ЛР-35кВ Л-86 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,5 | Ағымдағы жөндеу | 07-08.07.2026
ҚС-138"Кояанкөз"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2026
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-92 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2026
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2026
| В-10кВ Л-1,2,3 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.07.2026
| ӘЖ-110кВ №149 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.07.2026
| ӘЖ-110кВ №150 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.07.2026
| ӘЖ-35кВ №96 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.07.2026
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | Д.Д. Қалмакбаев
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев