## Наурыз 2025
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Наурыз айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №11 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.03.2025
| ӘЖ-35кВ №50 | Ағымдағы жөндеу | 17-20.03.2025
| ӘЖ-35кВ №52 | Эксплуатациялық жөндеу | 05-06.03.2025
| ӘЖ-110кВ №115 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.03.2025
| ӘЖ-110кВ №116 | Эксплуатациялық жөндеу | 13-14.03.2025
| ӘЖ-110кВ №159 | Эксплуатациялық жөндеу | 2025-03-07
| ӘЖ-35кВ №15 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-20.03.2025
| ӘЖ-110кВ №155 | Эксплуатациялық жөндеу | 2025-03-26
| ӘЖ-110кВ №156 | Эксплуатациялық жөндеу | 27-28.03.2025
| ӘЖ-2200кВ №2534 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
| ӘЖ-2200кВ №2533 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
2 | ҚС қызметі
ПС-158 "Еркин"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-156 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №9,10,11, | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №5, №4 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №7, №8, №3 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| В-10кВ, КЛ-10кВ №12 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
| В-10кВ, КЛ-10кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 11-20.03.2025
ПС-52 "Шымыр"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-57 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-9 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 03-11.03.2025
ПС-166 "Алгабас"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.03.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-10 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.03.2025
| В-10кВ Л-1,3,2 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.03.2025
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-166 "Алгабас" Т-1 | Күрделі жөндеу | 11-20.03.2025
| ҚС-150 "Орталык" Т-2 | Күрделі жөндеу | 26-28.03.2025
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-166 "Алгабас" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-158 "Еркин" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-151 "Уштобе" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-107 "Самен" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-158 "Еркин" | Жөндеу жумыстары | 03-31.03.2025
| ҚС-52 "Шымыр" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-166 "Алгабас" Т-1 | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-150 "Орталык" Т-2 | Күрделі жөндеу | 03-31.03.2025
| ҚС-166 "Алгабас" | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-170,45,47,49,165 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
| ТАЭТК АҚ-ның телефон желілері. | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
| Қарабулак ЭЖА ҚС-51 -ҚС-159 телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
| Талдықорған ЭЖА Қарабулак телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-31.03.2025
8 | Сарқан ЭЖА
ПС-174 "Алмалы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-36 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| В-10кВ Л-1,3,4 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-24,39 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| В-10кВ Л-2,4 | Ағымдағы жөндеу | 11-19.03.2025
| ӘЖ-110кВ №163 | Ағымдағы жөндеу | 03-04.03.2025
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 06-07.03.2025
| ӘЖ-110кВ №100 | Ағымдағы жөндеу | 10-11.03.2025
| ӘЖ-110кВ №133 | Ағымдағы жөндеу | 13-14.03.2025
| ӘЖ-35кВ №34 | Ағымдағы жөндеу | 17-18.03.2025
| ӘЖ-35кВ №35 | Ағымдағы жөндеу | 20-21.03.2025
| ӘЖ-35кВ №36 | Ағымдағы жөндеу | 27-28.03.2025
9 | Алакөл ЭЖА
Наурыз айына жоспарланған жүмыстар жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
| ӘЖ-35кВ №26 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ӘЖ-110кВ №132 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ӘЖ-110кВ №133 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
11 | Панфилов ЭЖА
ПС-96 "Агдала"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-64 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| В-10кВ Л-74,75 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ӘЖ-35кВ №64 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
| ӘЖ-35кВ №94 | Ағымдағы жөндеу | 03-31.03.2025
12 | Кербулақ ЭЖА
ПС-107 "Самен"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-149 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-150 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №5 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| В-10кВ, КЛ-10кВ №4 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
ПС-106 "Карабайтал"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-97 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| В-10кВ Л-1,3,2 | Ағымдағы жөндеу | 17-21.03.2025
| ӘЖ-110кВ №171 | Эксплуатациялық жөндеу | 03-05.03.2025
| ӘЖ-110кВ №170 | Эксплуатациялық жөндеу | 11-12.03.2025
| ӘЖ-35кВ №86 | Эксплуатациялық жөндеу | 18-19.03.2025
| ӘЖ-35кВ №91 | Эксплуатациялық жөндеу | 2025-03-26
13 | Қаратал ЭЖА
Наурыз айына жоспарланған жүмыстар жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев