## Караша 2025
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Қараша айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №15 | Ағымдағы жөндеу | 01-15.11.2025
2 | ҚС қызметі
| ҚС- 158 "Еркин" | Жабдықты сынау | 18-21.11.2025
| ҚС- 155 "Ауежай" | Жабдықты сынау | 04-07.11.2025
ҚС-151"Уштобе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №15,6,9,11,13,3,5,7,1 | Ағымдағы жөндеу
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,8,19,12,14,2,10 | Ағымдағы жөндеу
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 03-28.11.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| АЧР-ЧДА | Тексеру жумыстары | 03-30.11.2025
| 10 кВ-тық Тарату Құрылғысы тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-30.11.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025 |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| ҚС-180 "Саркан"Тексеру емкостной тока | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-155 "Ауежай" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-64 "Қызылағаш" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-1Т "Алажиде" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-154 "Акешки" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-171 "Капал" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-117 "Арасан"қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-101 "Жағалау" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-102 "Өтенай" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-150 "Орталық" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-158 "Еркин" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
| ҚС-157"Қусфабрикасы" қосылыстарын тепловизормен тексеру | Пайдалану | 03-30.11.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС АҚ "ТАЭТК "АЭЖ | Ағымдағы жөндеу | 03-30.11.2025
Филиалдарының өтінімдері бойынша тексеру
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 03-30.11.2025
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| ТАЭТК АҚ-ның ҚС-102,103,157,155,158,150 SGM-қуралын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| Қарабулақ-Кокжазык-Сырымбет (АРС-64) тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
| Талдыкорған-Балбыкби (АКС-1С) телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 03-30.11.2025
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС-35/10кВ №184 "Екаша"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-04
ҚС-35/10кВ №199 "Тополевка"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-05
ҚС-35/10кВ №32 "Кызылтан"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-07
ҚС-35/10кВ №173 "Аксу"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-10
ҚС-35/10кВ №28 "Карабогет"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-11
ҚС-35/10кВ №31 "Бакалы"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-12
ҚС-35/10кВ №24 "Шекарашы"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-13
ҚС-35/10кВ №25 "Койлык"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-14
ҚС-35/10кВ №2Т "Матай"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-18
ҚС-35/10кВ №27 "М.Толебаев"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-19
ҚС-35/10кВ №3Т "Лепси"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-20
| ҚС-35/10кВ №186 "Коктерек" | Ағымдағы жөндеу
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Ағымдағы жөндеу
| Тарату пункіті ҚС-10кВ №2 "Аманбоктер" | Ағымдағы жөндеу
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Ағымдағы жөндеу
ҚС-35/10кВ №186 "Коктерек"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-21
10кв Тарату қурылғысы №1 "Аманбоктер"
| Т-1. және жалғаулары,жылыту құрылғыларын тексеру,май күйу | Жабдықты сынау | 2025-11-25
9 | Алакөл ЭЖА
Қараша айына жоспарланған жөндеу жоқ
10 | Үйгентас ЭЖА
Қараша айына жоспарланған жөндеу жоқ
11 | Панфилов ЭЖА
Қараша айына жоспарланған жөндеу жоқ
12 | Кербулақ ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №170 | Ағымдағы жөндеу | 04-05.11.2025
| ӘЖ-110кВ №171 | Ағымдағы жөндеу | 11-12.11.2025
| ӘЖ-35кВ №95 | Ағымдағы жөндеу | 2025-11-04
| ӘЖ-10кВ №3 ҚС-136 көлемі 35кВ | Ағымдағы жөндеу | 22-23.11.2025
ОДҚ бастығының орынбасары Б.Т.Низамов.
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев