## Казан 2025 (6)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________________ Илипбаев Д.Ш.
"________" ________________ 2025ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2025 жылдың Қазан айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ӘЖ-35кВ №10 | Ағымдағы жөндеу | 16-17.10.2025
| ӘЖ-35кВ №13 | Ағымдағы жөндеу | 22-24.10.2025
| ӘЖ-35кВ №54 | Ағымдағы жөндеу | 27-28.10.2025
| ӘЖ-35кВ №57 | Ағымдағы жөндеу | 29-31.10.2025
| ӘЖ-35кВ №58 | Ағымдағы жөндеу | 2025-10-10
| ӘЖ-35кВ №16 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| ӘЖ-110кВ №101 | Ағымдағы жөндеу | 06-07.10.2025
| ӘЖ-110кВ №151 | Ағымдағы жөндеу | 08-09.10.2025
| ӘЖ-110кВ №153 | Ағымдағы жөндеу | 09-10.10.2025
| ӘЖ-110кВ №157 | Ағымдағы жөндеу | 13-15.10.2025
| ӘЖ-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу | 08-09.10.2025
2 | ҚС қызметі
ҚС-7Т "Қоржынкөл"
| Т-1, В-35кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ Л-52 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,3,5 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
ҚС-9"Бастөбе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-104 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №8,9 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-105 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,2,10 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
ҚС-102"Өтенай"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №123,122,135,128,142,133,132 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-155 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №125,129,130,131 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
ҚС-151"Уштобе"
| Т-1, В-110кВ Т-1, В-10кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-110кВ, ТН-110кВ №1, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №15,6,9,11,13,3,5,7,1 | Ағымдағы жөндеу
| Т-2, В-110кВ Т-2, В-10кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-110кВ, ТН-110кВ №2, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-35кВ, СВ-35кВ, ТН-35кВ №2 | Ағымдағы жөндеу
| 2СШ-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ, ВЛ-10кВ №18,16,8,19,12,14,2,10 | Ағымдағы жөндеу
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ҚС-181"кабанбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 07-10.10.2025
| ҚС-130 "Шаткал" Т-3 | Апатықты жояу | 21-26.10.10.2025
| ТМ-10/0,4кВ, 2 дана | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2025
4 | РҚ ж А қызметі
| ҚС-102 "Өтенай" | Ағымдағы жөндеу
| ҚС-90 "Жиделы" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-131"Басши" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-9Т "Бастөбе" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-16Т"Батыс" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2025
| АЧР-ЧДА | Тексеру жумыстары | 01-31.10.2025
| ҚС-183 "Саркан" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| 10 кВ-тық №19 Тарату Құрылғысы | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилақтық сынау ТМ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| Профилақтық сынау НТМИ-10кВ күрделі | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| Химиялық зертханада трансформатор майын тексру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025 |  |  |  | 03-28.02.2025
| Қорғаныс қүралдарын сынау тақтасында тексеру ҚЖЖЦ-нің | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-181 "Кабанбай" Т-1,Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-102"Өтенай" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-159 "Карабулак" | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| ҚС-183 "Саркан" Емкостного тока | Пайдалану | 01-31.10.2025
| ҚС-130 "Шаткал" Т-3 | Апатықты жояу | 01-31.10.2025
6 | МҚ қызметі
| Есептегіш құралғыларды тексеру ҚС-21,183,24,31,184, | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| 28,29,174,186,199,27,3Т,25 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
| "ТАЭТҚ" -ның ҚС,ТП-10/0,4кВ есептеу қүрылғыларын тексеру | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2025
7 | ББ қызметі
| Талдықорған қаласындағы Тарату пункіті және ҚС-да апатты GSM дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| ТАЭТК АҚ-ның өрт дабылдарыy тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| ТАЭТК АҚ-ның ҚС-102,103,157,155,158,150 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| Уйгентас.Саркан.Аксу,Алаколь өрт дабылдарын тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
| Қарабулак-Талдыкорған (АВС-1) телефон желілерін тексеру | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.10.2025
8 | Сарқан ЭЖА
ҚС- 29"Кокозек"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №47 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ,ЛР-35кВ №46 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| В-10кВ Л-3,5 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
ҚС- 21"Шекарашы"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №34 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| Т-2, В-35кВ Т-2, ТСН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| 2СШ-35кВ, 2СР-35кВ,ЛР-35кВ №47 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| 2СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
10 кВ-тық №2 "Аманбоктер" Тарату Құрылғысы
| 1СШ-10кВ, 1СР-10кВ, ЛР-10кВ №2-1 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.10.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.10.2025
| В-10кВ Л-3,5 | Ағымдағы жөндеу | 07-09.10.2025
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ №158 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №41 | Ағымдағы жөндеу
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу
| В-10кВ Л-1,2,3,4,5 | Ағымдағы жөндеу
| ӘЖ-35кВ №36 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.10.2025
| ӘЖ-35кВ №39 | Ағымдағы жөндеу | 06-08.10.2025
| ӘЖ-35кВ №45 | Ағымдағы жөндеу | 15-16.10.2025
| ӘЖ-35кВ №7 | Ағымдағы жөндеу | 21-22.10.2025
9 | Алакөл ЭЖА
ҚС- 179"Изинды"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №18 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| СР-35кВ №18-19 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| ӘЖ-10кВ Л-1,4 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| ӘЖ-35кВ №19 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| ӘЖ-35кВ №820 | Ағымдағы жөндеу | 13-15.10.2025
10 | Үйгентас ЭЖА
ҚС-177 "Токжайлау"
| Т-1, В-35кВ Т-1, ТСН-10кВ №1 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| 1СШ-35кВ, 1СР-35кВ, ЛР-35кВ №28,74 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| СР-10кВ №42-43 | Ағымдағы жөндеу | 06-10.10.2025
| ӘЖ-35кВ №27 | Ағымдағы жөндеу | 13-17.10.2025
| ӘЖ-35кВ №28 | Ағымдағы жөндеу | 07-10.10.2025
11 | Панфилов ЭЖА
Қазан айына жоспарланған жөндеу жоқ
12 | Кербулақ ЭЖА
| ӘЖ-110кВ №170 | Ағымдағы жөндеу | 02-03.10.2025
| ӘЖ-110кВ №171 | Ағымдағы жөндеу | 06-08.10.2025
| ӘЖ-110кВ №173 | Ағымдағы жөндеу | 2025-10-04
| ӘЖ-35кВ №3 | Ағымдағы жөндеу | 2025-10-11
| ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов | ОДҚ бастығы |  | Н.Т. Ешмухаметов
| ӨТҚ бастығы |  | А.А. Медетбеков
| ЭБЖ бастығы |  | Р. Р. Лятиев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| ББ бастығы |  | А. С. Скрыльникова
| РҚ және АҚ бастығы |  | А.Т.Сулейменов
| МҚ бастығы |  | Р.С.Адамбеков
| НҚ және ДҚ бастығы |  | С.Ж. Туркебаев