График

вывода в ремонт основного электрооборудования  Филиала  Уйгентасского РЭС на  Май  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-181 Кабанбай Т-1,Т 2 | Капитальный ремонт | 04-26.05.2026 | Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛЭП-110 №132 | текущий ремонт | 12-15.05.2026 | Койлык-Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛЭП-110 №133 | Текущий ремонт | 19-22.05.2026 | Койлык-Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛЭП-35 №26 | эксплуатация | 05.05.2026 | Кабанбай-Ашим | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛЭП-35 №78 | эксплуатация | 06.05.2026 | Кабанбай-Кызылащи | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810602,03,05,06 | текущий ремонт | 4,5,6,8.05.2026 12-15.05.2026 | село Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Ж.Жабаев, Д.Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Аптеки, кафе Береке, Ясли сад Куаныш , Департаментр Полиции | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ №1810607,10,11,14,15 | текущий ремонт | 18-22,25.05.2026 | село Кабанбай | юридические лица, улицы Богенбая, Борша, Хусаинова, Жансугурова, Мусагалиева, Рыскулова, .Валиханова, Конаева, Космодимьянская, Ауэзова, К.Ата, Молдагожина, болтница, КХ Акимбеков, Казавтодор,ТОО Таусамал | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ №6 ПС №181 | текущий ремонт | 26,28,29.05.2026 | село Кабанбай | улицы Муратбаева, Абылайхана, Ескельды Би, Жамбула, Конаева, Кахала, Пушкина, Хусаинова, Богенбая, Борша, Коркыт Ата, Молдагожина, Аптека, кафе Береке, поликлиника Шуак, Музей, больница,КХ Акимбеков, ТОО Таусамал, школа №1,2 | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770201 | текущий ремонт | 05-06.05.2026 | село Токжайлау | Кайынды лагерь | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1770202 | текущий ремонт | 08,12.05.2026 | село Токжайлау | Ферма Токжайлау | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1770203 | текущий ремонт | 13-15.05.2026 | село Токжайлау | село Айпара30.05.2025 | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-10 кВ №2 ПС 177 | текущий ремонт | 18-22.05.2026 | село Токжайлау | село Ушбулак | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв№1810612 | эксплуатация | 29.05.2026 | Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ№1760301,02 | эксплуатация | 04.05.2026 | Тонкурус | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760303,04 | эксплуатация | 5,6,8.05.2026 | Тонкурус | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кВ №1760305,06 | эксплуатация | 12-15.05.2026 | Тонкурус | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4 кВ №1760307,08,09 | эксплуатация | 18-22.05.2026 | Тонкурус | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №3 ПС176 | эксплуатация | 25,28,29.05.2026 | Тонкурус | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ №1770303, 04,05 | эксплуатация | 18-22.05.2026 | Токжайлау | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ№1770306, 07,08 | эксплуатация | 25-26.05.2026 | Токжайлау | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1770309, 11 | эксплуатация | 28.05.2026 | Токжайлау | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | эксплуатация | 29.05.2026 | Токжайлау | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала «Панфиловский РЭС»

на май месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Капитальный ремонт | 01-31.05.2026 | Восток 1 | село Баскунчи, Застав Алмалы су | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №64 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | ЛЭП | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №94 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | ЛЭП | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ПС 35/10кВ №97 "Алтыуй" | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | ПС | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 5 | ПС 35/10кВ №96 "Акдала" | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | ПС | Застава Акдала | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №34 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Коктал | Село Учарал, восточная часть село Коктал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №42 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Город | Западная часть города Жаркент | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №48 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Город | Центральная часть города Жаркент | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №103 от ПС-87 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Город | село Турпан | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №74 от ПС-96 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Восток2 | Смирновка Застава, Караколдек Застава | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ КТП-10/0,4кВ №75 от ПС-96 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Восток2 | Смирновка Застава, Караколдек Застава | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 от ПС-97 | Текущий ремонт | 01-31.05.2026 | Восток1 | село Алтыуй | 900-1700 |

Начальник филиала

«Панфиловский РЭС»                                            Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС за май месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-192 | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 92-03-01-07 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -92-03-01-07 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-26 | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-02-01-03 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-26-02-01-03 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-7 от ПС-173 | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-07-01-02 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-73-07-01-02 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Аксу | Оним | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-23 | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-02-01-04 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВТ№- 23-02-01-04 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-2Т | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Матай | Кураксу | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 2Т-01-01 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Матай | Кураксу | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВТ№- 2Т-01-01 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Матай | Кураксу | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-171 | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-01-01-04 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВТ№- 71-01-01-04 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-117 | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 20 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-02-01-03 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП-10/0.4кВ №-17-02-01-03 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| 22 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-1Т | Тек.ремонт | 04.05.2026-14.05.2026 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |
| 23 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-01-01-04 | Тек.ремонт | 15.05.2026-22.05.2026 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |
| 24 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-01-01-04 | Тек.ремонт | 25.05.2026-31.05.2026 | Кызыл-агаш | Егинсу | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  АРЭС                           Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС за май месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-10кВ №85 от ПС-152 | Текущий ремонт | 04.05.2026 | Дача Уйтас | Дача Уйтас | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №91 от ПС-150 | Текущий ремонт | 05.05.2026 | Желтоксан- Дарабоз Ана ул.Желтоксан Угол ул.Ли | Желтоксан- Дарабоз Ана ул.Желтоксан Угол ул.Ли | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10кВ №98 от ПС-150 | Текущий ремонт | 06.05.2026 | 1.Шахворостова 2.КДСМ 3.Ж/д-51кв.дом 4.КНС-насосная 5.Чкалова-49 | 1.Шахворостова 2.КДСМ 3.Ж/д-51кв.дом 4.КНС-насосная 5.Чкалова-49 | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №8 от ПС-158 | Текущий ремонт | 08.05.2026 | с.Коктал | с.Коктал | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10кВ №14 от РП-1 | Текущий ремонт | 12.05.2026 | Ул.Толебаева- Казахстанская Жансугурова- Г.Орманова котельная | Ул.Толебаева- Казахстанская котельная Жансугурова- Г.Орманова котельная | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10кВ №20 от РП-1 | Текущий ремонт | 13.05.2026 | Толебаева Школа Абая | Толебаева Школа Абая | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10кВ №51 от РП-3 | Текущий ремонт | 14.05.2026 | Пш-3 (РП-3) ул.Толебаева Юр.Колледж Общежитие юр. колледжа Школа Ломоносова | Пш-3 (РП-3) ул.Толебаева Юр.Колледж Общежитие юр. колледжа Школа Ломоносова | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10кВ №52 от РП-3 | Текущий ремонт | 15.05.2026 | С/коплекс Оркен ,ПТШ-1, Ул.Алдабергенова, Жансугурова, 226 | С/коплекс Оркен, ПТШ-1, Ул.Алдабергенова, Жансугурова, 226 | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10кВ №53 от РП-3 | Текущий ремонт | 18.05.2026 | М/н.За гастрономом Жетысу Ул. пр.Назарбаева | М/н2.За гастрономом Жетысу Ул. пр.Назарбаева В/ч внутр. войск | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №55 от РП-5 | Текущий ремонт | 19.05.2026 | Шевченко-Гаухар Ана Ул.Абая Ул. Кабанбай- Шевченко гор.больница Акын Сара Каз – Рос университет | Шевченко-Гаухар Ана Ул.Абая Кабанбай- Шевченко гор.больница Акын Сара Каз – Рос университет | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10кВ №114 от РП-12 | Текущий ремонт | 20.05.2026 | К.Жырау угол Набережной Ул. Каратальская,20 | К.Жырау угол Набережной Ул. Каратальская,20 | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10кВ №117 от РП-12 | Текущий ремонт | 21.05.2026 | Перенатальный. Роддом | Перенатальный. Роддом | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10 кВ №4 от -155 | Текущий ремонт | 22.05.2026 | Аэропорт. П.Агойское | Аэропорт. П.Агойское | 900-1700 |

Начальник по филиалу ТК ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График

вывода в ремонт основного электрооборудования  Филиала  Сарканского РЭС на  Май  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302 | Текущий ремонт | 04-06.05.2026 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7407 | Текущий ремонт | 08.05.2026 | Алмалинский | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8402 | Текущий ремонт | 11-13.05.2026 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП203 | Текущий ремонт | 14-15.05.2026 | Екиашинский | Население с. Аманбоктер | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2401 | Текущий ремонт | 18-20.05.2026 | Черкасский | Население с. Черкасск | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2503 | Текущий ремонт | 21-22.05.2026 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т02 | Текущий ремонт | 25-26.05.2026 | Лепсиниский | Население с.Лепси | 900-1700 |
| 8 | ПС №26 Кенжыра | Текущий ремонт | 8.05.2026 | Кенжыра | Население с. Кенжыра | 900-1700 |
| 9 | ПС № 23 Каракоз | Текущий ремонт | 04-06.05.2026 | Каракоз | Население г. Каракоз | 900-1700 |
| 10 | ПС № 32 Кызылтан | Текущий ремонт | 11-12.05.2026 | Кызылтан | Население с. Кызылтан | 900-1700 |
| 11 | ПС № 31 Бакалы | Текущий ремонт | 13-22.05.2026 | Бакалы | Население с. Бакалы |  |
| 12 | ЛЭП-110 кВ №142 | Текущий ремонт | 04-06.05.2026 | Лепсы - Коктерек | Лепсы - Коктерек | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-110 кВ №100 | Текущий ремонт | 11-13.05.2026 | Арасанг-Саркан | Арасанг-Саркан | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-35 кВ№37 | Текущий ремонт | 18-20.05.2026 | ПС25-Черкасск | ПС25-Черкасск | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП-35 кВ №38 | Текущий ремонт | 25-27.05.2026 | ПС25-Карабогет | ПС25-Карабогет | 900-1700 |
| 16 | ЛЭП-35 кВ№7 | Эксплуатация | 01-31.05.2026 | Арасан-ретранслят | Арасан-ретранслят | 900-1700 |

Начальник  Филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Ескельдинского РЭС на май месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5909 ТП-10/0,4кВ-№5909 | Текущий ремонт | 12-22.05.2026 | Карабулакский | с. Жалгизагаш | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ -№5219 ТП-10/0,4кВ-№5219 | Текущий ремонт | 25-29.05.2026 | Карабулакский | с. Шымыр | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4811 ТП-10/0,4кВ -№4811 | Текущий ремонт | 12-22.05.2026 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4606 ТП-10/0,4кВ -№4606 | Текущий ремонт | 12-22.05.2026 | Кокжазыкский | с. Теректы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5407 ТП-10/0,4кВ -№5407 | Текущий ремонт | 12-22.05.2026 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

Начальник ЕРЭС                                               М.К. Шарипов

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Алакольского РЭС за май месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820501 | капитальный ремонт | 18.05-29.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП-110 кВ №164 Карабулак – Ушарал | текущий | 12.05-15.05.2026 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №17 Ушарал – Бесколь – Ынталы | текущий | 18.05-22.05.2026 | ЛЭП | с.Ынталы | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП-35 кВ №75 Бесколь – Уялы | эксплуатация | 04.05-05.05.2026 | ЛЭП | с.Камыскала, Уялы, Бесагаш | 900-1700 |
| 5 | ПС-35/10 кВ №81 Коктума | текущий ремонт | 12.05-15.05.2026 | ПС | с.Коктума | 900-1700 |
| 6 | ПС-35/10 кВ №195 Акши | текущий ремонт | 18.05-22.05.2026 | ПС | с.Акши | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС №82 Ынталы | текущий ремонт | 04.05.2026 | Ушаралский | с.Ынталы | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС №193 Тентек | текущий ремонт | 05.05-06.05.2026 | Ушаралский | с.Карабулак | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС №182 Бесколь | текущий ремонт | 04.05-06.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС №182 Бесколь | текущий ремонт | 20.05-21.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №195 Акши | текущий ремонт | 04.05-06.05.2026 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1930301 | текущий ремонт | 15.05-22.05.2026 | Ушаралский | с.Карабулак | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820301 | текущий ремонт | 15.05-18.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820401 | текущий ремонт | 25.05-26.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1950101 | текущий ремонт | 11.05-15.05.2026 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1930301-04 | текущий ремонт | 08.05-14.05.2026 | Ушаралский | с.Карабулак | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №1820301-01 | текущий ремонт | 19.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №1820401-03 | текущий ремонт | 28.05-29.05.2026 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 19 | ТП-10/0,4 кВ №1950101-05 | текущий ремонт | 25.05-29.05.2026 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |

Начальник Филиала Алакольского РЭС                                                                                                                     Аханов Д.Д.

| График вывода в ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по распредсетям Филиала Коксуского РЭС на май месяц 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования |  | Вид ремонта | Дата отключения |  | Подразделение |  | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10кВ №05 от ПС-47 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Коксуский участок р/с |  | Село 10 лет Казахстана улицы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-05-05--04 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Коксуский участок р/с |  | с Село 10 лет Казахстана улицы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №47-05-05--04 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Коксуский участок р/с |  | Село 10 лет Казахстана улицы: Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №05 от ПС-49 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Кабылиса,Койшыбеков,Макулбеков, Сугуров. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №02 от ПС-49 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-05--10 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган.. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №49-02-05--10 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше улицы: Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №04 от ПС-49 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №49-04-05--05 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Актекше: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №05 от ПС-165 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Балпық Би; Ақын Сара, Амангелді, Исабаева, Жарокова, Бақай батыр, Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №165-05-05--15 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Балпық Би; Ақын Сара, Амангелді, Исабаева, Жарокова, Бақай батыр, Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №165-05-05--15 |  | Текущий ремонт | 05-31.05.2026 |  | Балпыкский участок р/с |  | Село Балпық Би; Ақын Сара, Амангелді, Исабаева, Жарокова, Бақай батыр, Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| Начальник Коксуского РЭС Т.Б.Шәбден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудование Кербулакского РЭС в май месяце 2026 года. №; наименование; вид ремонта; Дни месяца; участок; откл. Потрибителя; Время откл.. 1; ЛЭП 35кВ №95; Текущий ремонт; 04-06.05.2026; Сарыозек-Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 2; Вл-10кВ от ПСТ-146габ.35 №3; Текущий ремонт; 04-06.05.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 3; Вл-10кВ от ПСТ-136габ.35 №3; Текущий ремонт; 11-12.05.2026; Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 4; ПСТ 110/10 кВ №135; Текущий ремонт; 11-.12.05.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 5; ПСТ 110/10 кВ №137; Текущий ремонт; 11-12.05.2026; Кызылжар; Сарыозек; 900-1700. 6; ПСТ 110/10 кВ №146; Текущий ремонт; 04-06.05.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 7; АРС-64 ПСТ №111; Текущий ремонт; 13-.15.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 8; ВЛ-10кВ №03 от ПС №127; Капитальный ремонт; 04-.15.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 9; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04; Капитальный ремонт; 04-.15.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 10; КТП-10/0,4кВ №270301-04; Капитальный ремонт; 04-.15.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 11; ВЛ-10кВ №05 от ПС №126; Текущий ремонт; 04-06.05.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 12; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501-04; Текущий ремонт; 04-06.05.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 13; КТП-10/0,4кВ №260501-04; Текущий ремонт; 04-06.05.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 14; ВЛ-10кВ №07 от ПС №204; Текущий ремонт; 18-.19.05.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 15; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-04; Текущий ремонт; 18-.19.05.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 16; КТП-10/0,4кВ №040701-04; Текущий ремонт; 18-.19.05.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 17; ВЛ-10кВ №05 от ПС №139; Текущий ремонт; 20-.22.05.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 18; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390501-02; Текущий ремонт; 20-.22.05.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 19; КТП-10/0,4кВ №390501-02; Текущий ремонт; 20-.22.05.2026; Карашокы; Сарыөзек; 900-1700. 20; ВЛ-10кВ №04 от ПС №138; Текущий ремонт; 25-.26.05.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 21; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380401-04; Текущий ремонт; 25-.26.05.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 22; КТП-10/0,4кВ №380401-04; Текущий ремонт; 25-.26.05.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 23; ВЛ-10кВ №04 от ПС №111; Текущий ремонт; 20-.22.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 24; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401-01; Текущий ремонт; 20-.22.05.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 25; КТП-10/0,4кВ №110401-01; Текущий ремонт; 20-.22.05.2026; Каспан; Сарыөзек; 900-1700. 26; ВЛ-10кВ №01 от ПС №127; Текущий ремонт; 25-.26.05.2026; Акбастау; 900-1700. 27; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101-13; Текущий ремонт; 25-.26.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 28; КТП-10/0,4кВ №270101-13; Текущий ремонт; 25-.26.05.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 29; ВЛ-10кВ №05 от ПС №128; Текущий ремонт; 27-.28.05.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 30; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501-05; Текущий ремонт; 27-.28.05.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 31; КТП-10/0,4кВ №280501-05; Текущий ремонт; 27-.28.05.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 32; ВЛ-10кВ №03 от ПС №130; Текущий ремонт; 28-.29.05.2026; Коксу; Сарыөзек; 900-1700. 33; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301-06; Текущий ремонт; 28-.29.05.2026; Коксу; Сарыозек; 900-1700. 34; КТП-10/0,4кВ №300301-06; Текущий ремонт; 28-.29.05.2026; Коксу; Сарыозек; 900-1700. Начальник Кербулакского РЭС Жумахметов Е.Е..

График

вывода в ремонт основного электрооборудование Филиал «Текелийские ГЭС» за май месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №03 от ПС-167 ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680349 | Текущий ремонт | 04.05.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670355 ВЛ-6кВ №05 от ПС-168 | Текущий ремонт | 05.05.2026 | Текели | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670365 ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680586 | Текущий ремонт | 06.05.2026 | Текели | Ул. Достык | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670396 ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680589 | Текущий ремонт | 08.05.2026 | Текели | Ул.Каратал | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703108 | Текущий ремонт | 11.05.2026 | Текели | Ул.Айдар би | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | День ТБ | 12.05.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703109 ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680540 | Текущий ремонт | 13.05.2026 | Текели | Ул.Садыр шегебая | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703110 | Текущий ремонт | 14.05.2026 | Текели | Ул. Талды | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703111 | Текущий ремонт | 15.05.2026 | Текели | Ул. Айдар би | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703113 | Текущий ремонт | 18.05.2026 | Текели | Ул.Кора | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703115 | Текущий ремонт | 19.05.2026 | Текели | Ул.Алмабала | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703130 | Текущий ремонт | 20.05.2026 | Текели | Мкр. Сейфуллина | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-6кВ №03 от ПС-168 | Текущий ремонт | 21.05.2026 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680352 | Текущий ремонт | 22.05.2026 | Текели | Ул. Тауелсиздик | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680326 | Текущий ремонт | 25.05.2026 | Текели | Ул.Толе би | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680325 | Текущий ремонт | 26.05.2026 | Текели | Ул.Ауэзова | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680324 | Текущий ремонт | 28.05.2026 | Текели | Ул.Гагарина | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №680348 | Текущий ремонт | 29.05.2026 | Текели | Ул.Ауэзова | 900-1700 |

Начальник Текелинского ГЭС 					Бакенбаев Н.С.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   за  май  месяц   2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №- 10 от ПС- 151 «Уштобе» | Капитальный ремонт | 04-06, 08, 11-15,18-20.05.26г | Уштобинский | с. Ескельды, КызылЖар, Кокдала, Кайнар | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ № 03 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 21.05.26г | Уштобинский | г. Уштобе ул Абдрахман Акына, Сайланбая, Байсакова, Толе Би, Кабанбай Батыра, Каблиса Акына, Крылова, Митченко | 08 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 11 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 22.05.26г | Уштобинский | к-т Стрела, в/ч 55078, с. Бастобе ул Айманова | 08 30-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ № 05 от ПС -16 «Батыс» | Текущий ремонт | 25.05.26г | Уштобинский | с. Орта тобе | 08 30-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ № 08 от ПС -16 «Батыс» | Текущий ремонт | 26-29.05.26г | Уштобинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальская, Белинского, Котовского, Маяковского, Курмангазы | 08 30-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС – 8Т «Байчегир» | Текущий ремонт | 11-15, 18-22, 25-28.05.26г | Байчегирский | с. Байчегир, Дончи, Акиык | 08 30-1700 |

Начальник  Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.