График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на сентябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-180 | Тек.ремонт | 01.09.2026-07.09.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-05-01-09 | Тек.ремонт | 08.09.2026-18.09.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-05-01-09 | Тек.ремонт | 21.09.2026-30.09.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС--22 | Тек.ремонт | 01.09.2026-07.09.2026 | Аксу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-01-01-03 | Тек.ремонт | 08.09.2026-18.09.2026 | Аксу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ № -22-01-01-03 | Тек.ремонт | 21.09.2026-30.09.2026 | Аксу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-23 | Тек.ремонт | 01.09.2026-07.09.2026 | Каракоз | Кенгарын | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-01-01-02 | Тек.ремонт | 08.09.2026-18.09.2026 | Каракоз | Кенгарын | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-23-01-01-02 | Тек.ремонт | 21.09.2026-30.09.2026 | Каракоз | Кенгарын | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.09.2026-07.09.2026 | Капал | Кошкентал | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-05-01-08 | Тек.ремонт | 08.09.2026-18.09.2026 | Капал | Кошкентал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-71-05-01-08 | Тек.ремонт | 21.09.2026-30.09.2026 | Капал | Кошкентал | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.09.2026-07.09.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-05-01-02 | Тек.ремонт | 08.09.2026-18.09.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-17-05-01-02 | Тек.ремонт | 21.09.2026-30.09.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-1Т | Тек.ремонт | 01.09.2026-07.09.2026 | Кызыл-агаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-06-01 | Тек.ремонт | 08.09.2026-18.09.2026 | Кызыл-агаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-06-01 | Тек.ремонт | 21.09.2026-30.09.2026 | Кызыл-агаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |

Начальник  филиала  Аксуского РЭС                                   Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на сентябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820501 | капитальный ремонт | 01.09-04.09 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП-110 кВ №164 Ушарал-Бесколь | текущий ремонт | 07.09-11.09 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №17 Ушарал-Бесколь-Ынталы | эксплуатация | 14.09-18.09 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП-35 кВ №82 Жанама-Енбекши | эксплуатация | 21.09-24.09 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 5 | ЛЭП-35 кВ №83 Карабулак-Енбекши | эксплуатация | 25.09-30.09 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 6 | ПС-110/35/10 кВ №193 Тентек | текущий ремонт | 07.09-11.09 | ПС | г. Карабулак | 900-1700 |
| 7 | ПС-110/35/10 кВ №178 Ушарал | текущий ремонт | 14.09-18.09 | ПС | г. Ушарал | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №82 Ынталы | текущий ремонт | 07.09-11.09 | Ушаралский | с.Ынталы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС №82 Ынталы | текущий ремонт | 28.09-29.09 | Ушаралский | с.Ынталы | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС №182 Бесколь | текущий ремонт | 07.09-08.09 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС №179 Жайпак | текущий ремонт | 16.09-17.09 | Бескольский | с.Кайнар | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №79 Уялы | текущий ремонт | 24.09-25.09 | Бескольский | с.Уялы,Рыбачи, Алакол | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №195 Акши | текущий ремонт | 07.09-11.09 | Бескольский | с.Акши | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС №84 Тохты | текущий ремонт | 14.09-31.09 | Тохтинский | с.Тохты | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №820101 | текущий ремонт | 14.09-18.09 | Ушаралский | с.Ынталы | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820601 | текущий ремонт | 09.09-11.09 | Ушаралский | с.Актубек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1790201 | текущий ремонт | 18.09-21.09 | Бескольский | с.Кайнар | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №790101 | текущий ремонт | 28.09-29.09 | Бескольский | с.Уялы,Рыбачи, Алакол | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1950101 | текущий ремонт | 14.09-17.09 | Коктуминский | с.Акши | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №840201 | текущий ремонт | 10.09.2026 | Тохтинский | с.Тохты | 900-1700 |
| 21 | ТП-10/0,4 кВ №820101-03 | текущий ремонт | 21.09-25.09 | Ушаралский | с.Ынталы | 900-1700 |
| 22 | ТП-10/0,4 кВ №1820601-04 | текущий ремонт | 14.09-15.09 | Бескольский | с.Актубек | 900-1700 |
| 23 | ТП-10/0,4 кВ №1790201-02 | текущий ремонт | 22.09-23.09 | Бескольский | с.Кайнар | 900-1700 |
| 24 | ТП-10/0,4 кВ №790101-04 | текущий ремонт | 30.09.2026 | Бескольский | с.Уялы,Рыбачи, Алакол | 900-1700 |
| 25 | ТП-10/0,4 кВ №1950101-05 | текущий ремонт | 18.09-23.09 | Бескольский | с.Акши | 900-1700 |
| 26 | ТП-10/0,4 кВ №840201-01 | текущий ремонт | 11..09.2026 | Тохтинский | с.Тохты | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                                 Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на сентябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 35кВ №68 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | ЛЭП | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №99 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | ЛЭП | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 3 | ПС 110/35/10кВ №134 "Жаркент" | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | ПС | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №111 от ПС-86 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | Город | ул.Б.Назым, Пограничная, Абая-верхняя часть г.Жаркент | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №114 от ПС-86 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | Город | Войсковая часть | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №67 от ПС-142 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | Восток1 | с.Хоргос, застава Хоргос, застава Ынталы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №130 от ПС-91 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | Коктал | с.Айдарлы, с.Дарбазакум | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №131 от ПС-91 | Текущий ремонт | 01-30.09.2026 | Коктал | с.Айдарлы | 900-1700 |

Начальник филиала Панфиловский РЭС                                                 Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на сентябрь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5910 ТП-10/0,4кВ-№5910 | Текущий ремонт | 07-17.09.2026 | Карабулакский | с Абай | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5216 ТП-10/0,4кВ-№5216 | Текущий ремонт | 01-04.09.2026 | Карабулакский | с Баисова | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ -№5604 | Текущий ремонт | 21-23.09.2026 | Карабулакский | с Сырымбет | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4806 ТП-10/0,4кВ -№4806 | Текущий ремонт | 07-17.09.2026 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                                       Шарипов М.К

| График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2026 года. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п; Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования; Вид ремонта; День отключения; Подразделение; Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии; Время отключения. 1; ПС-165 ВЛ-10 кВ № 7; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Бескайнар: Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 дома, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.; 9:00 - 17:00. 2; ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Бескайнар: Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 дома, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.; 9:00 - 17:00. 3; КТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Бескайнар: Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 дома, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.; 9:00 - 17:00. 4; ПС-45 ВЛ-10 кВ № 2; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Талапты: Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.; 9:00 - 17:00. 5; ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-01--07; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Талапты: Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.; 9:00 - 17:00. 6; КТП-10/0,4 кВ №45-02-01-07; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Талапты: Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.; 9:00 - 17:00. 7; ПС-45 ВЛ-10 кВ № 3; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Мамбет: Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.; 9:00 - 17:00. 8; ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Мамбет: Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.; 9:00 - 17:00. 9; КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Мамбет: Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.; 9:00 - 17:00. 10; ПС-47 ВЛ-10 кВ № 6; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Маулимбай: Керимбала, Смайл, Хамза.; 9:00 - 17:00. 11; ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Маулимбай: Керимбала, Смайл, Хамза.; 9:00 - 17:00. 12; КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01; Текущий ремонт; 01-31.09.2026; Балпык би; С Маулимбай: Керимбала, Смайл, Хамза.; 9:00 - 17:00. |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник филиала Коксуского РЭС Т.Б.Шәбден |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на сентябрь месяце 2026 года. №; наименование; вид ремонта; Дни месяца; участок; откл. Потрибителя; Время откл.. 1; ЛЭП 110кВ №169; Текущий ремонт; 01-02.09.2026; Когалы-Рудник Коксу; Сарыозек; 900-1700. 2; ЛЭП 110кВ №172; Текущий ремонт; 01-02.09.2026; Акбастау-Когалы; Сарыозек; 900-1700. 3; ЛЭП 35кВ №97; Текущий ремонт; 03-04.09.2026; Сарыозек-Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 4; ЛЭП 110кВ №170; Текущий ремонт; 03-04.09.2026; Сарыозек-Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 5; ЛЭП 110кВ №171; Текущий ремонт; 07-08.09.2026; Акбастау-Басши; Сарыозек; 900-1700. 6; ЛЭП 35кВ №86; Текущий ремонт; 09-10.09.2026; Кызылжар-Каспан; Сарыозек; 900-1700. 7; ПСТ 110/10 кВ №131; Текущий ремонт; 09-10.09.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 8; ПСТ 35/10 кВ №204; Текущий ремонт; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыозек; 900-1700. 9; АРС-64 ПСТ №137; Текущий ремонт; 07-07.08.2026; Кызылжар; Сарыозек; 900-1700. 10; ВЛ-10кВ №09 от ПС №126; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 11; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 12; КТП-10/0,4кВ №260901-1; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 13; ВЛ-10кВ №10 от ПС №126; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 14; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №261001-01; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 15; КТП-10/0,4кВ №261001-01; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 16; ВЛ-10кВ №05 от ПС №107; Текущий ремонт; 14-15.09.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 17; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070501-07; Текущий ремонт; 14-15.09.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 18; КТП-10/0,4кВ №070501-07; Текущий ремонт; 14-15.09.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 19; ВЛ-10кВ №04 от ПС №137; Текущий ремонт; 16-17.09.2026; Кызылжар; Сарыозек; 900-1700. 20; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06; Текущий ремонт; 16-17.09.2026; Кызылжар; Сарыозек; 900-1700. 21; КТП-10/0,4кВ №370401-06; Текущий ремонт; 16-17.09.2026; Кызылжар; Сарыозек; 900-1700. 22; ВЛ-10кВ №07 от ПС №146; Эксплуатация; 21-22.09.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 23; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08; Эксплуатация; 21-22.09.2026; Желдикара; Сарыөзек; 900-1700. КТП-10/0,4кВ №460701-08; Эксплуатация; 21-22.09.2026; Желдикара; Сарыозек; 900-1700. 24; ВЛ-10кВ №01 от ПС №111; Текущий ремонт; 24-25.09.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 25; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03; Текущий ремонт; 24-25.09.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 26; КТП-10/0,4кВ №110101-03; Текущий ремонт; 24-25.09.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 27; ВЛ-10кВ №01 от ПС №129; Эксплуатация; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыозек; 900-1700. 28; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290101-06; Эксплуатация; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыозек; 900-1700. 29; КТП-10/0,4кВ №290101-06; Эксплуатация; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. 30; ВЛ-10кВ №03 от ПС №129; Текущий ремонт; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. 31; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290301-13; Текущий ремонт; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыозек; 900-1700. 32; КТП-10/0,4кВ №290301-13; Текущий ремонт; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыозек; 900-1700. 33; ВЛ-10кВ №01 от ПС №130; Текущий ремонт; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыозек; 900-1700. 34; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-05; Текущий ремонт; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыозек; 900-1700. 35; КТП-10/0,4кВ №300101-05; Текущий ремонт; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыозек; 900-1700.

Начальник филиала Кербулакского РЭС                               Жумахметов Е.Е.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала Сарканского РЭС на сентябрь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2101 | Текущий ремонт | 01-03.09.2026 | Алмалинский | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2104 | Текущий ремонт | 04-05.09.2026 | Алмалинский | Население с. Пограничник | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8403 | Текущий ремонт | 07-09.09.2026 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2805 | Текущий ремонт | 10-11.09.2026 | Койлыкский | Население с. Карабогет | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8604 | Текущий ремонт | 14-16.09.2026 | Коктереский | Население с. Коктерек | 900-1700 |
| 6 | ПС №25 Койлык | Текущий ремонт | 7-11.09.2026 | Койлык | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 7 | ПС №3Т Лепсы | Текущий ремонт | 14-18.09.2026 | Лепсиниский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 8 | ПС №186 Коктерек | Текущий ремонт | 01-04.09.2026 | Коктерек | Население с. Коктерек | 900-1700 |
| 9 | ЛЭП-35 кВ №31 | Текущий ремонт | 02.09.2026 | Саркан -Екиаша | Население с. Саркан -Екиаша | 900-1700 |
| 10 | ЛЭП-35 кВ №33 | Текущий ремонт | 07-08.09.2026 | Екиаша -Тополевка | Население с. Екиаша -Тополевка | 900-1700 |
| 11 | ЛЭП-35 кВ №49 | Текущий ремонт | 10-11.09.2026 | ПС-25-Бакалы | Население с. ПС-25-Бакалы | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-35 кВ №5 | Текущий ремонт | 14-15.09.2026 | Екиаша-Аманбоктер | Население с. Екиаша-Аманбоктер | 900-1700 |

Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на сентябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1)КЛ-10кВ №108 от ТП-117 до ТП-222, 2)КЛ-10кВ №54 от ТП-488 до ТП-247 3)КЛ-10 кВ №55 от ТП-131 до ТП-148 | Кабельдік желілерді реконструкциялау | 01-21.09.26 | г.Талдыкорган | Ғарышкер шағын ауданы,Жастар шағын ауданы , мешіт ,ЖГУи ЗВТ | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-158 | Ағаштарды шабу | 22-24.09.26 | г.Талдыкорган | Алмалы саябағы ,Ащибулак саябағы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152 | Ағаштарды шабу | 29-30.09.26 | г.Талдыкорган | Өскемен трасса жолымен Уйтас саябағына қарай |  |

Начальник  филиала Талдыкорганского  ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийские ГЭС  на сентябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №02 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 01.09.2026 15.09.2026 28.09.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670243 | Подрезка деревьев | 02.09.2026 16.09.2026 30.09.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702136 | Подрезка деревьев | 03.09.2026 17.09.2026 | Текели | Ул. Сейфуллина, Лазо | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670256 | Подрезка деревьев | 04.09.2026 18.09.206 | Текели | Ул.Альфара би | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670277 | Подрезка деревьев | 07.09.2026 21.09.2026 | Текели | Ул. Альфара би | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | День ТБ | 08.09.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702100 | Подрезка деревьев | 09.09.2026 22.09.2026 | Текели | Ул.Альфара би | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №07 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 10.09.2026 23.09.2026 29.09.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741 | Подрезка деревьев | 11.06.2026 24.09.2026 | Текели | Ул. Подхозная | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762 | Подрезка деревьев | 14.09.2026 25.09.2026 | Текели | Ул. Шевченко | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                             Сейдахметов Д.Б.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на сентябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-35/10 кВ №187 «Шиликты» | Текущий ремонт | 07-10.09.2026 | Шиликты | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы , Насосная | 9.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС-35/10 кВ №188 «Марья» | Текущий ремонт | 14-16.09.2026 | Марья | Конебаза | 9.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС-35/10 кВ №189 «Будыр» | Текущий ремонт | 17-18.09.2026 | Будыр | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛЭП-110 кВ №132 | Текущий ремонт | 14-30.09.2026 | Койлык -Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛЭП-35 кВ №27 | Текущий ремонт | 1-4.09.2026 | Кабанбай-Бибакан | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №28 | Эксплуатация | 7-8.09.2026 | Бибакан-Токжайлау | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810501 | Текущий ремонт | 1-2.09.2026 | Екпенды | село Екпенды, улицы Казахстанская, Нурмухамбетова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810502 | Текущий ремонт | 3-4.09.2026 | Екпенды | улицы Казахстанская, Бирлистик, С.Мейирманов, Н.Махаманов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810504 | Текущий ремонт | 7-9.09.2026 | Екпенды | улицы Казахстанская, Капсалямов, Кабанбай, Берикбаев, К.Битимбекова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810506 | Текущий ремонт | 10-.11.092026 | Екпенды | улица Казахстанская | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС 181 | Текущий ремонт | 14-16.09.2026 | Екпенды | село Екпенды, Фурманово, Карлыгаш | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №730101 | Текущий ремонт | 01-04.09.2026 | Лепсинск | Кардон Жаланаш, РГУ Жонгар Алатау | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ №730102 | Текущий ремонт | 07-11.09.2026 | Лепсинск | ТОО АQPAN F SSeTS | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 73 | Текущий ремонт | 14-18.09.2026 21-25.09.2026 28-30.092026 | Лепсинск | Кардон Жаланаш, РГУ Жонгар Алатау, ТОО АQPAN F SSeTS | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810102-08 | Эксплуатация | 17,18,21.09.2026 | Кабанбай, Теректы | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810109-26 | Эксплуатация | 22-24.09.2026 | Теректы, Сапак | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 181 | эксплуатация | 25.28.09.2026 | Кабанбай, Теректы, Сапак | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кв и КТП-10/0,4 кВ №1750301 | Эксплуатация | 7-11.09.2026 | Ушбулак | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 175 | Эксплуатация | 14-18.09.2026 | Ушбулак | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №18701-04 | Эксплуатация | 28 .09. 2026 | Шиликты | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 187 | Эксплуатация | 29. 09.2026 | Шиликты | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КТП-10/0,4 кВ №1880101 | Эксплуатация | 30.09.2026 | Марья | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  филиала  Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   на  сентябрь  месяц   2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ № 13 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 01-04,07-11.09.26г | Уштобинский | г. Уштобе ул Айтеке Би, Б.Момышұлы, Бақтыбая, Рыскулова, Чкалова, Ауэзова, Свердлова, Куйбышева, Калдаякова, Бакай Батыр, Нұрмухамбетова, Фрунзе. | 08 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ № 02 от РП -1 «Уштобе» | Текущий ремонт | 14-18, 21-25.09.26г | Уштобинский | с. Достык ул Исаева, Ауэзова, Алишпанова, Нурмухамбетова, Калдаякова, мкр Мерей. | 09 00-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 06 от ПС -5 «Кальпе» | Текущий ремонт | 14-18, 21-25.09.26г | Кальпинский | с. Айдар, головное сооружение | 08 30-1700 |

Начальник  Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.