[bookmark: _GoBack]График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на сентябрь месяц 2026 года

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10кВ №-5  от ПС-180
	Тек.ремонт
	01.09.2026-07.09.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	2
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-05-01-09
	Тек.ремонт
	08.09.2026-18.09.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	3
	КТП-10/0.4кВ  № -80-05-01-09
	Тек.ремонт
	21.09.2026-30.09.2026
	Жансугуров
	Жансугуров
	8:30-17:00

	4
	ВЛ-10кВ №-1  от ПС--22
	Тек.ремонт
	01.09.2026-07.09.2026
	Аксу
	Қызылту
	8:30-17:00

	5
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-01-01-03
	Тек.ремонт
	08.09.2026-18.09.2026
	Аксу
	Қызылту
	8:30-17:00

	6
	КТП-10/0.4кВ  № -22-01-01-03
	Тек.ремонт
	21.09.2026-30.09.2026
	Аксу
	Қызылту
	8:30-17:00

	7
	ВЛ-10кВ №-1  от ПС-23
	Тек.ремонт
	01.09.2026-07.09.2026
	Каракоз
	Кенгарын
	8:30-17:00

	8
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-01-01-02
	Тек.ремонт
	08.09.2026-18.09.2026
	Каракоз
	Кенгарын
	8:30-17:00

	9
	КТП-10/0.4кВ №-23-01-01-02
	Тек.ремонт
	21.09.2026-30.09.2026
	Каракоз
	Кенгарын
	8:30-17:00

	10
	ВЛ-10кВ №-5  от ПС-171
	Тек.ремонт
	01.09.2026-07.09.2026
	Капал
	Кошкентал
	8:30-17:00

	11
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-05-01-08
	Тек.ремонт
	08.09.2026-18.09.2026
	Капал
	Кошкентал
	8:30-17:00

	12
	КТП-10/0.4кВ №-71-05-01-08
	Тек.ремонт
	21.09.2026-30.09.2026
	Капал
	Кошкентал
	8:30-17:00

	13
	ВЛ-10кВ №-5  от ПС-117
	Тек.ремонт
	01.09.2026-07.09.2026
	Капал
	Арасан
	8:30-17:00

	14
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-05-01-02
	Тек.ремонт
	08.09.2026-18.09.2026
	Капал
	Арасан
	8:30-17:00

	15
	КТП-10/0.4кВ №-17-05-01-02
	Тек.ремонт
	21.09.2026-30.09.2026
	Капал
	Арасан
	8:30-17:00

	16
	ВЛ-10кВ №-6  от ПС-1Т
	Тек.ремонт
	01.09.2026-07.09.2026
	Кызыл-агаш
	Г.Орманов
	8:30-17:00

	17
	ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-06-01
	Тек.ремонт
	08.09.2026-18.09.2026
	Кызыл-агаш
	Г.Орманов
	8:30-17:00

	18
	КТП-10/0.4кВ №-1Т-06-01
	Тек.ремонт
	21.09.2026-30.09.2026
	Кызыл-агаш
	Г.Орманов
	8:30-17:00


                                                                                                              
	 Начальник  филиала  Аксуского РЭС                                   Космилианов  А.Т.




График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на сентябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820501
	капитальный ремонт
	01.09-04.09
	Бескольский
	с.Булакты
	900-1700

	2
	ЛЭП-110 кВ №164 Ушарал-Бесколь
	текущий ремонт
	07.09-11.09

	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	3
	ЛЭП-35 кВ №17 Ушарал-Бесколь-Ынталы
	
эксплуатация
	14.09-18.09
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	4
	ЛЭП-35 кВ №82 Жанама-Енбекши
	эксплуатация
	21.09-24.09
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	5
	ЛЭП-35 кВ №83 Карабулак-Енбекши
	эксплуатация
	25.09-30.09
	ЛЭП
	без отключения
	900-1700

	6
	ПС-110/35/10 кВ №193 Тентек

	текущий ремонт
	07.09-11.09
	ПС
	г. Карабулак
	900-1700

	7
	ПС-110/35/10 кВ №178 Ушарал
	текущий ремонт
	14.09-18.09
	ПС
	г. Ушарал
	900-1700

	8
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС №82 Ынталы
	текущий ремонт
	07.09-11.09
	Ушаралский
	с.Ынталы
	900-1700

	9
	ВЛ-10 кВ №2 от ПС №82 Ынталы
	текущий ремонт
	28.09-29.09
	Ушаралский
	с.Ынталы
	900-1700

	10
	ВЛ-10 кВ №6 от ПС №182 Бесколь
	текущий ремонт
	07.09-08.09
	Бескольский
	с.Булакты
	900-1700

	11
	ВЛ-10 кВ №2 от ПС №179 Жайпак
	текущий ремонт
	16.09-17.09
	Бескольский
	с.Кайнар
	900-1700

	12
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС №79 Уялы
	текущий ремонт
	24.09-25.09
	Бескольский
	с.Уялы,Рыбачи, Алакол
	900-1700

	13
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС №195 Акши
	текущий ремонт
	07.09-11.09
	Бескольский
	с.Акши
	900-1700

	14
	ВЛ-10 кВ №2 от ПС №84 Тохты
	текущий ремонт
	14.09-31.09
	Тохтинский
	с.Тохты
	900-1700

	15

	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №820101
	текущий ремонт
	14.09-18.09
	Ушаралский
	с.Ынталы
	900-1700

	16
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820601
	текущий ремонт
	09.09-11.09
	Ушаралский
	с.Актубек
	900-1700

	17

	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1790201
	текущий ремонт
	18.09-21.09
	Бескольский
	с.Кайнар
	900-1700

	18

	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №790101
	текущий ремонт
	28.09-29.09
	Бескольский
	с.Уялы,Рыбачи, Алакол
	900-1700

	19
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1950101
	текущий ремонт
	14.09-17.09
	Коктуминский
	с.Акши
	900-1700

	20
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №840201
	текущий ремонт
	10.09.2026
	Тохтинский
	с.Тохты
	900-1700

	21
	ТП-10/0,4 кВ №820101-03
	текущий ремонт
	21.09-25.09
	Ушаралский
	с.Ынталы
	900-1700

	22
	ТП-10/0,4 кВ №1820601-04
	текущий ремонт
	14.09-15.09
	Бескольский
	с.Актубек
	900-1700

	23
	ТП-10/0,4 кВ №1790201-02
	текущий ремонт
	22.09-23.09
	Бескольский
	с.Кайнар
	900-1700

	24
	ТП-10/0,4 кВ №790101-04
	текущий ремонт
	30.09.2026
	Бескольский
	с.Уялы,Рыбачи, Алакол
	900-1700

	25
	ТП-10/0,4 кВ №1950101-05
	текущий ремонт
	18.09-23.09
	Бескольский
	с.Акши
	900-1700

	26
	ТП-10/0,4 кВ №840201-01
	текущий ремонт
	11..09.2026
	Тохтинский
	с.Тохты
	900-1700



Начальник филиала Алакольского РЭС                                                                 Аханов Д.Д.



График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на сентябрь месяц 2026 года

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ЛЭП 35кВ №68
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	ЛЭП
	Без отключении, перевод питания
	900-1700

	2
	ЛЭП 35кВ №99
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	ЛЭП
	Без отключении, перевод питания
	900-1700

	3
	ПС 110/35/10кВ №134 "Жаркент"
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	ПС
	Без отключении, перевод питания
	900-1700

	4
	ВЛ-10кВ №111 от ПС-86
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	Город
	ул.Б.Назым, Пограничная, Абая-верхняя часть г.Жаркент
	900-1700

	5
	ВЛ-10кВ №114 от ПС-86
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	Город
	Войсковая часть
	900-1700

	6
	ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №67 от ПС-142
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	Восток1
	с.Хоргос, застава Хоргос, застава Ынталы
	900-1700

	7
	ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №130 от ПС-91
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	Коктал
	с.Айдарлы, с.Дарбазакум
	900-1700

	8
	ВЛ-10кВ №131 от ПС-91
	Текущий ремонт
	01-30.09.2026
	Коктал
	с.Айдарлы
	900-1700




Начальник филиала Панфиловский РЭС                                                 Сарсембаев Б.Т.



График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на сентябрь  месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5910
ТП-10/0,4кВ-№5910
	Текущий ремонт
	07-17.09.2026
	Карабулакский
	с Абай
	900-1700

	2
	ВЛ-10/0,4 кВ -№5216
ТП-10/0,4кВ-№5216
	Текущий ремонт
	01-04.09.2026
	Карабулакский
	с Баисова
	900-1700

	3
	ВЛ-10 кВ -№5604

	Текущий ремонт
	21-23.09.2026
	Карабулакский
	с Сырымбет
	900-1700

	4
	ВЛ-10/0,4 кВ -№4806
ТП-10/0,4кВ -№4806
	Текущий ремонт
	07-17.09.2026
	Алдабергеновский
	с. Бактыбай
	900-1700




Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                                       Шарипов М.К






	График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2026 года.


	

		№ п/п
	Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования
	Вид ремонта
	День отключения
	Подразделение
	
Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии

	Время отключения 

	1
	ПС-165  ВЛ-10 кВ № 7
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Бескайнар: Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 дома, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.
	9:00 - 17:00

	2
	ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Бескайнар: Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 дома, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.
	9:00 - 17:00

	3
	КТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Бескайнар: Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 дома, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.
	9:00 - 17:00

	4
	ПС-45  ВЛ-10 кВ № 2
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Талапты: Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.
	9:00 - 17:00

	5
	ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-01--07
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Талапты: Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.
	9:00 - 17:00

	6
	КТП-10/0,4 кВ №45-02-01-07
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Талапты: Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.
	9:00 - 17:00

	7
	ПС-45  ВЛ-10 кВ № 3
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Мамбет: Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.
	9:00 - 17:00

	8
	ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Мамбет: Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.
	9:00 - 17:00

	9
	КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Мамбет: Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.
	9:00 - 17:00

	10
	ПС-47  ВЛ-10 кВ № 6
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Маулимбай: Керимбала, Смайл, Хамза.
	9:00 - 17:00

	11
	ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Маулимбай: Керимбала, Смайл, Хамза.
	9:00 - 17:00

	12
	КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01
	Текущий ремонт
	01-31.09.2026
	Балпык би
	С Маулимбай: Керимбала, Смайл, Хамза.
	9:00 - 17:00



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
                                                     Начальник филиала Коксуского РЭС                                                         Т.Б.Шәбден




		
	
	
	
	
	
	

	
График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на сентябрь месяце 2026 года
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	наименование
	вид ремонта
	Дни месяца
	участок 
	откл. Потрибителя
	Время откл.

	1
	ЛЭП 110кВ №169
	Текущий ремонт
	01-02.09.2026
	Когалы-Рудник Коксу
	Сарыозек
	900-1700

	2
	ЛЭП 110кВ №172
	Текущий ремонт
	01-02.09.2026
	Акбастау-Когалы
	Сарыозек
	900-1700

	3
	ЛЭП 35кВ №97
	Текущий ремонт
	03-04.09.2026
	Сарыозек-Сарыбулак
	Сарыозек
	900-1700

	4
	ЛЭП 110кВ №170
	Текущий ремонт
	03-04.09.2026
	Сарыозек-Акбастау
	Сарыозек
	900-1700

	5
	ЛЭП 110кВ №171
	Текущий ремонт
	07-08.09.2026
	Акбастау-Басши
	Сарыозек
	900-1700

	6
	ЛЭП 35кВ №86
	Текущий ремонт
	09-10.09.2026
	Кызылжар-Каспан
	Сарыозек
	900-1700

	7
	ПСТ 110/10 кВ №131
	Текущий ремонт
	09-10.09.2026
	Басши
	Сарыозек
	900-1700

	8
	ПСТ 35/10 кВ №204
	Текущий ремонт
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	9
	АРС-64 ПСТ №137
	Текущий ремонт
	07-07.08.2026
	Кызылжар
	Сарыозек
	900-1700

	10
	ВЛ-10кВ №09 от ПС №126     
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	11
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	12
	КТП-10/0,4кВ №260901-1
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	13
	ВЛ-10кВ №10 от ПС №126   
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	14
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №261001-01   
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	15
	КТП-10/0,4кВ №261001-01
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыозек
	900-1700

	16
	ВЛ-10кВ №05 от ПС №107     
	Текущий ремонт
	14-15.09.2026
	Самен
	Сарыозек
	900-1700

	17
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070501-07
	Текущий ремонт
	14-15.09.2026
	Самен
	Сарыозек
	900-1700

	18
	КТП-10/0,4кВ №070501-07
	Текущий ремонт
	14-15.09.2026
	Самен
	Сарыозек
	900-1700

	19
	ВЛ-10кВ №04 от ПС №137
	Текущий ремонт
	16-17.09.2026
	Кызылжар
	Сарыозек
	900-1700

	20
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06
	Текущий ремонт
	16-17.09.2026
	Кызылжар
	Сарыозек
	900-1700

	21
	КТП-10/0,4кВ №370401-06
	Текущий ремонт
	16-17.09.2026
	Кызылжар
	Сарыозек
	900-1700

	22
	ВЛ-10кВ №07 от ПС №146     
	Эксплуатация
	21-22.09.2026
	Желдикара
	Сарыозек
	900-1700

	23
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08
	Эксплуатация
	21-22.09.2026
	Желдикара
	Сарыөзек
	900-1700

	
	КТП-10/0,4кВ №460701-08
	Эксплуатация
	21-22.09.2026
	Желдикара
	Сарыозек
	900-1700

	24
	ВЛ-10кВ №01 от ПС №111     
	Текущий ремонт
	24-25.09.2026
	Каспан
	Сарыозек
	900-1700

	25
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03
	Текущий ремонт
	24-25.09.2026
	Каспан
	Сарыозек
	900-1700

	26
	КТП-10/0,4кВ №110101-03
	Текущий ремонт
	24-25.09.2026
	Каспан
	Сарыозек
	900-1700

	27
	ВЛ-10кВ №01 от ПС №129
	Эксплуатация
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыозек
	900-1700

	28
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290101-06
	Эксплуатация
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыозек
	900-1700

	29
	КТП-10/0,4кВ №290101-06
	Эксплуатация
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	30
	ВЛ-10кВ №03 от ПС №129  
	Текущий ремонт
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	31
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290301-13
	Текущий ремонт
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыозек
	900-1700

	32
	КТП-10/0,4кВ №290301-13
	Текущий ремонт
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыозек
	900-1700

	33
	ВЛ-10кВ №01 от ПС №130   
	Текущий ремонт
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	34
	ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-05
	Текущий ремонт
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	35
	КТП-10/0,4кВ №300101-05
	Текущий ремонт
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыозек
	900-1700

	
	
	


	


	




	


Начальник филиала Кербулакского РЭС                               Жумахметов Е.Е.


График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала Сарканского РЭС на сентябрь  месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	
	  Р/С
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2101
	Текущий ремонт
	01-03.09.2026
	Алмалинский
	Население с. Алмалы
	900-1700

	2
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2104
	Текущий ремонт
	04-05.09.2026
	Алмалинский
	Население с. Пограничник
	900-1700

	3
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8403
	Текущий ремонт
	07-09.09.2026
	Екиашинский
	Население с. Екиаша
	900-1700

	4
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2805
	Текущий ремонт
	10-11.09.2026
	Койлыкский
	Население с. Карабогет
	900-1700

	5
	ВЛ-10 кВ  ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8604
	Текущий ремонт
	14-16.09.2026
	Коктереский
	Население с. Коктерек
	900-1700

	6
	ПС №25 Койлык
	Текущий ремонт
	7-11.09.2026
	Койлык
	Население с. Койлык
	900-1700

	7
	ПС №3Т Лепсы
	Текущий ремонт
	14-18.09.2026
	Лепсиниский
	Население с. Лепсы
	900-1700

	8
	ПС №186 Коктерек
	Текущий ремонт
	01-04.09.2026
	Коктерек
	Население с. Коктерек
	900-1700

	9
	ЛЭП-35 кВ №31
	Текущий ремонт
	02.09.2026
	Саркан -Екиаша
	Население с. Саркан -Екиаша
	900-1700

	10
	ЛЭП-35 кВ №33
	Текущий ремонт
	07-08.09.2026
	Екиаша -Тополевка
	Население с. Екиаша -Тополевка
	900-1700

	11
	ЛЭП-35 кВ №49
	Текущий ремонт
	10-11.09.2026
	ПС-25-Бакалы
	Население с. ПС-25-Бакалы
	900-1700

	12
	ЛЭП-35 кВ №5
	Текущий ремонт
	14-15.09.2026
	Екиаша-Аманбоктер
	Население с. Екиаша-Аманбоктер
	900-1700



Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.




График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на сентябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	1)КЛ-10кВ №108 от ТП-117 до ТП-222,
2)КЛ-10кВ №54 от ТП-488 до ТП-247
3)КЛ-10 кВ №55 от ТП-131 до ТП-148
	Кабельдік желілерді реконструкциялау
	01-21.09.26
	г.Талдыкорган
	Ғарышкер шағын ауданы,Жастар шағын ауданы , мешіт ,ЖГУи ЗВТ
	900-1700

	2
	ВЛ-10 кВ №3 от ПС-158
	Ағаштарды шабу
	22-24.09.26
	г.Талдыкорган
	Алмалы саябағы ,Ащибулак саябағы
	900-1700

	3
	ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152
	Ағаштарды шабу
	29-30.09.26
	г.Талдыкорган
	Өскемен трасса жолымен Уйтас саябағына қарай
	



            Начальник  филиала Талдыкорганского  ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.



График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийские ГЭС  на сентябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ВЛ-6кВ №02 от ПС-167
	Подрезка деревьев
	01.09.2026
15.09.2026
28.09.2026
	Текели
	
Мкр.Достык
	900-1700

	2
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670243
	
Подрезка деревьев
	02.09.2026
16.09.2026
30.09.2026
	
Текели
	
Ул. Конаева
	
900-1700

	3
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702136
	Подрезка деревьев
	03.09.2026
17.09.2026
	Текели
	Ул. Сейфуллина, Лазо
	
900-1700

	4
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670256
	Подрезка деревьев
	   04.09.2026
   18.09.206
	Текели
	Ул.Альфара би
	900-1700

	5
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670277
	Подрезка деревьев
	07.09.2026
21.09.2026
	Текели
	Ул. Альфара би
	900-1700

	6
	День ТБ
	День ТБ
	08.09.2026
	Текели
	День ТБ
	900-1700

	7
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702100
	Подрезка деревьев
	09.09.2026
22.09.2026
	Текели
	                  Ул.Альфара би
	     900-1700

	8
	ВЛ-6кВ №07 от ПС-167
	
Подрезка деревьев
	10.09.2026
23.09.2026
29.09.2026
	
Текели
	
Мкр.Достык
	900-1700

	9
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741
	Подрезка деревьев
	11.06.2026
24.09.2026
	Текели
	Ул. Подхозная
	900-1700

	10
	ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762
	Подрезка деревьев
	14.09.2026
25.09.2026
	Текели
	Ул. Шевченко
	900-1700



Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                             Сейдахметов Д.Б.



График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на сентябрь месяц 2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения
	9.00
	
	
	
	
	
	

	1
	ПС-35/10 кВ №187 «Шиликты»
	Текущий ремонт
	07-10.09.2026
	Шиликты
	ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы , Насосная
	9.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПС-35/10 кВ №188 «Марья»
	Текущий ремонт
	14-16.09.2026
	Марья
	Конебаза
	9.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПС-35/10 кВ №189 «Будыр»
	Текущий ремонт
	17-18.09.2026
	Будыр
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛЭП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЛЭП-110 кВ №132
	Текущий ремонт
	14-30.09.2026
	Койлык
-Кабанбай
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ЛЭП-35 кВ №27
	Текущий ремонт
	 1-4.09.2026
	Кабанбай-Бибакан
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ЛЭП-35 кВ  №28
	Эксплуатация
	7-8.09.2026
	Бибакан-Токжайлау
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Р/С
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810501
	Текущий ремонт
	1-2.09.2026
	Екпенды
	село Екпенды, улицы Казахстанская, Нурмухамбетова
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810502
	Текущий ремонт
	3-4.09.2026
	Екпенды
	улицы Казахстанская, Бирлистик, С.Мейирманов, Н.Махаманов
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810504
	Текущий ремонт
	7-9.09.2026
	Екпенды
	улицы  Казахстанская, Капсалямов, Кабанбай, Берикбаев, К.Битимбекова
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810506
	Текущий ремонт
	10-.11.092026
	Екпенды
	улица Казахстанская
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ВЛ-10 кВ №5 от ПС 181
	Текущий ремонт
	14-16.09.2026
	Екпенды
	село Екпенды, Фурманово, Карлыгаш
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	6
	КТП-10/0,4 кВ №730101
	Текущий ремонт
	   01-04.09.2026
	Лепсинск
	Кардон Жаланаш, РГУ Жонгар Алатау
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	КТП-10/0,4 кВ №730102
	Текущий ремонт
	07-11.09.2026
	Лепсинск
	ТОО АQPAN F SSeTS
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС 73
	Текущий ремонт
	14-18.09.2026
21-25.09.2026
28-30.092026
	Лепсинск
	Кардон Жаланаш, РГУ Жонгар Алатау, ТОО АQPAN F SSeTS
	8.00-17.00
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810102-08
	Эксплуатация
	17,18,21.09.2026
	Кабанбай,  Теректы
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ № 1810109-26
	Эксплуатация
	22-24.09.2026
	Теректы, Сапак
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС 181
	эксплуатация
	25.28.09.2026
	Кабанбай,  Теректы,
Сапак
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ВЛ-0,4 кв и КТП-10/0,4 кВ №1750301
	Эксплуатация
	7-11.09.2026
	Ушбулак
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ВЛ-10 кВ  №3 от ПС 175
	Эксплуатация
	14-18.09.2026
	Ушбулак
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №18701-04
	Эксплуатация
	  28 .09. 2026 
	Шиликты
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС 187
	Эксплуатация
	29. 09.2026
	Шиликты
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	КТП-10/0,4 кВ №1880101
	Эксплуатация
	30.09.2026
	Марья
	Без погашения
	
	
	
	
	
	
	
	



Начальник  филиала  Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.




График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   на  сентябрь  месяц   2026 года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключ

	1
	ВЛ-10/0,4кВ № 13 от ПС -151 «Уштобе»
	Текущий ремонт
	01-04,07-11.09.26г
	Уштобинский
	г. Уштобе ул Айтеке Би, Б.Момышұлы, Бақтыбая, Рыскулова, Чкалова, Ауэзова, Свердлова, Куйбышева, Калдаякова, Бакай Батыр, Нұрмухамбетова, Фрунзе.
	08 30-1700

	2
	ВЛ-10/0,4кВ № 02 от РП -1 «Уштобе»
	Текущий ремонт
	   
14-18,           21-25.09.26г
	Уштобинский
	с. Достык ул Исаева, Ауэзова, Алишпанова, Нурмухамбетова, Калдаякова, мкр Мерей.
	09 00-1700

	3
	ВЛ-10/0,4кВ № 06 от ПС -5 «Кальпе»
	Текущий ремонт
	14-18,              21-25.09.26г
	Кальпинский
	с. Айдар,  головное сооружение
	08 30-1700



 Начальник  Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.

